REPÚBLICA DE EL SALVADOR COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA) DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-30/2025 “REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DE RODAJE ALFA Y PISTA 07/25 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ” FONDOS PROPIOS SAN SALVADOR, OCTUBRE DE 2025

CONTENIDO

SECCIÓN I. INVITACIÓN	2

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	4

SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN	10

A.	ASPECTOS GENERALES	10

B.	Hoja de Datos de la Oferta	18

C.	CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	24

D.	Adjudicación	30

E.	Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de Contrato	30

F.	VIGENCIA DEL CONTRATO,  LUGAR Y PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES.	37

G.	FORMA DE PAGO.	37

H.	Rechazo de ofertas.	41

SECCIÓN IV. TERMINOS DE REFERENCIA	43

SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS	82

F1. Formulario de Identificación del Ofertante	82

F2. Declaración Jurada Beneficiario Final	83

F3 .  Formulario Declaración Jurada  (Ofertante)	84

F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)	86

F4. Formulario de Documento de Referencia	88

F4A. Formulario de Documento de Referencia	89

F5. Formulario Carta Compromiso	90

F5A. Formulario Carta Compromiso para personal asignado	91

F6. Carta Oferta Económica	92

F7. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual	93

F8.  Formulario Solicitud de Devolución de Garantías Presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)	94

F9. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo	95

F10. Formulario Garantía de Buena Calidad	96

F11. “Solicitud y Plan de Inversión del  Anticipo”	97

F12. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico	98

F13. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica	99

F14. Recibo Simple	100

F.15 MODELO GENERAL DE CONTRATO	101

FORMULARIO 16	103

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	103

Anexo 1 “Instrucciones Generales de Obligatorio Cumplimiento Emitidos por CEPA”	104

ANEXO 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE	117

ANEXO 3 DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL	120

ANEXO 4 POLITICA ANTISOBORNO-CEPA	123

SECCIÓN I. INVITACIÓN

LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-30/2025

“Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”

San Salvador, octubre de 2025

Estimados Señores:

Por la presente, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), a través de la Unidad de Compras Públicas (UCP), le invita a presentar Oferta para la siguiente adquisición:

Descripción General:

Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”

Método de contratación: El método de contratación utilizado en la presente invitación corresponde a Licitación Competitiva.

Oferentes elegibles:

  - Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación.

  - Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal establecida en el Artículo 24 de la Ley de Compras Públicas y que no se encuentren impedidos de conformidad con el Art. 25 y no incurran en las prohibiciones del Art. 26 del mismo cuerpo normativo.

  - Cada ofertante tiene que estar debidamente inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES)

  - El ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL, en el proceso de compra de Licitación Abierta CEPA LC-30/2025 “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”

VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

Se programan dos visitas técnicas, debiendo asistir obligatoriamente al menos a una visita.

Los participantes que asistan, deberán llevar equipo de seguridad industrial (chaleco reflectivo y casco), en caso no portarlo no se le permitirá participar en la visita. Será de exclusiva responsabilidad del participante cumplir con la fecha, hora y equipo de protección requerido, caso contrario no se considerará para la visita técnica obligatoria.

Las visitas técnicas obligatorias, se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente detalle:

| Visita | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- |
| Primera visita | Lunes 20 octubre de 2025 | 09:30 |
| Segunda visita | Martes 21 octubre de 2025 | 09:30 |

En caso de no poder asistir en la fecha y horas programadas, podrán solicitar una visita técnica, teniendo como fecha límite para presentar la solicitud el martes 21 de octubre de 2025, al siguiente contacto de CEPA, quién indicará el lugar y hora:

| NOMBRE | N° TELEFÓNICO | CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- |
| Ing. Ernesto Alejandro Cruz | 2375-2275; 7070-8140 | ernesto.cruz@cepa.gob.sv |

Medios de Comunicación y Notificaciones:

Para consultas o notificaciones referentes a este proceso se podrán comunicarse con la Unidad de Compras Públicas (UCP), a través de:

Teléfono: 2537-1228/ 2537-1370

Correo electrónico: consultas.ucp@cepa.gob.sv

NOTA IMPORTANTE: Independientemente de cualquier otra dirección de correo electrónico existente en la UCP, esta es la única dirección de correo electrónico válida y autorizada que será revisada en relación a esta adquisición específica, así que las personas interesadas son las únicas responsables de asegurar que sus correos electrónicos y archivos adjuntos sobre esta contratación sean enviados completos y a tiempo a esta dirección de correo electrónico para poder ser recibidas oficialmente por la Unidad de Compras Públicas UCP. (aplica únicamente para consultas).

Esta invitación, no debe interpretarse como una intención de contratación con ningún oferente.

Sin otro particular, atentamente.

Licenciada Mayra Lissette García Villalta

Jefa de la Unidad de Compras Públicas

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

# SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

| - Normativa Aplicable | Los documentos contractuales y su ejecución se regirán por la LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, en adelante también “LCP”, el cual, tiene su ámbito de aplicación en las contrataciones públicas realizadas por las instituciones sujetas a la Ley. La normativa aplicable: - Ley de Compras Públicas y su Reglamento - Lineamientos y demás normativa emitida por la DINAC - De manera Supletoria la Ley de Procedimientos Administrativo y el Derecho Común, en cuanto fuere aplicable. |
| --- | --- |

| - Moneda | La oferta económica, las garantías y los pagos serán en Dólares de los Estados Unidos de América. |
| --- | --- |

| - Idioma | Las Ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción libre al castellano, e indicarán la posibilidad de proporcionar información complementaria, si esta es requerida por la institución contratante. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta; la traducción solicitada debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias; y Arts. 148, 333 y 334 del Código Procesal Civil y Mercantil y demás legislación aplicable en El Salvador, siendo válido el cumplimiento de tal requisito mediante original o copia certificada de las diligencias de traducción respectivas. |
| --- | --- |

| - Capacidad Legal para ofertar y contratar | Podrán ofertar y contratar con cualquier institución, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones: - Haber sido condenado anteriormente mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos. - Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado. - Haberse extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción. - Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. - Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley. - Ser persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. - Encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas como se describe en el Art. 181 de la LCP. Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial. Todas las contrataciones que se lleven a cabo en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra. |
| --- | --- |

| - Impedidos para Contratar | Según lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas: - Funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública. - Los empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública. - El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b), no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. - Los empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. - Las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial, o administrativamente, o inhabilitados, o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. Asimismo, estarán impedidos para contratar con las instituciones públicas, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado Salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. - Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública. También se extiende dicho impedimento a las subcontrataciones. Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas serán nulas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. |
| --- | --- |

| - Conflicto de Intereses | La UCP exige que los Oferentes o Proveedores, eviten terminantemente cualquier conflicto con otras asignaciones o con sus propios intereses corporativos. De la misma manera tanto oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar. Los Oferentes y los Proveedores tienen la obligación de divulgar cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer los intereses de la institución contratante o que razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto. La falta de declaración de estas situaciones, puede producir la descalificación del Oferente o del Proveedor, o la terminación del Contrato. |
| --- | --- |

| - Prácticas Anticompe-titivas | Salvo las participaciones conjuntas, así como la presentación de ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. Art. 26 inciso 2° de la LCP. En el caso que en el proceso de compra se observarán estas prácticas anticompetitivas las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. En el caso de que el acto de adjudicación ya hubiera sido emitido cuando se identifique la concurrencia de esta prohibición, dicho acto podrá ser revocado conforme a lo dispuesto en el Art. 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

| - Sanciones a Oferentes | El incumplimiento contractual habilitará a la institución contratante el inicio del procedimiento sancionatorio para la aplicación de inhabilitaciones, multas y formas de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, especialmente lo dispuesto en el Capítulo II Sanciones a Particulares, Titulo X sobre Extinción de Contratos y Sanciones. |
| --- | --- |

| - Anti- sobornos | En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Se hace saber que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual. |
| --- | --- |

| - Ampliación de Convoca-toria y declaratoria de desierto | En todos los procesos en lo que se hubiese recibido una sola oferta o no hubiere recibido ninguna, las instituciones podrán realizar una extensión de la convocatoria por una sola vez; esta no podrá superar el plazo originalmente otorgado. Art. 48 RLCP. En caso no se reciban ofertas, el procedimiento adquisitivo será declarado desierto; sin embargo, a petición razonada de interesados o de manera oficiosa, la institución contratante podrá efectuar una prórroga a la convocatoria y si habiendo prorrogado el plazo para recibir ofertas, no se recibieren, se declarará desierto. Art. 102 LCP. |
| --- | --- |

| - Rechazo de ofertas y declaratoria de desierto | La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas, cuando los precios no sean razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado, o no cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en el Documento de Solicitud, en tales casos se deberá razonar en el resultado del proceso de declaratoria de desierto, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del Documento de Solicitud, según aplicará. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior. Art. 101 de la LCP. |
| --- | --- |

| - Suspensión o dejar sin efecto el proceso de compra | Las causas de suspensión o dejar sin efecto el procedimiento deberán ser coherentes a lo establecido en el Art. 103 LCP, considerando los principios fundamentales que rigen la Ley, tales como transparencia, igualdad, racionalidad del gasto público etc. |
| --- | --- |

| - Impugna-ciones | Con la finalidad de establecer un sistema de impugnación que proporcione a los oferentes y a los potenciales oferentes la capacidad de solicitar una revisión de las acciones y decisiones de contratación, se remite a los procedimientos indicados en la Ley de Compras Públicas en lo referente a los recursos de revisión y apelación. Recurso de Revisión En caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de contratación, los oferentes podrán interponer recurso de revisión ante la máxima autoridad, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo, de conformidad a los Arts. 119 y 120 de la Ley de Compras Públicas. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de revisión y la resolución del mismo. Recurso de Apelación En caso de inconformidad con el resultado del recurso de revisión; los oferentes podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo. Este recurso podrá presentarse ante la máxima autoridad que dicte el acto que se impugna, quien deberá remitir al Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas en el plazo de dos días hábiles, junto al expediente respectivo. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de apelación y la resolución del mismo, de conformidad al Art. 121 de la Ley de Compras Públicas. Agotamiento de la vía Administrativa La vía administrativa se entenderá agotada, con el acto que pone fin al proceso de compra respectivo o con el acto que resuelva el recurso de revisión o apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por la máxima autoridad de la institución o el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas. Si de la resolución del recurso de revisión o apelación, resulta que el acto impugnado quedará firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisición en virtud del fin público de la contratación administrativa, de conformidad al Art. 122 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

| - Revocación del Resultado del Proceso de Compra o Contrata-ción | De conformidad al Art. 103 inciso 2 LCP y Art. 56 del Reglamento de la LCP, estando en firme el resultado del procedimiento se podrá revocar por las causas siguientes: - En caso que el oferente adjudicado no comparezca a suscribir el contrato, en el plazo establecido sin causa justificada; - Si el oferente injustificadamente, retira total o parcialmente su oferta durante el tiempo de vigencia de la misma; - Cuando el contratista no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; - Cuando previo a la firma de contrato se determine que el adjudicado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 24, 25, 26 y 180 de la LCP; y, - Cuando la DINAC determinaré que existen irregularidades en el proceso de compra respectivo. Una vez verificado alguno de los supuestos establecidos en los literales a, b y c, se solicitará al adjudicado que presente justificación del incumplimiento dentro del plazo de dos días hábiles, en el caso que no presentaré la justificación o que la misma no fuera razonable, se procederá a la revocación y adjudicación de la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación y se procederá con el respectivo procedimiento sancionatorio. En los casos que la justificación fuese procedente y el adjudicado no pueda continuar con la ejecución de la contratación, la institución podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad para ninguna de las partes; además podrá adjudicar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación. En los casos del literal d también se podrá revocar y otorgar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación, siempre que fuere posible caso contrario solo se podrá revocar. Se procederá así sucesivamente, con las demás ofertas siempre que fuere posible. |
| --- | --- |

| - Compo-nentes de la obra y excepcio-nes | Las obras a construir o reparar, tendrán al menos los siguientes tres componentes: a) el diseño; b) la construcción; y c) la supervisión; estos deberán ser ejecutados por personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Excepcionalmente, la autoridad competente de la institución podrá razonar mediante una resolución o acuerdo, que la obra por su naturaleza o complejidad sea diseñada y construida, diseñada y supervisada o entregada “llave en mano”, por el mismo contratista. Antes de proceder a convocar la licitación correspondiente, la resolución antes referida deberá ser conocida, por el Consejo de Ministros o el Concejo Municipal, según el caso. Art. 47 LCP. |
| --- | --- |

| - Modifica-ciones al monto contractual de la obra y ajuste de precios | En los contratos de obra cuya ejecución sea realizada de forma excepcional por el mismo contratista según lo regulado en el Art. 47 inc. 2 LCP, la modificación contractual sobre el veinte por ciento (20%) del monto del contrato será autorizada por la DINAC. En casos excepcionales, donde haya un incremento de precios significativo, por causas no imputables al contratista, tales como pandemias, conflictos u otras causas de fuerza mayor, previo a su otorgamiento la institución contratante podrá realizar solicitudes de variación o ajuste de precios a la DINAC para su autorización. Por lo anterior, se podrá realizar ajustes de precios siempre que el documento de solicitud lo indique claramente, en los mismos se deberá detallar si los precios en el procedimiento de compra serán fijos o si se realizarán ajustes de precios para reflejar cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo, en los principales componentes del costo del contrato, tales como mano de obra, equipo, materiales y combustible. Los precios podrán ajustarse mediante el uso de una o varias fórmulas que deberán quedar establecidas en el documento de solicitud, en la formula se deberán definir los valores de referencia, cuya fuente deberá ser la misma. Todos los ajustes de precios podrán incluirse para contrataciones de obras, bienes y servicios de no consultoría que se extiendan más allá de los doce meses con la aprobación de la autoridad competente siendo responsabilidad de este último. El referido ajuste podrá ser aplicable a partir del mes trece del plazo pactado. Todo ajuste de precio tendrá que ser autorizado por la DINAC y ser documentado en el expediente del proceso y en COMPRASAL. Art. 109 LCP. |
| --- | --- |

## SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

## ASPECTOS GENERALES

Definiciones A continuación, se presentan las definiciones que se aplicarán en este Documento de Solicitud de Oferta:

ACTA DE RECEPCIÓN Documento de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, provisional o definitiva, siendo cualquiera de estas recibidas a entera satisfacción. ADJUDICACIÓN Es el acto por el que se determina la oferta más conveniente, previa evaluación de las Ofertas presentadas, donde selecciona a la que, ajustándose sustancialmente a los requerimientos del DSO resulta tener una mejor evaluación técnica y económica, ADJUDICATARIO Persona Natural, Jurídica, Nacional o Extranjera, Participación Conjunta de Oferentes, Nacional o Extranjera, a quien se le adjudica la presente Licitación. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Responsable por parte de la CEPA, nombrado por el titular o su delegado, para verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presente Solicitud de Oferta. Asimismo, tiene las responsabilidades detalladas en el Art. 162 de la LCP. En caso de que, en el proceso de ejecución contractual se llegare a designar a un Supervisor, éste no relevará al Administrador de Contrato u Orden de Compra de sus responsabilidades legalmente otorgadas. AFP Administradora de Fondos de Pensiones. APOSTILLADO La Apostilla o Apostilla de La Haya es una certificación, que permite que documentos públicos y privados tengan una certificación oficial, válida en los otros países miembros del Convenio de la Apostilla de La Haya. Certificación que habilita el uso de un documento en el extranjero. BENEFICIARIO FINAL: Conforme al artículo 28 de la LCP, cada proveedor deberá ingresar en el RUPES los datos del beneficiario final al momento de registrarse. Asimismo, los ofertantes deberán expresar en la declaración jurada o el formulario F2 del Documento de Solicitud de Oferta, donde hagan constar los datos para la realización de pago en la ejecución contractual, el beneficiario final a efecto de conocer el destino de las utilidades. CÓDIGOS Y NORMAS ACI: American Concrete Institute. ASA: American Standards Association. ASTM: American Society for Testing and Materials. AASHTO: American Association of State Highways and Transportation Officials. CONTRATO Es el documento otorgado por mutuo consentimiento que contiene y rige los derechos, obligaciones y responsabilidades entre la CEPA y el Contratista. CONTRATISTA Persona Natural, Jurídica, Participación Conjunta de Oferentes (Legalizado), Nacional o Extranjera, con quien la CEPA suscriba un Contrato, derivado del presente Documento de Solicitud de Ofertas. DÍAS CALENDARIO Son todos los días del año. DÍAS HÁBILES Son los días de la semana comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA que, para la presente licitación, son los siguientes: - 1 y 2 de enero - Del 13 al 21 de abril (Semana Santa) - 1 de mayo - 10 de mayo - 17 de junio - Del 1 al 7 de agosto - 15 de septiembre - 2 de noviembre - Del 22 al 31 de diciembre 2025. Los días que se concedan como no hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA. DINAC Dirección Nacional de Compras Públicas. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES Es la dirección proporcionada por el Ofertante en el formulario de Datos Generales de su Oferta, que se considerará oficial para aspectos de notificaciones. DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA Documento preparado por la institución contratante, que regula el presente proceso de contratación de obras, bienes o servicios de no consultoría, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. Incluyendo adendas, aclaraciones emitidas por la institución contratante. DÓLARES O US$ Dólares de los Estados Unidos de América. ERROR Equivocaciones contenidas en la información vertida en los documentos que conforman la oferta (documentos o muestras si hubieren), los cuales podrán ser: ortográficos, numéricos, etc. EVENTOS IMPREVISTOS Todos aquellos eventos que no es posible resistir, que causen un retraso o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contrato emanado del presente proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, podrán considerarse como caso fortuito o fuerza mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desórdenes públicos, huelgas, sabotaje, insurrección, rebelión, inundación, huracanes, terremotos, explosiones y otros desastres naturales o causados por el hombre. FOLIADO Uso de numeración correlativa en el frente de cada una de las hojas útiles que conforman la oferta, sin excepción. ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social IVA Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. LA COMISIÓN, LA CEPA O LA CONTRATANTE La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). LCP Ley de Compras Públicas. MULTA Sanción administrativa consistente en imponer un pago económico al contratista que incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, sobreprecios etc, de conformidad con lo establecido los artículos 174 y siguientes, de la LCP; y conforme al procedimiento que dispone el artículo 187 de la LCP. OFERENTE U OFERTANTE O PARTICIPANTE Cualquier entidad o persona elegible, incluyendo toda participación conjunta de oferente o persona elegible que presente una Oferta. ORDEN DE INICIO: Notificación escrita enviada al Contratista, mediante la cual la CEPA establece la fecha en que se inicia el plazo contractual. Este documento es notificado por el Administrador de Contrato. PEO Es el panel de evaluación de ofertas es el encargado de realizar las evaluaciones de las ofertas conforme a los criterios de evaluación establecidos en los documentos de solicitud, por las instituciones contratantes. PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES (PCO) Cualquier asociación de entidades o personas que forman parte del Oferente, con base al artículo 93 de la LCP. RUPES Registro Único de Proveedores del Estado. SOCIOS DE NEGOCIOS De acuerdo a la norma ISO 37001, es cualquier parte externa con la que la CEPA tiene o planea establecer algún tipo de relación comercial. SUBSANACIÓN La subsanación será sobre Documento Presentado en la oferta, considerando el principio de antiformalismo según el artículo 86 de la LCP y se entenderá como: - Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento presentado o la omisión del documento completo. - Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en la Lista de Cantidades o Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios del Plan de Oferta. UCP Unidad de Compras Públicas UNIÓN DE PERSONAS (UDP) Con base a lo establecido en el artículo 41-A del Código Tributario, “Para efectos tributarios, se entenderá por Unión de Personas, al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como Asocios, Consorcios, o Contratos de Participación. El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior, deberá constar en el Acuerdo de Unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberá nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la Administración Tributaria al momento de su inscripción. El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado, deberá anteponer a su denominación la expresión “UDP” en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la Administración Tributaria. La Unión de Personas a que se refiere el presente artículo, estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo.” Al momento de formalizar la contratación deberá presentar bajo esta modalidad y estar vigente el Acuerdo de Unión de personas UNIDAD SOLICITANTE Es la unidad o dependencia interna de la institución que requieran a la UCP la adquisición de obras, bienes, servicios y consultorías, unidades solicitantes las que dependiendo del volumen y estructura de la institución podrán agruparse para conformar unidades consolidadoras. Deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

| - Objeto | Contratar los servicios para la Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez |
| --- | --- |
| - Indicaciones Generales. | El proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025 “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, será publicado mediante convocatoria a través de COMPRASAL. Todos los interesados en participar deberán realizar el registro respectivo en el sistema COMPRASAL. Las ofertas deberán ser presentadas de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el presente DSO y sus adendas según aplique. Para preparar su oferta, el oferente deberá examinar cuidadosamente lo detallado en el presente documento, sus anexos y adendas. Por consiguiente, la CEPA no será responsable por las consecuencias derivadas del desconocimiento o la interpretación incorrecta de estos documentos por parte de los oferentes; asimismo, no será responsable por la omisión de solicitudes de aclaración por parte de los oferentes de este proceso de contratación. |
| - Socios de Negocios | Los socios de negocios, deberán cumplir lo establecido en el artículo 15 literal j) y párrafo relacionanado la prohibición del literal j), que literalmente dice: “Imparcialidad Art. 15.- La imparcialidad, como pilar de la función pública, exige que sus operadores se adhieran a determinados estándares de actuación. Por lo tanto, las personas sujetas a la aplicación de este Código deben guiar su comportamiento de acuerdo con las siguientes pautas de conducta: (…) j) Abstenerse de recibir o intercambiar regalos, ventajas o beneficios indebidos de cualquier índole, debiendo informarlo de manera inmediata a la autoridad correspondiente. La prohibición establecida en el literal j) precedente, opera de forma absoluta, independientemente del valor de los regalos o beneficios, para los servidores públicos de CEPA que tengan potestad para tomar decisiones en contratos de cualquier tipo o que por su función tengan involucramiento en procesos de compra, ya sea como parte de la Unidad de Compras Públicas, como responsable de una unidad solicitante o como Administrador de Contrato de cualquier tipo. “ |
| - Remisión de consultas relacionadas al DSO | Los oferentes podrán hacer consultas sobre el documento de Solicitud de Oferta, a la UCP del 17 de octubre de 2025 hasta el 22 de octubre de 2025 por escrito, a las siguientes direcciones: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Unidad de Compras Públicas (UCP) Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, El Salvador Teléfono (503) 2537-1370. Atención Jefe de la UCP de CEPA. consultas.ucp@cepa.gob.sv No se emitirán respuestas a consultas remitidas a una dirección diferente a las antes citadas o recibidas fuera del plazo estipulado para consultas. El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento. Transcurrido este plazo, sino se hicieren consultas en el plazo establecido en este numeral, quedará entendido que los ofertantes al presentar su oferta, lo han hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para la institución contratante. No se permitirá que los ofertantes se aprovechen de cualquier omisión o error cometido en el documento de solicitud de oferta del presente proceso de contratación; y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos. |
| - Enmiendas- adendas-aclaraciones | La UCP responderá a dichas solicitudes de aclaración del 17 de octubre de 2025 al 28 de octubre de 2025, por medio del sistema COMPRASAL y podrá hacerlo además de forma escrita, vía correo electrónico a potenciales oferentes invitados y personas que hayan manifestado su interés en participar en este proceso. Las Aclaraciones y Adendas formarán parte de este Documento de Solicitud de Ofertas, según el artículo 85 de la LCP. Las enmiendas, adendas u aclaraciones se publicarán en el sitio web COMPRASAL. Por tanto, es responsabilidad de los futuros oferentes visitar frecuentemente el sitio web de COMPRASAL. El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento. |
| - Solvencia de los ofertantes y adjudicados | Los ofertantes y adjudicados (Persona Natural o Jurídica Domiciliada), deberán considerar (según aplique) lo siguiente: - Los participantes para ofertar, deben encontrarse solventes de sus responsabilidades tributarias, municipales, previsionales de seguridad social, lo cual será declarado bajo juramento de acuerdo al formulario F3 . “Declaración Jurada”. La CEPA podrá requerir, las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, las cuales deberán encontrarse vigentes a la fecha de presentación de ofertas. - El participante que resultare adjudicado, deberá encontrarse solvente para realizar la contratación, considerando lo establecido en el numeral 17 “Formalización Contractual” y Anexo 3, de este DSO. En la etapa de contratación, si en el plazo otorgado para la presentación de las solvencias, el adjudicado solicitare prórroga para presentación de éstas, la CEPA evaluará, tramitará y notificará, conforme a lo establecido en el Anexo 3 de este DSO. - El solicitante de la prórroga podrá consultar el estado de su respuesta a la UCP al número: 2537-1370. En caso que el ofertante adjudicado, no presente la solvencias o la documentación pertinente para la formalización contractual en el plazo estipulado incluyendo la prórroga otorgada (en caso aplique) o que no se encuentre solvente; se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y leyes de la República. |
| - Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas | Para que la presentación de la oferta sea válida, el interesado en participar en el proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025 “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, deberá estar inscrito o registrado como “participante” en COMPRASAL en dicho proceso, El participante que presente su oferta en físico y no se encuentra inscrito en el proceso en COMPRASAL, será descalificado en COMPRASAL y en el proceso de evaluación. Para completar dicho registro solo deberán dirigirse al proceso de compra en COMPRASAL y darle clic al botón/opción “participar”. FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser remitidas a más tardar el jueves 30 de octubre de 2025 hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la República de El Salvador (UTC-6:00), de acuerdo a lo siguiente: La MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: será conforme a lo siguiente: - Presentación de oferta en físico de cumplimiento OBLIGATORIO: El participante deberá presentar su oferta en original en la Oficina de la UCP, ubicada en el Sótano del Edificio Torre Roble, Boulevard de Los Héroes, San Salvador, El Salvador. (Entrada ubicada en la primera planta, contiguo a Banco Promérica). La recepción de la oferta en físico, quedará registrada en un formulario de la UCP, donde se detallará: nombre del Oferente, nombre y firma de la persona que entrega la oferta, fecha y hora de presentación. Será de exclusiva responsabilidad del Ofertante que las ofertas impresas sean recibidas en tiempo y forma. - Presentación de oferta a través de COMPRASAL: El participante deberá registrar su oferta en el sistema COMPRASAL. Se verificará que la oferta se encuentre publicada por parte del participante. Con el propósito de disminuir riesgos por limitaciones técnicas de conexión o comunicación y/o hechos o circunstancias eventuales, las propuestas pueden remitirse de forma anticipada a la fecha límite establecida. - Para la evaluación y en el caso que existan discrepancias entre la oferta subida a COMPRASAL y la oferta original (físico), o entre los ítems seleccionados o no en COMPRASAL y los indicados en la oferta presentada en físico, prevalecerá el contenido de la oferta presentada en original (físico) y/o los ítems indicados en el formulario F6 Carta oferta Económica, de su oferta en físico. En relación a lo anterior, la UCP modificará y/o cargará la oferta o los ítems en COMPRASAL. - Todos los documentos remitidos (ya sea como archivos independientes o archivos en carpetas) deberán estar en formato PDF, asimismo deberá remitir sus correspondientes archivos en su formato nativo (Microsoft Word, Excel, entre otros). - El Oferente deberá remitir su oferta completa con todos sus documentos adjuntos a la dirección indicada por la institución contratante identificando el documento con el número de referencia del proceso y nombre del Oferente. - Las ofertas incompletas o extemporáneas no serán objeto de evaluación. - La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el oferente esté debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada. - No se considerarán válidas las ofertas/lotes/ítems que únicamente se remitan o seleccionen a través del sitio web de COMPRASAL, quedando el Oferente/ítem/lote/ descalificado del proceso de evaluación según aplique. - No se considerará válida la remisión de las ofertas remitidas a través de otra modalidad diferente a las antes descritas. APERTURA DE OFERTAS: Una vez concluida la Recepción de las Ofertas, se procederá al acto de Apertura Pública de las Ofertas en el mismo lugar y fecha de la Recepción, de la siguiente manera: - La CEPA de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación de Ofertas”, comisionará al encargado de realizar la Apertura de Ofertas, de esta Licitación Competitiva, quien será el o la responsable de cumplir con lo establecido en el artículo 95 de la LCP. - Hora de la apertura: 10:15 a.m. - Se abrirán las ofertas de acuerdo al orden de llegada de los Ofertantes. - El comisionado de la Apertura de Ofertas, levantará un Acta en la que se hará constar: Nombre y número del proceso de la Licitación Competitiva, nombres de los Ofertantes y de sus representantes y el número de identificación personal; así como cualquier otro aspecto relevante en dicho acto. El Acta será firmada por los representantes de la CEPA y por los Ofertantes presentes, a quienes se les entregará una copia. No es obligatorio la asistencia al acto de apertura. - Al finalizar el acto de Apertura de Ofertas, el comisionado para este acto no dará información alguna sobre el contenido, ni exámenes de las ofertas, a ninguna persona dentro o fuera de la CEPA y hará entrega para su evaluación el acta y las ofertas recibidas al Panel de Evaluación de Ofertas. - La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el ofertante se encuentre debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada. CONFIDENCIALIDAD. Después de la apertura de ofertas, toda información relacionada con las mismas, su evaluación y adjudicación, no se hará del conocimiento de los ofertantes u otras personas no relacionadas con dichos procesos, hasta que la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, haya hecho la adjudicación al ofertante ganador o la declare desierta, de acuerdo al artículo 98 de la LCP. |
| - Período de validez de la oferta | La validez de la oferta será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas. En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del período de validez de la oferta, la UCP puede solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas, por un período adicional; la solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberán ser por escrito, de conformidad con el artículo 94 de la LCP. |

## Hoja de Datos de la Oferta

| - Documentos que forman parte de la oferta | Para presentar oferta, el ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025, Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Los participantes deberán considerar que, al presentar la oferta por parte del Participante, da por aceptadas todo lo establecido en este Documento de Solicitud de Oferta, debiendo cumplir con todas las condiciones (plazos, formularios, especificaciones técnicas, etc.) establecidas en este documento. Cada Ofertante, dentro de su propuesta, deberá presentar solamente una oferta económica, la cual se considerará final; si se presentase 2 o más ofertas alternativas, quedará DESCALIFICADA la oferta. La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos relacionados con esta Solicitud de oferta, e intercambiados entre oferente y la institución contratante por medio de la UCP, deberán estar redactados en idioma castellano. La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos. Asimismo, en caso de omisión de copias simples en la oferta recibida en físico el PEO podrá verificar para efectos de evaluación la oferta electrónica subida al sitio web COMPRASAL, en caso que la documentación tampoco se encuentre o esta contenga errores podrá solicitar subsanación correspondiente en caso que aplique. Cualquier documento adicional al requerido para la evaluación, presentado en su oferta por el participante, no será considerado por el PEO para aspectos de evaluación. Lo anterior no le dará derecho al Oferente para hacer reclamos a la CEPA, ya sea por los resultados obtenidos o en caso de ser contratado. Los ofertantes deberán a la fecha de presentación de la oferta, estar debidamente inscritos en RUPES, para poder cargar su oferta en COMPRASAL y continuar con su evaluación, de lo contrario serán descalificados. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. Los oferentes deberán considerar que conforme a los artículos 26 inciso 2° de la LCP y 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, no podrán presentar ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, asimismo, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. En el caso que en el proceso de compra se observarán las prácticas anticompetitivas indicadas en el párrafo anterior, las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. La oferta debe comprender lo siguiente, entendiéndose que los formularios estarán en la Sección V de este documento: 9.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL - IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE, de acuerdo al Formulario F1. - DECLARACIÓN JURADA BENEFICIO FINAL, deberá presentarse con la información contenida en el formulario F2. - DECLARACIÓN JURADA, que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F3. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, esta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario. - Copia de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). - DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE: El ofertante deberá presentar la documentación vigente a la fecha de presentación de oferta, detallada en el Anexo 2 de este DSO, o indicar en el formulario F1, que la documentación se encuentra en RUPES, dicha documentación será verificada por el Asesor Legal. 9.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA - Si el Ofertante es Persona Natural o Jurídica Domiciliada, deberá presentar fotocopias simples, de los Estados Financieros, preparados según NIIF, NIIF-PYMES o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esto último en caso de que el participante aún no haya adoptado las NIIF-PYMES, del Ejercicio Fiscal 2024, según se detalla a continuación: - Balance General o estado de situación Financiera. - Estado de Resultados o Estado de Situación Económica. - Estado de cambios en el Patrimonio. - Dictamen Financiero del Auditor Independiente. - Estado de Flujo en Efectivo. - Notas Explicativas a los Estados Financieros. - Si el Ofertante es Sucursal legalmente establecida en el país de una Empresa Extranjera, deberá presentar fotocopias de los documentos referenciados en el literal a) de este numeral, correspondientes a la Sucursal y No de la Casa Matriz. Los documentos requeridos del literal a) deberán estar en calidad de “DEPOSITADOS”, en base a lo establecido en el inciso final del Artículo 286 y Romano III del artículo 411, ambos del Código de Comercio. Para demostrar el depósito de los documentos financieros requeridos, deberán presentar la “Constancia de Deposito”, emitida por el Centro Nacional de Registro (CNR), en la cual determinan que dichos documentos están correctamente “Depositados”. No se aceptarán recibo de pago de presentación de documentos financieros en el CNR, únicamente deberán presentar la “Constancia de Deposito”. Para el caso de ofertantes que demuestren no estar obligados a llevar contabilidad formal y/o presentar Estados Financieros Auditados, podrán presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría Pública. (Artículo 286, 411 romano III, y 474 del Código de Comercio). Es decir, los comerciantes individuales cuyo ACTIVO sea menor o inferior a los $12,000.00, NO ESTAN OBLIGADOS A DEPOSITAR ANUALMENTE SUS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR), en otras palabras, el comerciante debe de presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán de venir firmados por el propietario y por el profesional que preparo dichos Estados Financieros y sin sello del CNR. - Si el oferente es constituido como Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), deberá presentar una carta o constancia de una institución financiera autorizada por la SSF, mediante la cual indique que posee crédito de aprobado de al menos un 10% del monto ofertado, (total o por ítem). - Si el Oferente es una persona (Natural o Jurídica) no domiciliada, deberá presentar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2024, debidamente firmados por el responsable de su preparación y por el representante legal o persona autorizada por el Oferente, los cuales deberán cumplir con la normativa aplicable del país del domicilio de la empresa. En el caso de los montos reportados en los Estados Financieros, deberán ser convertidos a dólares al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal aplicable. - Si se trata de Unión de Personas (UDP), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda. - Si se trata de Participación Conjunta de Oferentes (PCO), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda. Para la presentación de documentos podrá realizarse mediante boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo el PEO verificar que los documentos detallados en este numeral se encuentren conforme a lo requerido en este DSO y se encuentren vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 9.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA La presentación de la Oferta Técnica deberá realizarse considerando lo establecido en la Sección II, de este documento y de todo aquello mencionado en Adendas, Enmiendas y/o Aclaraciones, si las hubiere. La documentación a presentar es la siguiente: - DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE La experiencia del ofertante se comprobará mediante la presentación de dos (2) o más DOCUMENTOS DE REFERENCIA emitidos por uno o más clientes, que confirmen que el ofertante ha realizado trabajos de pavimentación masiva o bacheos con mezcla asfáltica en caliente en proyectos en aeropuertos, calles, autopistas ó urbanizaciones con área mayor a 2,000 metros cuadrados y cuyos montos no sean menores a US $400,000.00 (monto de contrato) dentro del período comprendido desde el año 2014 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, considerando como válidas, aquellas que cumplan como mínimo con la información siguiente: - Nombre del Proyecto - Descripción y/o objeto y/o alcance del proceso de obra realizado incluir área de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente m2 - Monto del contrato (en US$) - Año de finalización de entrega de la obra - Grado de satisfacción del cliente - Nombre, firma y sello del cliente (si hubiere) Documentos de referencia. Los documentos de referencia deben ser emitidos por el cliente directo (ya sea una Institución Pública o Privada) que haya recibido el servicio o la obra. Quedarán invalidados aquellos documentos de referencia que evidencien que el oferente actuó en calidad de subcontratista. Los Documentos de Referencia en los que el grado de satisfacción del cliente sea “regular” o “malo” no se considerarán en la evaluación y la oferta será descalificada. La CEPA durante el proceso de evaluación de ofertas se reserva el derecho de verificar que la información proporcionada es verídica, en caso se compruebe lo contrario, no se considerará válido el documento y no estará sujeto a subsanación. - DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE CON CEPA En el caso que el ofertante, cuente con experiencia con CEPA que ha realizado trabajos de pavimentación masiva o bacheos con mezcla asfáltica en caliente en proyectos en aeropuertos, calles, autopistas ó urbanizaciones con área mayor a 2,000 metros cuadrados y cuyos montos no sean menores a US $400,000.00 (monto de contrato) dentro del período comprendido desde el año 2014 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas deberá presentar el documento de referencia del último proceso de obra brindado, el cual deberá estar firmado por el Gerente de la Empresa o Administrador de Contrato de CEPA que la emita, quien tomará en cuenta el desempeño de la Contratista, previo a emitirla. De no presentar documento de referencia del último proceso de obra realizado a CEPA, el solicitante y miembro del PEO, podrá verificar si el ofertante, ha sido contratado por CEPA y solicitarle la presentación del documento. Este documento de referencia formará parte de la cantidad de documentos requeridos en el literal anterior, o en caso de requerir solamente un documento será el documento de CEPA el que se evaluará, siempre que cumpla con la información mínima requerida en el literal anterior. En caso que el contrato u orden de compra sea por el bien o servicio de más de una empresa de CEPA, deberá presentar documentos de referencia por cada Administrador de Contrato u orden de Compra. El o los documentos de referencia deberán cumplir con todo lo requerido en este documento. Los Documentos de Referencia, deberán presentarse en original o fotocopia simple. Nota: Para todos los Documentos de Referencia a presentar, deberá utilizar la información establecida en el Formulario F4. - DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO Se considerará como “Personal Asignado al Proyecto” el Gerente del Proyecto, Residente del Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad. La experiencia de este personal será evaluada de acuerdo al siguiente detalle: La experiencia del Personal asignado al proyecto, se comprobará mediante la presentación de dos (2) DOCUMENTOS DE REFERENCIA (por cada personal) emitidos por uno o más clientes o por la empresa ofertante, que confirmen que dicho personal ha prestado sus servicios como Gerente de Proyecto, Residente de Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad, según el caso, en trabajos de pavimentación masiva o bacheos con mezcla asfáltica en caliente en proyectos en aeropuertos, calles, autopistas ó urbanizaciones, dentro del período comprendido desde el año 2014 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, considerando como válidas, aquellas que cumplan como mínimo con la información siguiente: - Nombre de la empresa o persona contratante del Gerente de Proyecto o Residente del Proyecto o Ingeniero de Control de Calidad. - Descripción y/o objeto y/o alcance del proyecto donde presto sus servicios, incluir área de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente - Monto del Proyecto (en US$) - Año de finalización del proyecto - Cargo desempeñado - Nombre, firma y sello de la empresa para la cual prestaron sus servicios. Los Documentos de Referencia, deberán presentarse en original o fotocopia simple, emitidos por instituciones públicas o Privadas o la empresa ofertante. Nota: Para los Documentos de Referencia, deberá utilizar la información establecida en el Formulario F4A. - Carta Compromiso del Ofertante (Formulario F5) El ofertante deberá presentar una Carta Compromiso original, mediante la cual se compromete a cumplir con todas las condiciones establecidas y con los términos de referencia establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. podrá usar la información establecida en el Formulario F5. e) Carta Compromiso para personal asignado (Formulario F5A) El Gerente del Proyecto, Residente del Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad, deberán presentar una Carta Compromiso, según el Formulario F5A. Mediante el cual se obligan que en caso de ser adjudicados, serán ellos quienes prestaran sus servicios durante la ejecución del proyecto. Se podrá autorizar el cambio de un integrante de la estructura organizativa mínima, durante la ejecución del proyecto, debiendo presentarse al Administrador de Contrato la justificación correspondiente, exponiendo la causa de fuerza mayor que lo incapacita. Asimismo, deberán presentarse al Administrador del Contrato para a evaluación y aprobación correspondiente, los documentos técnicos del personal de reemplazo. El personal de reemplazo para que sea aceptado deberá obtener una calificación igual o superior a la obtenida durante la evaluación de ofertas por el reemplazado. Caso contrario no se aceptará el cambio y se aplicarán las penalidades correspondientes. 9.4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA El Ofertante presentará su Oferta original, el cual deberá contener: CARTA OFERTA ECONÓMICA, (Formulario F6.), conteniendo su oferta económica debidamente firmado y sellado por el Representante Legal o Apoderado. |
| --- | --- |
| - Fraude y corrupción | En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los licitantes/oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética durante la adquisición y ejecución de dichos contratos. |
| - Política Antisoborno | La Política Antisoborno, se aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA y para CEPA, funcionarios, empleados, ofertantes, contratistas, socios de negocios. Por consiguiente, los interesados en participar en este proceso deberán considerar el cumplimiento de la Política Antisoborno, la cual se encuentra en el Anexo 4. |
| - Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | Los participantes, deberán considerar que de ser adjudicado, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 20 del Anexo 1 de este DSO, en relación a la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional por parte del contratista. |

## CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

| - Criterio de evaluación y adjudicación | - EVALUACIÓN DE OFERTAS - La CEPA constituirá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la LCP, al Panel de Evaluación de Ofertas, quien será el responsable de la evaluación de las ofertas, en el presente proceso de licitación. - Se verificará que el ofertante se encuentre inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025, Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, para proceder a evaluación, no se considerará la oferta presentada en físico para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro. - Cuando en un mismo procedimiento de contratación se advierta la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas, serán rechazadas por CEPA durante la evaluación o en cualquier momento, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP. - El proceso de evaluación de las ofertas, dará inicio con el análisis del Acta de Recepción y Apertura de Ofertas y será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA y no continuarán en el proceso de evaluación, dejándose establecido el motivo de esta decisión si llegase a detectarse la omisión de cualquiera de los documentos obligatorios no subsanables indicados en el Anexo 1. numeral 2 de la Sección III de este documento o no cumple con requisitos obligatorios en este Documento de Solicitud de Oferta o se determine que no existe una eventual adjudicación o haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas totales u ofertas de items o lotes; o se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 9 de esta Sección. - Con el objeto de agilizar el proceso de evaluación, la evaluación de las ofertas podrá efectuarse, individualmente o en forma simultánea, independientemente de su orden. Si se determina omisión de documentos o de información se procederá a solicitar las subsanaciones, inclusive la documentación legal vencida, salvo aquellos casos u ofertas que por economía procesal se determine que, aunque se subsane no cumple con aspectos de cumplimiento obligatorio. - La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos. - En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Oferentes (PCO) o Unión de Personas (UDP), la evaluación de la documentación legal y financiera, se hará por cada integrante de la UDP o PCO. - La presentación de la documentación legal del Ofertante requerida en el numeral 9.1 de la Sección III y detallada en el Anexo 2 de este documento, es de cumplimiento obligatorio y se evaluará bajo criterios de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, para continuar con la evaluación. El Asesor Legal miembro del PEO, podrá validar la información por medio del RUPES, debiendo verificar que la documentación se encuentre vigente a la fecha de presentación de ofertas; asimismo verificará que no se efectúen prácticas anticompetitivas. - El PEO verificará que a la fecha de presentación de la oferta, los ofertantes estén debidamente inscritos en RUPES e inscrito en COMPRASAL en el proceso de LC-30/2025, “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, para proceder a evaluación no se considerará la oferta para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro serán descalificadas. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. - Durante la evaluación de ofertas, la UCP de CEPA, a requerimiento del PEO podrá: - Prevenir por escrito la presentación de alguna documentación legal, financiera, técnica, económica o información complementaria de ésta, considerada como subsanable en este documento. - Hacer consultas por escrito al Ofertante, con el objeto de aclarar dudas o ampliaciones, las cuales en ningún momento modificará los precios unitarios ofertados o la esencia de la oferta económica. No obstante, si el ofertante, llegase a responder que no cumple con las especificaciones técnicas y/o correcciones o no responde a las consultas realizadas por CEPA, la oferta, lote o ítem será descalificada. - El PEO no continuará con la evaluación de una, varias o todas las ofertas participantes, en cualquier momento previo a la adjudicación (Artículo 101 de la LCP), sin que por ello incurra en responsabilidad con el Oferente, por cualquiera de los motivos siguientes: - El ofertante haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas. - La oferta no cumple con los requisitos Legales, Financieros o Técnicos, o con la información o documentación de la oferta económica o cualquier otro requisito obligatorio estipulado en el Documento de Solicitud de Oferta, después del período de subsanación y/o consulta si hubiese. - Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original o anormalmente bajos conforme al mercado conforme al artículo 101 de la LCP. - Los precios exceden de la asignación presupuestaria y no es posible realizar un ajuste de precios o disminución de cantidades. - Los ofertantes no estén debidamente inscritos en el RUPES. - Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 9 de esta Sección. - Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025, Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. - FACTORES DE EVALUACIÓN El PEO, efectuará la evaluación de las ofertas de acuerdo a lo siguiente: - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Se verificará el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación legal presentada por el ofertante, conforme a lo solicitado en el numeral 9.1 de la sección III del Documento de Solicitud de Oferta. El Asesor Legal, podrá validar los documentos en RUPES. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Se verificará el cumplimiento de la presentación de los Documentos Financieros requeridos en el numeral 9.2 de la sección III del Documento de Solicitud de Oferta. Ya sea documentación presentada en físico o mediante el código QR del CNR. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Ofertantes (PCO) o Unión de Personas (UDP) la evaluación de la documentación financiera, se hará en forma individual respectivamente. Si uno de los integrantes de la PCO o UDP, se encuentra en causal de disolución o no cumpla con los requerimientos mínimos, SE DESCALIFICARÁ A LA UNIÓN DE PERSONAS O A LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES, según se esté participando. La evaluación de la Capacidad Financiera del Ofertante se realizará con base en los Estados Financieros presentados por el Ofertante del año 2024, y deberá cumplir con los requerimientos mínimos establecidos a continuación: INDICE; FORMULA; REQUERIMIENTO MINIMO. ÍNDICE DE SOLVENCIA; IS = AC / PC; ≥ 0.90. CAPITAL DE TRABAJO; CT = AC – PC; ≥ 5.00% DEL MONTO OFERTADO. ENDEUDAMIENTO GENERAL; D = PT/AT; ≤ 80.00%. EVALUACIÓN; CUMPLE. IS = INDICE DE SOLVENCIA CT= CAPITAL DE TRABAJO AT = ACTIVO TOTAL D = ENDEUDAMIENTO GENERAL AC = ACTIVO CIRCULANTE O CORRIENTE PT= PASÍVO TOTAL PC = PASÍVO CIRCULANTE O CORRIENTE El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. - EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará el cumplimiento de los documentos técnicos, de acuerdo a lo siguiente: ASPECTOS A EVALUAR; CUMPLE; NO CUMPLE. 1. Dos (2) documentos de referencia del Ofertante de acuerdo a lo establecido en el literal a) del numeral 9.3 de la Sección III del DSO.. 2. Dos (2) documentos de referencia por cada personal asignado (Gerente de Proyecto, Residente de Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad) de acuerdo a lo establecido en el literal c) del numeral 9.3 de la Sección III del DSO.. - Presentación de Carta Compromiso del ofertante, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del numeral 9.3 de la Sección III del DSO.. - Presentación de Carta Compromiso por cada Personal asignado (Gerente de Proyecto, Residente de Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad), de acuerdo a lo establecido en el literal e) del numeral 9.3 de la Sección III del DSO.. - EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA - La Carta Oferta Económica, deberá contener como mínimo la información establecida en los Formulario F6. - Si existiese discrepancia entre las cifras en números y letras en la Carta Oferta prevalecerá lo expresado en letras salvo que el monto expresado tenga relación con un error aritmético y/o de aproximación, en cuyo caso prevalecerá el monto corregido. - Siempre y cuando la oferta se ajuste a los documentos de licitación, el PEO corregirá los errores aritméticos de la Carta Oferta económica y Plan de Oferta si hubiere de la siguiente manera: - Si existiere discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. - Si existiera un error en un precio total como consecuencia de las sumas aritméticas de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido. - Si existiesen discrepancias entre las cantidades del bien obra o servicio presentadas por el participante con relación a las cantidades requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las cantidades presentadas por el participante por las cantidades requeridas por CEPA. - Si existiesen discrepancias entre las unidades de medidas presentadas del participante, con relación a las unidades de medidas requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las unidades de medidas presentadas por el participante por las unidades requeridas por CEPA. - Si existiesen discrepancias entre el nombre o descripción de cada partida o nombre del ítem, presentados del participante, con relación al nombre de cada ítem o lote requerido por CEPA en este documento, el PEO corregirá lo presentado por el participante por lo establecido en el formulario correspondiente al Plan de Oferta. - El monto corregido que resulte de las correcciones, deberá estar dentro de la asignación presupuestaria de la CEPA. - El PEO, podrá recomendar, disminuir las cantidades del bien obra o servicio requerido de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, siempre y cuando los precios ofertados se encuentren dentro de los precios de mercado y las cantidades a adjudicar permitan la disminución. - En caso de correcciones, se le consultará al ofertante, si está de acuerdo con las correcciones realizadas por CEPA, de no aceptar o no responder en el plazo estipulado, la oferta, ítem o lote (según aplique) será descalificado. - En caso de empate se recomendará la adjudicación al ofertante que primero haya registrado su oferta en el control de UCP. - En caso de ser necesario se hará un análisis de razonabilidad de precios conforme al artículo 108 de la LCP. |
| --- | --- |
| - Razonabilidad de Precios | El Art. 108 de la LCP, establece en cuanto al análisis de razonabilidad de precios que, solo se pagará un precio comercialmente razonable para las adquisiciones de obras, bienes, servicios y consultorías; y que los mecanismos para dicha razonabilidad serán establecidos en forma clara y objetiva en el documento guía que la DINAC establezca. Por lo anterior se realizará el análisis de razonabilidad de precios utilizando el método de “presupuesto planificado” conforme a lo establecido en el Lineamiento No 1.05 “Lineamiento para la realización del análisis de razonabilidad de precio, en procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías”, emitido por la DINAC el 11 de marzo de 2023. Asimismo se tomará de referencia los precios del presupuesto planificado según la requisición asociada al proceso considerando que los precios que se encuentren dentro del rango de precio del 30% más bajo y 30% más alto determinado para este proceso, son razonables, de lo contrario serán precios irrazonables. |
| - Metodología de evaluación PEO | El proceso de evaluación de ofertas será de la siguiente manera: - Se verificará que la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas deberán ser rechazadas, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP. - Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP). - Se nombrará un Panel de Evaluación de Oferta, quienes verificarán, en primer lugar, la presentación de todos los documentos solicitados: formularios, documentos de identidad y en los casos que aplique, los documentos y constancias solicitadas. - Después de realizar las verificaciones de las ofertas de cada Oferente, el Panel de Evaluación clasificará las ofertas según se indica en el apartado anterior. - Posteriormente se evaluará el cumplimiento de los Criterios de Evaluación, y demás requerimientos estipulados en la Sección II. - La secuencia de evaluación será establecida por la institución contratante, a fin de determinar la oferta más ventajosa. Finalmente, el Panel de Evaluación emitirá sus recomendaciones por medio de un informe, a fin de adjudicar el proceso al oferente que a su criterio presentó la oferta más ventajosa, o declarar desierto el proceso. |
| - Aclaraciones a las ofertas presentadas | Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las ofertas, las instituciones contratantes podrán, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a sus ofertas. Cualquier aclaración presentada por un Oferente que no esté relacionada con una solicitud de la institución contratante no será considerada. Las solicitudes de aclaraciones realizadas por las instituciones contratantes y la respuesta, deberán ser por escrito. No se permitirán cambios en los precios ni en la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos encontrados durante la evaluación. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración, su oferta no continuará en el proceso de evaluación. |

## Adjudicación

| - Adjudicación | La adjudicación de la licitación, será mediante Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la CEPA, y se regirá por lo siguiente: La CEPA adjudicará el suministro en forma Total. Se adjudicará la Oferta total, a quien haya cumplido con los requisitos legales, financieros, técnicos y que el precio a pagar sea razonable considerando lo siguiente: Si el precio que se recomienda supere la asignación presupuestaria y que la Unidad Solicitante confirme que cuenta con disponibilidad para el refuerzo presupuestario, con la respectiva certificación de la disponibilidad a través de la UFI; habiendo gestionado el incremento con la máxima autoridad. (Lineamiento LIN-2025-01 de la DINAC). La administración del Contrato será realizada por personal del área solicitante o una persona con idoneidad para verificar las especificaciones técnicas de las obligaciones a cumplir, en relación con un contrato u orden de compra específica después de la adjudicación del mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 161 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

## Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de Contrato

| - Notificación de resultados | La institución contratante por medio de la UCP notificará al mismo tiempo a todos los oferentes, por medio del sistema COMPRASAL, habilitado por la DINAC, el resultado del proceso, y a su vez notificará por escrito la adjudicación al oferente que resultase ganador. En el caso que no pueda notificarse a través de COMPRASAL, se notificará por escrito o por correo a todos los participantes. La UCP también podrá notificar al número de WhatsApp indicado en el Formulario de Identificación del Oferente, que se ha enviado un correo electrónico a la dirección autorizada por el ofertante/contratista. |
| --- | --- |
| - Recurso de Revisión | Los oferentes podrán interponer RECURSO DE REVISIÓN en caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de compra (ver número 13 de las impugnaciones de la Sección II sobre las Instrucciones a los Oferentes). El ofertante que haga uso de los medios de impugnación, deberá también de digitalizar y cargar en PDF su escrito de impugnación en el sitio web de COMPRASAL en el plazo estipulado en el PIP (2 días hábiles). |
| - Formalización Contractual | Una vez el proceso de contratación quedare en firme (dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo), se procederá a la firma del contrato, en un plazo máximo de cinco días hábiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo al Art. 129 de la Ley de Compras Públicas. Posterior a la notificación de resultados y previa a la firma del Contrato el oferente adjudicado deberá presentar los documentos indicados en el Anexo 3 “DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL”, de no encontrarse uno o más documentos o que las solvencias se encuentren vencidas, se requerirá su presentación al adjudicado, para formalizar la contratación. En caso la contratación se formalice por medio de orden de compra se verificará la documentación en el RUPES y el adjudicado deberá presentar las solvencias confirme lo definido en el ANEXO 3 “DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL”. La fuente de financiamiento para esta Licitación, son FONDOS PROPIOS de CEPA. (Art. 61 literal d. del Reglamento de la LCP). |
| - Garantías a presentar | Las Garantías a presentar por el contratista son las siguientes: - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Formulario F7.) Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el contratista deberá presentar en la UCP una Garantía de Cumplimiento de Contractual, de acuerdo a lo siguiente: - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o emisión de la orden de compra (según proceda), establecida en dicho documento. No será necesario la presentación de esta garantía, cuando el contratista indique oportunamente que el suministro contratado lo entregará en un plazo igual o menor a 15 días hábiles. Lo anterior deberá notificarlo a la UCP, de oficio o cuando la UCP requiera la presentación de la garantía. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega de la obra, bien o servicio contratado. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA La Garantía de Cumplimiento Contractual se hará efectiva en los siguientes casos: - Por incumplimiento injustificado del plazo contractual. - Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en el presente documento de Solicitud de Oferta - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el Acta de Recepción Definitiva. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista responderá por los costos correspondientes. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: - Cuando el Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio/calidad/obra, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con el acta de recepción definitiva. - En caso fuere la recepción por ítems o lotes, se considerará la última Acta de Recepción Definitiva o Final, y presentada la Garantía de Buen Servicio/calidad/obra, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con la última acta de recepción definitiva. - En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. - Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. - GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO (Formulario F9) - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto total del anticipo otorgado (IVA INCLUIDO) . Vigencia de la garantía: será a partir de la fecha de suscripción del contrato, establecida en dicho documento, hasta que el anticipo otorgado haya sido pago y compensado totalmente. Únicamente en casos excepcionales y con conocimiento de la UCP, se podrá aceptar garantías con fecha de vencimiento, la cual deberá prorrogarse según lo requerido por el Administrador de Contrato. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. En caso de ampliación del plazo de esta Garantía, el monto de la misma podrá ser por el monto total del anticipo otorgado o por el saldo pendiente de amortizar o compensar, según lo determine el Administrador del Contrato u Orden de Compra; quien además deberá validar el buen uso del anticipo amortizado al contratista. Dicha validación podrá incluirse en el informe de ejecución del contrato. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA Se hará efectiva en los siguientes casos: - Por mal uso del anticipo. - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. - Cualquier otro incumplimiento que el Administrador de Contrato u Orden de Compra indique. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado que no existan incumplimientos imputables al contratista. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: - Cuando el Contratista haya pagado o compensado totalmente el anticipo otorgado. - En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. - Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buena Obra o suministro o Servicio (según proceda), a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía. - A solicitud del contratista antes de finalizar el plazo contractual, una vez sea pagado en su totalidad el anticipo otorgado. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. - GARANTÍA DE BUENA OBRA (Formulario F10) - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) (IVA INCLUIDO), del monto contratado total o por lote o por ítem, según aplique. Vigencia de la garantía: será de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción Definitiva del suministro objeto del presente proceso de compra. En caso fuere la recepción por ítems o lotes, la vigencia se considerará partir de la fecha de la última Acta de Recepción Definitiva o Final emitida por los últimos ítems o lotes recibidos. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo a requerimiento del Administrador de Contrato u Orden de Compra. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA Esta Garantía, se hará efectiva en los siguientes casos: - Por no responder por fallas o daños reportados por el Administrador de Contrato. - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Calidad. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Cuando haya finalizado el plazo de vigencia y no haya reclamos pendientes por parte del Administrador de Contrato. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. INSTRUCCIONES GENERALES - Las Garantías a presentar por el contratista, serán irrevocables, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Asimismo, se podrá aceptar también cheque certificado en concepto de Garantía. No se aceptarán Pagarés. - En caso que se haya contratado a un proveedor, un monto menor o igual a los US $10,000.00 sin incluir IVA, el contratista podrá obviar la presentación de las garantías emitidas por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) y podrá presentar el monto de la garantía en dinero en efectivo o cheque certificado en la UCP o transferencia bancaria. - PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UCP La UCP requerirá por escrito al contratista, la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para su presentación. La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato o la falta de la firma del contrato, constituirán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación e iniciar el proceso de inhabilitación según lo dispuesto en la LCP. En tal caso, CEPA podrá concederle la adjudicación al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar. - SUBSANACIÓN O CORRECIÓN A LA GARANTÍA Cada garantía presentada será revisada por la UCP, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma a lo requerido por CEPA; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, indicándole el plazo para su presentación ya corregida. - En Caso que el contratista justifique un imprevisto que le impida el cumplimiento de lo descrito en relación a las garantías, el cual esté debidamente justificado y documentado, la UCP podrá aceptar la solicitud del contratista. |
| - Anticipo | A solicitud del contratista. la CEPA podrá otorgar un anticipo de hasta un treinta (30%) por ciento del monto contratado, y excepcionalmente hasta un 50%, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 112 de la LCP. El contratista, para requerir el anticipo deberá presentar el Formulario F.11 “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo”, el cual será verificado para su aprobación o denegatoria, por el Administrador de Contrato. Una vez aprobado la solicitud y plan de inversión de anticipo, podrá pagarse únicamente contra entrega de la Garantía de Inversión de Anticipo conforme a lo indicado en el numeral 31 y Formulario F9. El contratista únicamente deberá utilizar el anticipo otorgado, de acuerdo a lo establecido en la “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo” autorizado por el Administrador de Contrato. Todo lo anterior será regulado conforme lo establecido en el artículo 112 de la LCP. |
| - Derecho de las Instituciones Contratante de Variar Cantidades de Adjudicación | Las instituciones contratantes se reservan el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o disminuir la cantidad de partidas o ítems o aspectos de la obra originalmente estipulados, sin efectuar cambios en el precio unitario u otros términos y condiciones. |
| - Administrador de Contrato u orden de compra | La administración del contrato u orden de compra será responsabilidad del designado(a) por la Máxima Autoridad de CEPA, quien será responsable del seguimiento y ejecución de las mismas, de conformidad a los artículos 161 y 162 de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual. De conformidad al literal b) del Art. 162 de la LCP se establece que el Administrador de Contratos deberá elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos u orden de compra conforme a lo establecido en el Anexo 1 del DSO. |
| - Caducidad de Contrato u orden de compra | Se procederá a la caducidad del contrato u orden de compra cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato u orden de compra, incluyendo en su caso modificaciones posteriores. |
| - Actas de Recepción | Las actas de recepción, son los documentos de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, finalización de plazo, provisional o definitiva, pudiendo indicar observaciones, incumplimientos o se recibida a entera satisfacción. El o los Administradores de Contrato u orden de compra, son los responsables de la emisión y firma de las actas de recepción, conforme el Art. 162 de la LCP, debiendo considerar lo siguiente: Para efectos de pago el DSO de acuerdo al numeral 31 regula que deberá adjuntar a cada pago, original del Acta de Recepción Parcial o Definitiva, según aplique. Las actas tales como finalización del plazo para ejecución de los trabajos u otra acta que no sea “parcial o definitiva” no se considera necesaria adjuntarla para la gestión de pagos. Para la tramitación de pagos, se deberá adjuntar únicamente las actas de recepción parcial o definitiva a la solicitud correspondiente. Las actas de recepción provisional o las actas de finalización del plazo de ejecución física de la obra no serán consideradas como válidas para este propósito, ya que no certifican la recepción a satisfacción, sea esta parcial o total, de los bienes, obras o servicios. El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP. Las copias de las actas de recepción definitiva, deberá remitirse a la UCP, cuando se envíen solicitudes de tramites de sanciones por incumplimiento. |

## VIGENCIA DEL CONTRATO,  LUGAR Y PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES.

| - Entrada en vigencia del contrato y orden de inicio | El contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma establecida en dicho documento. La vigencia del contrato será hasta la finalización el plazo contractual o hasta que se encuentre debidamente liquidado. La Orden de Inicio será emitida y notificada por el Administrador de Contrato. |
| --- | --- |
| - Horario y Lugar de entrega y plazo contractual | LUGAR DE ENTREGA Los trabajos se efectuarán en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. PLAZO CONTRACTUAL El plazo contractual será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, dentro del cual se comprenden los plazos siguientes: 1; Plazo máximo para la ejecución de los trabajos; CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio. 2; Plazo máximo para elaborar el Acta de Recepción Provisional; CINCO (5) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de recepción total del suministro incluyendo su instalación. 3; Plazo máximo para la revisión de cumplimientos; DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la recepción provisional.. 4; Plazo máximo para subsanar defectos o irregularidades; TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la nota de reclamos del Administrador de Contrato u Orden de Compra.. 5; LIQUIDACION FINAL; QUINCE (15) DIAS CALENDARIO a partir de la fecha del Acta Definitiva.. |
| - Sanciones | El incumplimiento contractual aplicará inhabilitaciones, multas por mora y forma de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo al Art. 76 de la Ley de Compras Públicas. |
| - Finalización anticipada de la contratación | De acuerdo al literal d) del Art. 166 de la LCP se expresa que existen causas por las cuales se puede finalizar la contratación de manera anticipada, que deben detallarse expresamente en los Documentos de Solicitud, tales como: - En los casos que se comprobare la realización de actos de soborno se habilitará la extinción contractual anticipada sin responsabilidad para la institución contratante y lo indicado en el Anexo 1 del DSO. |

## FORMA DE PAGO.

| - Forma y condiciones de pago | PROCEDIMIENTO DE PAGO: El pago se realizará a 30 días crédito y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE ADJUDICADO: Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO Es necesario que el proveedor que no posee registro de crédito con CEPA, presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas: - Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F12. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. REQUERIMIENTOS A PRESENTAR SOBRE PAGO ELECTRÓNICO-FACTURA ELECTRÓNICA En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista los requerimientos establecidos en el Formulario F13. De este Documento de Solicitud de Oferta. (cuando proceda) PAGO CON CHEQUE - Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante. - Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria. Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F12. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. FACTURA ELECTRÓNICA En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista con los requerimientos establecidos en el Formulario F13. De este Documento de Solicitud de Oferta. (Cuando proceda). Al Oferente adjudicado (en caso de ser contratado por primera vez con la institución), en su notificación de adjudicación se le adjuntará la Declaración de Cuenta Bancaria Jurada para que la complete. Esto para asegurarnos que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. Luego con la información proporcionada se procederá a elaborar el Contrato. El Oferente adjudicado dispondrá de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, para enviar la información arriba solicitada; de no hacerlo la institución contratante podrá proceder a su criterio y respetando lo establecido en la ley y sus políticas de compras adjudicar a la segunda mejor evaluada. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO El contratista deberá presentar los documentos necesarios al Administrador del contrato, quien los revisará para garantizar las obligaciones del contratista. En caso que los documentos presentados por el contratista contengan errores o discrepancias, el Administrador deberá gestionar las correcciones con el contratista, una vez avalada toda la documentación por el Administrador, deberá remitir oportunamente a la UFI, quien es la responsable de validar pagos, y facturas (artículo 161 de la LCP). La CEPA pagará al Contratista en moneda de curso legal, a través de la Gerencia Financiera de CEPA; conforme a lo siguiente: - El monto a pagar podrá ser hasta por el valor del Contrato. - Se podrán efectuar pagos por los trabajos recibidos en períodos no menores de treinta (30) días, de acuerdo a la obra realmente ejecutada, las cuales serán presentadas por el Contratista para la revisión y aprobación del Administrador de Contrato y Supervisor, si los hubiere. Cada Estimación de Obra será respaldada con el Informe de Calidad e Informe de Seguridad Industrial y Operacional. - En el pago de cada estimación se descontará el 5% como retención contractual y el correspondiente porcentaje por la amortización del anticipo (este último en caso aplique), sobre el valor de la estimación correspondiente, en atención a lo establecido en el artículo 54 de la LCP. - Para el pago, será necesario que el contratista presente los documentos de cobro al Administrador de Contrato, quien los revisará y remitirá a la Gerencia Financiera de CEPA. Para el pago, se deberá remitir la siguiente documentación: - El correspondiente documento de cobro (Comprobante de Crédito Fiscal) - Copia de Contrato y sus modificativas (en caso aplique) - Original Acta Parcial o Definitiva (según aplique) - Copia de Orden de Inicio. (únicamente para el primer pago) - Informe de control de calidad del periodo de cobro - Copia de la Garantía de Buena Obra, para el último pago. - Si el contratista es una persona domiciliada, al presentar el documento de pago correspondiente, deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma; Dirección: Blvd. de Los Héroes, Col. Miramonte, Edif. Torre Roble, San Salvador. NIT: 0614-140237-007-8; NRC: 243-7; Giro: Servicios para el Transporte NCP; Contribuyente: Grande Nota: No se recibirán documentos que no cuenten con la información antes descrita. - El pago de Quedan por el contrato, comprenderá un rango aproximado de hasta 21 días hábiles después de su emisión, siempre y cuando la documentación este completa y en regla, conforme a los literales anteriores y validada por la UFI. - El pago de las estimaciones de avance de obra realizadas, se efectuará con base en los Precios Unitarios y Sumas Globales del respectivo Contrato, o sus modificaciones, conforme a las Órdenes de Cambio autorizadas por Junta Directiva de CEPA. - Todas las estimaciones y pagos anteriores quedarán sujetos a corrección en el cómputo y pago de la estimación final de obra correspondiente a la liquidación. - Si el monto final del proyecto, calculado una vez concluidos los trabajos constructivos resultare diferente al monto contractual vigente, se pagará la obra realizada con base en los precios unitarios contratados. - Toda obra adicional que su ejecución sea necesaria para la conclusión de los trabajos de construcción, será sujeta a una “Orden de Cambio o Modificación” y el precio unitario respectivo, será previamente negociado por el Contratista, Administrador de Contrato y Supervisor (si lo hubiere). - La devolución del 5% de la retención contractual será realizado al Contratista, QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posterior a la Recepción Definitiva de la Obra. Las retenciones no devengarán ningún interés. - IMPUESTOS. Si el Contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, se retendrá, en concepto de Impuesto sobre la Renta como pago definitivo el porcentaje según el país de origen sobre las sumas pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 158, inciso primero del Código Tributario. Es correcto debido que se aplicara el porcentaje que le corresponda según el domicilio del proveedor. - ANTICIPO En caso de solicitar anticipo, el Contratista deberá presentar la siguiente documentación: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo, según se señala en el romano II del numeral 21 GARANTIAS de esta solicitud de oferta. b) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. c) Documento de cobro correspondiente, b) Proporcionar un número de cuenta bancaria para la gestión exclusiva del anticipo otorgado, la cual deberá ser en una de las instituciones bancarias con las que la CEPA mantiene operaciones. Es imprescindible que contacte a la Gerencia Financiera para recibir orientación antes de proceder con su solicitud de pago. La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la siguiente manera: i. El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo requerida en el literal a) y copia de los documentos de los literales b) y c) a la UCP. ii. Originales de los documentos de los literales b) y c) y copia del documento del literal a) al Administrador de Contrato u Orden de Compra. Una vez el Administrador de Contrato tenga todos los documentos requeridos en el romano ii antes descrito y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por la UCP, remitirá en un plazo no mayor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES dichos documentos a la Gerencia Financiera de CEPA. El Administrador de Contrato u orden de compra, dispondrá de 5 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil mediante el cual determinó que la documentación presentada por el contratista cumple con todo lo establecido en el DSO para gestionar el referido anticipo, para tal efecto podrá levantar un “acta de validación de solicitud de anticipo” Cumplido los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, posterior a la fecha de recepción de documentos. Otorgamiento del anticipo: una vez validado por la UFI, CEPA dispone de 10 días hábiles para otorgarle el anticipo al contratista. La UFI podrá firmar de “validado” la documentación la cual deberá reflejar la fecha de validación. El plazo iniciará el primer día hábil después de la validación del a UFI. En caso de que los montos retenidos de cada pago en concepto de amortización del anticipo, no cubran la totalidad del valor del mismo, deberá descontarse del pago final, la suma necesaria para amortizar el anticipo otorgado. |
| --- | --- |

## Rechazo de ofertas.

| - Rechazo de todas las ofertas | La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas cuando: - Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado; - No cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en los documentos de solicitud; - No se encuentren debidamente inscritos en el RUPES al momento de participar en el proceso. - Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Presente ofertas alternativas, ya sea totales o por lote o por ítem . - Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez” En los casos que ninguna oferta o lote o ítem cumpla, según lo antes descrito, se declarará desierto el proceso o el lote o ítem, debiendo razonar el motivo, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del documento de solicitud, según aplique. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior, de acuerdo a los establecido en el Art. 101 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

## SECCIÓN IV. TERMINOS DE REFERENCIA

- ALCANCE

El proyecto tiene como objetivo la reparación de los daños en el pavimento de concreto asfaltico en la Calle de Rodaje Alfa y pista activa 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES – SOARG).

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para la rehabilitación de los pavimentos se removerá la carpeta asfáltica existente de un espesor total de carpeta asfáltica en Calle de Rodaje Alfa, con un espesor de 22 centímetros. La mezcla asfáltica se colocará en dos capas, la primera con 11 cm de espesor y la segunda capa de 11 centímetros y en pista activa en dos (2) capas iguales de 9 centímetros de espesor

Las presentes especificaciones tienen por objeto, establecer los requerimientos técnicos y calidad de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y de todos los recursos necesarios para efectuar los trabajos mencionados.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Las instalaciones provisionales deberán ubicarse al costado poniente del acceso 1 para ingreso a la aérea aeronáutica de acuerdo a lo indicado en “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES PROVISIONALES”.

- SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL ÁREA DE TRABAJO

Previo a la intervención de cualquier área de trabajo, se deberán de colocar los respectivos dispositivos de señalización para delimitar las áreas de trabajo a intervenir, con la cantidad necesaria de los insumos requeridos para delimitar el área de trabajo. Se deberá ejecutar el control diario y revisiones nocturnas para constatar que la señalización está conforme a los requerimientos del proyecto.

Se deberá dar cumplimiento a lo indicado en “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL ÁREA DE TRABAJO”

- TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

Previo al inicio de los trabajos, se hará el levantamiento de las áreas a intervenir, tal y como se detalla en “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO”

- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTCO

Se harán trabajos de bacheo, restituyendo el espesor total de carpeta asfáltica en Calle de Rodaje Alfa, con un espesor de 22 centímetros. La mezcla asfáltica se colocará en dos capas, la primera con 11 cm de espesor y la segunda capa de 11 centímetros y en pista activa en dos (2) capas iguales de 9 centímetros de espesor. Las juntas transversales de las dos capas a colocar no deben de finalizar en la misma sección vertical, con el objeto de evitar el reflejo de la junta fría generada por cada una, la separación entre estas juntas deberá ser de 1.00 m, tal como se indica en los planos del proyecto.

El costo del riego de adherencia entre las diferentes capas y la base granular deberá considerarse en el precio ofertado para la colocación de la carpeta asfáltica.

| UBICACIÓN | No | ESTACION | COSTADO DE EJE | CAPA | ANCHO (m) | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN (M³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALPHA | A1 | FRENTE FOUL | EJE HACIA EL PONIENTE | 1 | 12 | 13.6 | 0.11 | 17.95 |
|  |  |  |  | 2 | 12 | 11.6 | 0.11 | 15.31 |
|  | A2 | 3+060 / 3+040 | EJE HACIA SUR | 1 | 7 | 7 | 0.11 | 5.39 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 0.11 | 3.85 |
|  | A3 | 2+840 / 2+880 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 6 | 40.2 | 0.11 | 26.53 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 38.2 | 0.11 | 25.21 |
|  | A4 | 2+880 / 2+820 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 4 | 47.5 | 0.11 | 20.9 |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 45.5 | 0.11 | 20.02 |
|  | A5 | 2+820 / 2+760 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 6.8 | 33.6 | 0.11 | 25.13 |
|  |  |  |  | 2 | 6.8 | 31.6 | 0.11 | 23.64 |
|  | A6 | 2+780 / 2+740 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 9 | 72.6 | 0.11 | 71.87 |
|  |  |  |  | 2 | 9 | 70.6 | 0.11 | 69.89 |
|  | A7 | 2+780 / 2+700 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 5 | 35.5 | 0.11 | 19.53 |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 33.5 | 0.11 | 18.43 |
|  | A8 | 2+680 / 2+600 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 5.2 | 73.2 | 0.11 | 41.87 |
|  |  |  |  | 2 | 5.2 | 71.2 | 0.11 | 40.73 |
|  | A9 | 2+660 / 2+600 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 5.4 | 48.5 | 0.11 | 28.81 |
|  |  |  |  | 2 | 5.4 | 46.5 | 0.11 | 27.62 |
|  | A10 | 2+780 / 2+700 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 3.5 | 35 | 0.11 | 13.48 |
|  |  |  |  | 2 | 3.5 | 33 | 0.11 | 12.71 |
|  | A11 | 2+540 / 2+520 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 3.8 | 12.8 | 0.11 | 5.35 |
|  |  |  |  | 2 | 3.8 | 10.8 | 0.11 | 4.51 |
|  | A12 | 2+280 / 2+320 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 4 | 13.2 | 0.11 | 5.81 |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 11.2 | 0.11 | 4.93 |
|  | A12.1 | 2+280 / 2+ 320 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 3 | 20 | 0.11 | 6.6 |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 18 | 0.11 | 5.94 |
|  | A13 | 2+180 / 2+220 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 4.5 | 42.3 | 0.11 | 20.94 |
|  |  |  |  | 2 | 4.5 | 41.3 | 0.11 | 20.44 |
|  | A14 | 2+120 / 2+180 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 3.5 | 43 | 0.11 | 16.56 |
|  |  |  |  | 2 | 3.5 | 41 | 0.11 | 15.79 |
|  | A15 | 2+140 / 2+120 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 5 | 14.2 | 0.11 | 7.81 |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 12.2 | 0.11 | 6.71 |
|  | A15.1 | 2+100 / 2+080 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 4.5 | 31.6 | 0.11 | 15.64 |
|  |  |  |  | 2 | 4.5 | 29.6 | 0.11 | 14.65 |
|  | A16 | 2+020 / 2+100 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 4 | 58 | 0.11 | 25.52 |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 56 | 0.11 | 24.64 |
|  | A17 | 1+740 / 1+800 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 4.4 | 54 | 0.11 | 26.14 |
|  |  |  |  | 2 | 4.4 | 52 | 0.11 | 25.17 |
|  | A18 | 1+500 / 1+520 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 3.5 | 10.6 | 0.11 | 4.08 |
|  |  |  |  | 2 | 3.5 | 8.6 | 0.11 | 3.31 |
|  | A19 | INTERCEPSION DELTA | EJE GUIA HACIA EL ORIENTE | 1 | 8.2 | 9 | 0.11 | 8.12 |
|  |  |  |  | 2 | 8.2 | 7 | 0.11 | 6.31 |
|  | A20 | INTERCEPSION DELTA | EJE GUIA HACIA EL PONIENTE | 1 | 6.5 | 11 | 0.11 | 7.87 |
|  |  |  |  | 2 | 6.5 | 9 | 0.11 | 6.44 |
|  | A21 | INTERCEPSION ECHO 0+720 / 0+740 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 9.2 | 17.2 | 0.11 | 17.41 |
|  |  |  |  | 2 | 9.2 | 15.2 | 0.11 | 15.38 |
|  | A22 | INTERCEPSION ECHO | EJE HACIA EL SUR 0 + 680 / 0+660 | 1 | 9.2 | 17.9 | 0.11 | 18.11 |
|  |  |  |  | 2 | 9.2 | 17.9 | 0.11 | 18.11 |
|  | A23 | 0+640 / 0+580 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 7.6 | 81.5 | 0.11 | 68.13 |
|  |  |  |  | 2 | 7.6 | 79.5 | 0.11 | 66.46 |
|  | A24 | 0+640 / 0+420 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 7.6 | 100 | 0.11 | 83.6 |
|  |  |  |  | 2 | 7.6 | 98 | 0.11 | 81.93 |
| UBICACIÓN | No | ESTACION | COSTADO DE EJE | CAPA | ANCHO (m) | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN (M³) |
| PISTA | P 1 | 0+720 / 0+430 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 6 | 200 | 0.09 | 108 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 198 | 0.09 | 106.92 |
|  | P 2 | 0+720 / 0+430 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 6 | 200 | 0.09 | 108 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 198 | 0.09 | 106.92 |
|  | P 3 | 0+720 / 0+700 | SALIDA ECHO EJE HACIA EL NORTE | 1 | 13.8 | 8 | 0.09 | 9.94 |
|  |  |  |  | 2 | 13.8 | 6 | 0.09 | 7.45 |
|  | P 4 | 1+340 / 1+320 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 5.4 | 12.4 | 0.09 | 6.03 |
|  |  |  |  | 2 | 5.4 | 10.4 | 0.09 | 5.05 |
|  | P 5 | 2+660 / 2+480 | EJE HACIA EL NORTE | 1 | 6 | 200 | 0.09 | 108 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 198 | 0.09 | 106.92 |
|  | P 6 | 2+660 / 2+480 | EJE HACIA EL SUR | 1 | 6 | 200 | 0.09 | 108 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 198 | 0.09 | 106.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0 |
| VOLUMEN TOTAL A INTERVENIR (M³) |  |  |  |  |  |  |  | 2075.43 |

El riego de liga entre carpetas asfálticas deberá cumplir con “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA”

Sobre la base granular existente deberá colocarse un riego asfaltico, La imprimación deberá cumplir con “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA IMPRIMACION ASFALTICA”

Los volúmenes de obra a ejecutar son los siguientes:

## Corte de carpeta asfáltica

El acopio de RAP deberá de realizarse al costado poniente de la pista auxiliar 18/36. Para la circulación de vehículos hacia el lugar de acopio deberán de seguirse las rutas establecidas en el Plan de Seguridad Operacional del proyecto, y deberá verificarse que las rutas se mantengan libres de FOD. Para el desalojo de RAP deberán usarse camiones cubiertos con lona, para disminuir el riesgo de FOD.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REMOCION DE CARPETA ASFALTICA Y DESALOJO DE RAP”

- JORNADA LABORAL Y PLAZO DE EJECUCION

La jornada de trabajo iniciará con la colocación de la señalización para el cierre, hasta entregar el área, limpia, libre de FOD, lista para el rodaje de aeronaves.

El plazo para revisión y aprobación de diseño más tramos de prueba 45 días calendario y de ejecución de obra esta considera para realizarse en 75 días calendario,  La jornada de trabajo para intervenir calle de rodaje alfa está comprendido desde  las 21:00 horas locales de cada día hasta las  04:30 horas locales  del siguiente día,  para ejecución de trabajos en calle de Rodaje Alfa , Para los trabajos en pista activa 07/25  está comprendido desde  las 22:00 horas locales de cada día hasta las  04:30 horas locales  del siguiente día,  para ejecución de trabajos de pista activa 07/25 , para los trabajos en pista esta programado realizarlo 3 días no consecutivos durante la semana de trabajo , esto con el propósito de mantener un equilibrio con las aerolíneas que operan en el aeródromo

Al finalizar cada jornada de trabajo se deberá entregar el área limpia, libre de FOD y lista para el desarrollo de las operaciones del aeropuerto.

El trabajo deberá ejecutarse en un máximo de 75 días calendario para intervenir  calle de rodaje alfa y pista activa 07/25 El plazo de construcción será de 75 días calendario, dentro de los cuales se coordinarán los cierres de las áreas a intervenir, en cada semana de trabajo se podrá intervenir únicamente 3 veces por semana pista activa por lo que deben de formular el plan de trabajo para intercalar los trabajos Previo al inicio de los trabajos se dispondrán de 45 días calendario  para el diseño de las mezclas de concreto asfáltico y para realizar tramo de prueba además se deberá de presentar el programa de trabajo para aprobación y coordinaciones con el Departamento de operaciones. No se permitirá intervenir ningún área de trabajo mientras no esté aprobado el diseño de mezclas, por lo que el diseño deberá ser presentado previo a que finalicen los 45 para dar un margen de tiempo adecuado para la revisión del diseño, al igual que el programa de trabajo deberá de estar aprobado por el administrador de contrato

- CONTROL DE MANO DE OBRA

Para la realización del trabajo contemplado bajo el Contrato, el Contratista se compromete a asignar el personal detallado en su oferta o el sustituto aprobado previamente por CEPA.

La Comisión se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los ingenieros y técnicos que intervengan en el trabajo, de conformidad con los respectivos Curriculum Vitae que le sean enviados. Asimismo, conservará su derecho a rechazar a cualquier otro miembro del personal asignado para la construcción de las obras.

Experiencia y comportamiento de los trabajadores

Todos los trabajadores deberán tener pericia y la experiencia adecuada para ejecutar el trabajo que se le designe.

Todo el personal bajo la responsabilidad del Contratista o subcontratista deberá mantener la disciplina o comportamiento exigido por las autoridades Aeroportuarias y por el Supervisor.

Cualquier obrero o trabajador empleado por el Contratista o por cualquier sub-Contratista que en opinión del Supervisor no llevare a cabo su trabajo de una manera hábil y adecuada, o que fuere irrespetuoso, intemperante o censurable por otras circunstancias, deberá ser reemplazado inmediatamente por el Contratista que emplee a dicho trabajador, a requerimiento escrito del Supervisor y no se le empleará de nuevo en parte alguna de la obra. Si el Contratista dejare de sustituir a dicha persona o personas, el Supervisor podrá recomendar la retención de los pagos o la suspensión de la obra hasta que dicha orden o requerimiento fueren cumplidos.

Acceso del Contratista

El Supervisor coordinará el ingreso del Contratista a las áreas estrictamente necesarias; así como también, el acceso del Contratista a la información pertinente que esté disponible por parte de CEPA.

Una vez entregado el listado del personal que trabajará con el Contratista, deberá de recibir 3 charlas que serán impartidas en un dia laboral de 8 horas para conocimiento del movimiento en rampa  conciencia en la seguridad industrial y la seguridad operativa, la cual será impartida por personal del Aeropuerto Internacional El Salvador, considerando que es un área fiscal donde están establecidas autoridades del Estado y propias de esta Comisión.

Así mismo, cada uno de los trabajadores del Contratista y subcontratistas (si los hubiere), portará dentro de las instalaciones del Aeropuerto, donde se desarrollen los trabajos, un carné de identificación, suministrados por CEPA, para ellos el contratista cancelará el costo del carnet por cada empleado asignado al proyecto.

El listado  del personal designado para el proyecto deberá de ser presentado 20 días calendario posterior de la fecha de orden de inicio de proyecto , adicionalmente presentar una carpeta digital dentro de un dispositivo USB por  cada uno de los empleados la constancia de solvencia de la policía y constancia de antecedentes penales y una fotografía tamaño cedula mas el recibo de cancelación de solicitud de carnet ,

El contratista está obligado a cumplir con lo establecido en la “Normativa de Seguridad Operacional en el Área de Movimiento AIES-SOARG”

- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Protección al personal

Todo el personal a cargo del Contratista deberá recibir como mínimo, las protecciones establecidas en las leyes salvadoreñas en cuanto a seguros por accidentes de trabajo, indemnizaciones y pagos de beneficios en caso de lesiones o muertes, durante el tiempo que preste sus servicios en el desarrollo de la obra.

Residente

El Contratista deberá tener en el lugar de las obras un Ingeniero Residente, con pleno conocimiento de los planos y especificaciones, quien permanecerá a tiempo completo en la obra y tendrá autoridad suficiente para actuar en nombre del Contratista durante el curso de los trabajos.

Cuando el Supervisor no encontrare al ingeniero residente por primera vez en la obra, éste asentará en la Bitácora la ausencia descrita, debiendo el Contratista hacer las correcciones del caso, de no ser superada la observación podrá procederse con la suspensión de la obra en todos sus procesos sin ninguna responsabilidad para el Propietario, hasta que el Contratista garantice satisfactoriamente la permanencia del residente en la obra.  De persistir tal situación, el Propietario podrá dar por terminado el contrato sin ninguna responsabilidad para él.

Documentos requeridos en el sitio de la obra

El Contratista deberá mantener en el lugar de la obra un juego de planos completos, especificaciones y otros documentos contractuales para cualquier consulta de la Supervisión.

Así mismo, el Contratista mantendrá una bitácora para asentar órdenes, cambios y/o correcciones del Supervisor.   No tendrán ningún valor las órdenes o acuerdos verbales. El objeto de la bitácora es el de facilitar la comunicación entre Supervisor y Contratista y el de registrar el historial constructivo, el cual será archivado por el Propietario en el expediente respectivo.

El libro de bitácora será enviado en formato digital por CEPA. La bitácora deberá ser actualizada a diario por el contratista y deberá ser enviada diariamente por correo electrónico. Los correos autorizados para enviar y recibir bitácoras serán autorizados por el administrador de contrato, en coordinación con el contratista.

Posterior a recibir las bitácoras, el supervisor hará un juego de impresiones y estas deberán ser firmadas por el ingeniero residente y por el supervisor del proyecto.

En ningún caso la bitácora sustituirá las notificaciones que por cualquier causa tengan que hacerse al Contratista.  Dichas notificaciones deberán hacerse por escrito al representante legal del Contratista, quien deberá firmar copia de la notificación.

El contratista tendrá en la Obra el “Plan de Seguridad Operacional”, el cual debe de ser elaborado en coordinación con el supervisor de CEPA.

Control de calidad

El Contratista será responsable de garantizar el control de su propio trabajo y de los materiales suministrados por el mismo. Para tal efecto, oportunamente deberá contar con un laboratorio de control de calidad de materiales y procesos constructivos, para garantizar que en ambos casos se alcancen los parámetros de aceptación establecidos para las obras del proyecto.

Limpieza del área de la obra

Durante todo el período de ejecución de la obra, hasta la recepción final de la misma por parte del Propietario, el Contratista debe realizar la limpieza y el mantenimiento rutinario del área de trabajo.

Al finalizar los trabajos de cada jornada y al final de todo el trabajo, el Contratista hará por su cuenta la limpieza general y completa de toda la zona, desalojando todos los desperdicios y objetos producto de los trabajos que pudieran ser succionados por las turbinas de las aeronaves y causar daños a las mismas, incluyéndose en esto el agregado que pudiera desprenderse del tratamiento superficial.

Además, deberán limpiarse las estructuras manchadas, de tal manera de dejar el sitio en similares condiciones a las existentes al inicio de los trabajos.

Programa semanal de trabajo

Como complemento al programa general presentado para la ejecución de todos los trabajos, previamente al inicio de la jornada semanal de labores, el Contratista someterá a la aprobación del Supervisor si hubiere o al administrador de contrato, un programa de trabajo que deberá incluir lo siguiente:

Dimensiones área de trabajo para esa jornada.

Volúmenes de obra a realizar en esa jornada.

Listado de personal y equipo, incluyendo el equipo de reposición.

Preservación de la propiedad

El Contratista protegerá de cualquier daño toda la propiedad de CEPA y de terceros, en el área de trabajo, incluyendo las tapaderas de pozos de tuberías de agua potable, agua lluvia y redes telefónicas o cualquier otra facilidad que se ubique en la zona de influencia del Proyecto.

Donde quiera que dicha propiedad sufriere daño a causa de las actividades del Contratista, éste las reparará o construirá inmediatamente por su cuenta, dejándola en condición igual o semejante a la existente antes de que causare el daño o avería. A su vez, el Contratista responderá por todo daño o perjuicio atribuible a él y que fuese causado a personal de CEPA y/o terceros, como consecuencia del desarrollo de las obras.

Las operaciones del Contratista serán conducidas en forma tal, que causen la menor interferencia a las facilidades y operaciones del Aeropuerto, ya sea en el área de la obra o cerca de ella. Así mismo, el Contratista coordinará los trabajos que haya encargado a subcontratistas (si los hubiere) y cooperará con ellos, con el fin de cumplir con los compromisos que ha adquirido.

Protección ambiental

El Contratista deberá proteger el medio ambiente y las colindancias del sitio de la obra, por lo que durante la construcción de las obras deberá cumplir al menos con lo siguiente:

Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por el ingeniero Supervisor.

Disponer los desechos en los sitios aprobados al Contratista por la municipalidad competente, para evitar que contaminen fuentes de agua como ríos y quebradas.

Controlar el exceso de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el proceso de trabajo para evitar peligros e incomodidades a otros.

El constructor no estará autorizado para efectuar quemas de basura, maleza, desperdicios o cualquier otro material, a menos que debido a alguna emergencia sea con la autorización escrita de la Supervisión y que cumpla con las regulaciones establecidas por las instituciones de protección del medio ambiente.

Evitar derrames de aceites, grasas o combustibles de la maquinaria o equipos que utilice, así como no deberá eliminarse aceites quemados a través de los drenajes existentes en las instalaciones del Aeropuerto.

Cualquier daño a la propiedad o deterioro ambiental que resulte en responsabilidad económica o de cualquiera otra índole, deberá ser absorbida a cuenta y costo por el Contratista.

- SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Equipo de seguridad industrial a utilizar por el contratista

El Contratista proporcionará a todos los trabajadores una camiseta identificada con el logo de la empresa para la que labora, es proporcionará a todos los trabajadores un chaleco color anaranjado, con reflectivo.

Al personal que laborará en la colocación del pavimento le proporcionará zapato adecuado para el trabajo, guantes de carnaza, cascos plásticos de protección.

Normas de seguridad para la permanencia en el recinto aeroportuario

El Contratista se compromete a cumplir todas las normas de seguridad del Aeropuerto, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia Aeroportuaria, y protegerá de cualquier daño toda la propiedad de CEPA en el área de trabajo, en su proximidad.

El Contratista, antes de dar inicio con el desarrollo de los trabajos, deberá presentar a la Comisión, toda la información respecto de su personal que laborará dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Salvador. La información mínima requerida es la siguiente:

Nómina del personal que ejecutará los trabajos objeto de estos términos de referencia, acompañada de copia de DUI, tarjeta del seguro social vigente, último certificado patronal u otro documento de identificación de cada uno de los trabajadores.

Constancia de antecedentes penales de cada uno de los trabajadores.

Solvencia de la policía

Cargo a desempeñar por cada uno de los trabajadores durante el proyecto.

Entrega por parte de la Gerencia Aeroportuaria de Carnés de identificación para cada uno de los trabajadores, indicando el cargo y el área en la que se movilizará.  Estos carnés deberán ser portados por el trabajador siempre que ingrese y permanezca en las instalaciones del Aeropuerto.

Nombre del representante o encargado que controlará a los trabajadores a la hora de su ingreso a las instalaciones Aeroportuarias.

Definición del sistema de transporte y equipos a utilizar por el personal para el ingreso a las instalaciones Aeroportuarias, el cual debe estar identificado con logos de la empresa y balizas.

Listado de equipo, herramientas y materiales que van a ocupar para el proyecto.  El ingreso de estos artículos propios del Contratista será autorizado por el Jefe de Seguridad Aeroportuaria. Solo se autorizarán las charlas para el personal que realmente laborará en la obra.

Además de las medidas antes mencionadas, el Contratista deberá considerar lo siguiente:

El Contratista será responsable de cualquier acto de interferencia ilícita que cometa cualquiera de sus trabajadores, así como de cualquier accidente que ocurra dentro del recinto aeroportuario imputable al Contratista o sus trabajadores.

Una vez entregado el listado del personal que trabajará con el Contratista, deberá de recibir inducciones relacionadas con las seguridad industrial, seguridad operacional y seguridad Aeroportuaria, la cual será impartida por personal del Aeropuerto, considerando que es un área fiscal donde están establecidas autoridades del Estado y propias de esta Comisión. No se permitirá el ingreso de personal que no cuente con las inducciones mencionadas. Si el contratista requiere programar una nueva sesión de inducciones para incorporar nuevo personal al proyecto.

El Contratista deberá comunicar a su personal que cada trabajador que sea ubicado fuera del área de sus labores, será considerado como sospechoso y será sometido a investigación.

Todo permiso para ingresos adicionales, especialmente de personal, deberá hacerse con 24 horas de anticipación;

Prevención e informe de accidentes

El Contratista tomará durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores, durante su permanencia en los tramos de construcción, personas ajenas y propiedades, en este sentido deberá proporcionar chalecos reflectivos a sus trabajadores de campo, para evitar accidentes, asimismo, éste deberá señalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo además los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de protección.

En general, el Contratista cumplirá con las disposiciones o reglamentos aplicables al respecto, y será el Supervisor quien verifique el cumplimiento de los mismos.

En caso de que cualquier operación, condición o práctica fuere considerada peligrosa por el Supervisor durante el período de ejecución del contrato, el Contratista al ser notificado por escrito al respecto, tomará las medidas correctivas apropiadas dentro de las circunstancias y cumplirá con las instrucciones que se le indiquen; en caso contrario, el Supervisor podrá suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas fueren atendidas.

Nada de lo contenido en estas especificaciones exonerará al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecución segura del trabajo durante todo el tiempo de ejecución de las obras.

Dentro de las 24 horas siguientes al suceso de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte, o pudiere resultar en lesiones a una tercera persona y que fuere atribuible a cualquier acción o falta de acción del Contratista o de cualquier empleado y que proviniera en cualquier forma de la ejecución del contrato, el Contratista enviará un informe escrito de dicho accidente o suceso al Supervisor, exponiendo en forma amplia y precisa los hechos relativos al mismo

# ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES PROVISIONALES

- ALCANCE

Las Instalaciones provisionales que el Contratista deberá suministrar, son pero sin limitarse, en las siguientes:

- Espacio para uso de oficina y bodega de materiales y otros.

- Oficina y laboratorio supervisión

- Instalaciones para agua potable.

- Letrinas portátiles

- Instalaciones eléctricas.

- Trabajos temporales.

- LOCAL PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, BODEGA DE MATERIALES, LABORATORIO Y OFICINA DE SUPERVISION

El Contratista deberá suministrar un espacio para su oficina y bodega de campo, las cuales pueden instalarse en un furgón, los cuales serán ubicados en la zona asignada para las instalaciones provisionales del proyecto.  Las dimensiones del espacio de oficina y bodega quedarán a juicio del Contratista de tal forma que le permita almacenar y proteger los equipos y materiales utilizados para el proyecto.

El Espacio de oficina del Contratista deberá de tener suficiente iluminación, agua potable y se deberá proveer todo el mobiliario y los equipos de oficina, que permitan a su personal procesar toda la información técnica, administrativa y contable, en el sitio de la obra con comodidad.

Antes de iniciar los trabajos de construcción de las instalaciones provisionales, el Contratista presentará para aprobación de la Supervisión, los esquemas de ubicación de las instalaciones, indicando dimensiones, elevaciones y características de las instalaciones.

Será responsabilidad del Contratista mantener limpia y ordenada libre de materiales de desperdicio, basuras, estancamientos de agua y otros, tanto la zona de las instalaciones provisionales como las de trabajo, durante toda la ejecución de la obra. Al menos una vez a la semana, el Supervisor hará un recorrido por todas las zonas y podrá recomendar mejoras en la limpieza o el ordenamiento de los materiales y el Contratista estará obligado a atender dichas recomendaciones.

Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar las instalaciones a CEPA tal como fueron encontradas.

- INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE

El Contratista será responsable de proveer agua potable para el consumo de sus trabajadores. El agua que se consuma para el llenado de sus camiones cisternas y que será utilizada para todas las actividades relacionadas con la ejecución de las obras, será obtenida a través de la red de abastecimiento de agua potable del Aeropuerto y se conectará en un punto ubicado en la zona destinada a las instalaciones provisionales. El consumo de agua que será extraída de los grifos propiedad de CEPA, no tendrá ningún costo para el Contratista, por lo que éste no debe cargar dichos costos en su oferta.

Por otro lado, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra y material necesario para efectuar las conexiones de agua potable desde la red de CEPA, hasta sus instalaciones provisionales y posteriormente retirarla cuando se hayan finalizado los trabajos de construcción, dejando en las mismas condiciones como fue encontrado.

- LETRINAS PORTÁTILES

El Contratista deberá suministrar e instalar como mínimo 3 letrinas portátiles, 2 para los trabajadores de campo y 1 para el personal de oficina, debiendo además proporcionar los servicios de evacuación periódica de los desechos, al menos una vez por semana, por medio de una empresa debidamente autorizada para prestar este tipo de servicio. Las letrinas deberán estar disponibles todo el tiempo mientras dure le ejecución de los trabajos, inclusive los períodos de prórroga si los hubiere.

En caso que el número de trabajadores sea mayor de 30, se deberá instalar una letrina portátil por cada 15 trabajadores de campo.

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El Contratista proporcionará los materiales, y mano de obra para la habilitación de las instalaciones eléctricas provisionales en la bodega de materiales, oficina del Contratista, laboratorio de materiales y del supervisor, servicios sanitarios, y en el área de trabajo, tanto para 110 como 220 voltios.

El material a usar en dichas instalaciones, en general será de buena calidad y los trabajos se regirán por los reglamentos del Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, según enmendado a la fecha.

El consumo de energía será por cuenta de CEPA por lo que el Contratista no deberá incluirlo dentro de sus costos.

El contratista deberá disponer de la iluminación adecuada en el área de trabajo por medio de generadores y luminarias. No se permitirá intervenir frentes de trabajo sin o con poca iluminación. El costo de iluminación y generadores eléctricos para quipos a utilizar en el área de trabajo será por cuenta del contratista.

- FORMA DE PAGO

# Se pagará por “Suma Global” (S.G.), en el precio se deberá incluir todo el equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta instalación de las oficinas y bodegas, tanto para la supervisión como para el contratista. Se harán dos pagos uno al principio de las obras, cuando estén finalizadas las instalaciones del 70% del monto de la suma global y el otro 30% al final del proyecto, con la emisión del Acta de Recepción Definitiva y el desmontaje y desalojo de las Instalaciones Provisionales.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL ÁREA DE TRABAJO

- ALCANCE

Se detallan los procedimientos y material a utilizar para delimitar las áreas de trabajo, conforme a los alcances del proyecto.

- DESCRIPCION

Para el cierre de calle de rodaje alfa en el tramo a intervenir, deberá delimitarla a través de conos, con franjas retroreflectiva, espaciados a 2.00 metros como máximo. Sobre la señalización se colocarán luces fijas de color ambar. La luz tendrá una intensidad suficiente para que resulte bien visible teniendo en cuenta la intensidad de las luces adyacentes y el nivel general de la iluminación del fondo sobre el que normalmente hayan de verse. En ningún caso tendrán una intensidad menor de 10 cd de luz roja.  Los conos se ubicarán en la sección transversal de la calle, en ambos lados del tramo cerrado.

Si las luces a instalar son direccionales, las luces deberían colocarse de forma que sus haces estén orientados, en la medida de lo posible, hacia la dirección de donde proceden las aeronaves o vehículos. Las luces deberán permanecer encendidas durante toda la noche y madrugada, y cuando haya poca visibilidad por efectos del clima. El contratista será el responsable de mantener en óptimo funcionamiento el sistema de alimentación eléctrica para dichas luces, la cual podrá ser por medio de generadores o baterías.

- EJECUCION

Una vez sean aprobados los planos de taller de la delimitación de las áreas de trabajo, se solicitará autorización a torre de control , para dar inicio a la delimitación de las áreas de trabajo.

Para retirarla, previamente se debe solicitar recepción de limpieza y verificación por parte de los oficiales de rampa, para proceder al retiro de la señalización.

- FORMA DE PAGO

Se pagará por “Suma Global” (S.G.), en el precio se deberá incluir todo el equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta instalación de las luces y delimitación de las áreas de trabajo.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

- ALCANCE

Se detallan los procedimientos y material a utilizar para efectuar los trabajos de trazo, nivelación y replanteo.

- DESCRIPCION

El Contratista procederá a efectuar los levantamientos topográficos, trazos y replanteos de la zona original que serán objeto de rehabilitación, reparación o mantenimiento, de acuerdo a lo indicado en los planos o lo ordenado por el Ingeniero Supervisor. El Contratista entregará copia de este levantamiento al Ingeniero Supervisor, incluyendo el levantamiento de la señalización horizontal existente, para que en la entrega del proyecto se pueda verificar que se están dejando las señalizaciones tal y como estaban originalmente.

Para este trabajo, el Contratista tomará como punto de partida, los puntos de referencia y marcas de cota fija (Bancos de Marca) ubicados por CEPA, los cuales estarán a disposición de éste de acuerdo a la ubicación mostrada en los planos constructivos. Se instalarán los puntos de apoyo complementarios que sean requeridos.

Los trazos y replanteos incluirán la identificación de la zona a rehabilitar y la definición tanto de los niveles existentes en los pavimentos, como los de corte proyectado, será necesario utilizar cuadriculas de 4x4 metros para garantizar que los niveles y pendientes existentes, se respetarán en el replanteo final.

El Contratista deberá efectuar en coordinación con el Ingeniero Supervisor los ajustes necesarios en cuanto a los niveles finales en el perímetro de las zonas donde será necesaria la restitución del pavimento.  Será obligación del Contratista ubicar físicamente las referencias planimétricas y altimétricas utilizadas durante el proceso de ejecución de las obras, y entregar a la Supervisión todos los datos necesarios que permitan el replanteo de las zonas y niveles, cuantas veces sea requerido.

Además, el Contratista será responsable que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos, o por el Ingeniero Supervisor.

- FORMA DE PAGO

No se incluye el pago directo por esta actividad, por lo que deberá incluirse en el costo de cada partida donde sea requerido.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REMOCION DE CARPETA ASFALTICA Y DESALOJO DE RAP

- ALCANCE

Se detallan los procedimientos y equipos a emplear para el proceso de remoción o corte de la carpeta asfáltica, ya sea en espesor parcial o total.

- DESCRIPCION

Previo al inicio de los trabajos de corte, deberán estar debidamente aprobados por la Supervisión todos los materiales, equipo, mano de obra y la fórmula de diseño del concreto asfáltico que se empleará en la reconstrucción, además de haber sido colocada la señalización provisional correspondiente.

El Contratista deberá entregar al Ingeniero Supervisor, el levantamiento topográfico de la señalización existente en el área a trabajar, previo al inicio del corte o remoción de la carpeta asfáltica.

En el caso de cortes a espesor parcial, con el fin de establecer el espesor final de la carpeta a restituir o remover, el supervisor solicitará la extracción de núcleos en las zonas de trabajo para validar espesores. Esta actividad con el objetivo de no causar daño a la base granular existente, si por algún motivo en la actividad de corte el equipo de perfilado corta materiales de base granular, el contratista debe de reparar el área afectada sin costos adicionales para el propietario del proyecto.

Cuando el supervisor apruebe los espesores de carpeta a remover, el Contratista procederá a realizar el corte en el perímetro del área de trabajo, utilizando un equipo mecánico para cortar concreto asfáltico (cortadora de pavimento), de tal manera que se garantice un corte vertical, uniforme y de esquinas con ángulos rectos, de acuerdo a lo solicitado en los planos constructivos y especificaciones técnicas.

Una vez realizados los trabajos de corte del perímetro, se procederá a demoler la capa de pavimento asfáltico. Para la remoción de carpeta deberá emplear el equipo idóneo (fresadora o equipo de corte mecánico), que garantice una superficie final uniforme y con una precisión tal que corte únicamente el espesor indicado.

En el caso de cortes a espesor parcial, el corte antes referido no solamente eliminará el espesor de pavimento requerido, sino que deberá generar cierta aspereza en la superficie inferior (capa asfáltica inferior), sobre la cual deberá garantizarse el retiro de los 3 mm superiores, a fin de lograr una adherencia total con la nueva capa asfáltica a colocar.

Durante el corte también deberá tenerse especial cuidado de evitar dañar el pavimento adyacente. En caso de que el Contratista dañe el pavimento adyacente por errores de su persona, será a su cuenta y costo propio la reparación a satisfacción del Supervisor. Las reparaciones en pavimento asfaltico deberán realizarse agregando 0.50 metros a cada lado de la zona dañada; pero en todo caso este tipo de reparación no deberá ser menor de 1 x 1 metros.

Si por las condiciones del equipo a utilizar para el corte mecánico, no se hace necesario cortar el perímetro del área a reparar, este proceso podrá obviarse, pero siempre se deberán mantener verticales todos los bordes de los cortes del perímetro, de forma uniforme, a fin de proveer esquinas que formen ángulos rectos.

Adicionalmente, si por causas imputables al Contratista el espesor de la capa cortada o extraída resulta mayor que el especificado en los documentos del proyecto o el autorizado por el Ingeniero Supervisor, el volumen adicional de corte que resulte, así como de la colocación de mezcla asfáltica, será a cuenta y costo propio del Contratista.

El Contratista solicitará la aprobación del Ingeniero Supervisor cuando la capa asfáltica deba cortarse con otro tipo de máquina que no sea la solicitada en estas especificaciones, pues el material extraído será reutilizado por el AIES para dar mantenimiento a las calles perimetrales, por lo que dicho material deberá ser ubicado en lugares de acopio autorizados por el Supervisor, dentro de las instalaciones del Aeropuerto. Esto no representará ningún costo adicional para CEPA.

El material que no sea producto de la remoción, tales como desperdicios, piezas grandes de pavimento asfáltico que pudieran cortarse por otro método que no sea el fresado o corte mecánico, tendrá que desalojarse fuera de las instalaciones del Aeropuerto. El Contratista gestionará ante el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, Municipalidad y cualquier otra institución involucrada, el correspondiente permiso para depositar el material desalojado y esto no generará costo adicional para CEPA.

- FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cúbico (m3) de pavimento removido, medido en campo, conforme a las áreas y espesores detallados en planos o lo autorizado por el supervisor. En el precio se debe incluir el desalojo hacia los acopios establecidos por CEPA.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA IMPRIMACION ASFALTICA

- ALCANCE

Este ítem consiste en la aplicación de un material bituminoso sobre una superficie granular preparada de acuerdo con estas especificaciones y a los planos de proyecto.

- MATERIAL BITUMINOSO

El tipo, grado, temperatura de aplicación y las especificaciones de control del material bituminoso a usar, se indican en la Tabla 1 y en especial Tabla 2 para las emulsiones imprimantes. El grado a utilizar depende de la textura, absorción y humedad de la superficie y de la temperatura ambiente.

## Tabla 1. MATERIALES BITUMINOSOS PARA IMPRIMACIÓN

| TIPO Y GRADO | ESPECIFICACIONES | TEMPERATURA DE APLICACION |
| --- | --- | --- |
| SS-1, SS-1h | ASTM D977 | 20 – 70 °C |
| MS-2, HFMS-1 | ASTM D977 | 20 – 70 °C |
| CSS-1, CSS-1h | ASTM D2397 | 20 – 70 °C |
| CMS-2 | ASTM D2397 | 20 – 70 °C |

## Tabla 2. REQUISITOS ESPECIALES EMULSIÓN IMPRIMANTE

| ENSAYE | ESPECIFICACIÓN | EXIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Viscosidad Saybolt Universal a 25°C (sSU) | ASTM D 9476 | 20 – 100 |
| Punto Inflamación (°C) | ASTM D1310 | Mín. 90 |
| Densidad (kg/m3) | ASTM D6937 | 960 – 980 |
| Destilación |  |  |
| Residuo (%) | ASTM D6934 | Mín. 20 |
| Aceite (%) | ASTM D6997 | Máx. 15 |
| Ensaye en el residuo |  |  |
| Flotación a 50°C (s) | ASTM - D 139 | Mín. 60 |

La tasa de aplicación del material bituminoso para la imprimación deberá estar comprendida entre 0.8 y 1.5 kg/m2 de residuo en terreno, dependiendo de las características del terreno y de lo especificado al respecto. Se podrá colocar diluida hasta un mínimo de 35% de residuo. La cantidad definitiva a colocar deberá ser determinada considerando que el material bituminoso deberá tener una penetración mínima de 5 mm, después de un tiempo de absorción y secado de 6 a 12 horas en ambientes calurosos; de 12 a 24 horas en ambientes frescos y de 24 a 48 hora en ambiente frío, o fresco y húmedo. Si la imprimación seca antes de 6 horas, salvo en épocas muy calurosas y secas, se deberá verificar la dosis, el grado de imprimante y la calidad de la superficie.

- METODO DE CONSTRUCCION

  - LIMITACIONES CLIMATICAS

La imprimación sólo podrá ser aplicada cuando el grado de humedad de la Base granular a imprimar y la velocidad del viento imperante permitan una penetración adecuada y una distribución uniforme del material bituminoso. La temperatura ambiental durante la aplicación en ningún caso podrá ser inferior a 10 Grados Centígrados. El tiempo no debe estar lluvioso ni neblinoso. La temperatura de la superficie no podrá ser inferior a 10 Grados Centígrados. En casos calificados la Inspección Fiscal podrá autorizar un margen adicional a estos rangos de temperatura cuando se demuestre la efectividad del resultado de la imprimación. El uso de emulsiones no tiene limitación de humedad.

  - EQUIPO

Se deberá suministrar el equipamiento apropiado, en los tipos y condiciones necesarias para la total ejecución de las obras dentro del plazo estipulado y de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Tal equipamiento deberá ser mantenido en condiciones satisfactorias de operación durante la ejecución de los trabajos.

El equipo de usar deberá consistir en un sistema autopropulsado que incluya un estanque de almacenamiento, un rociador a presión y dispositivos para calentar y mantener el material asfáltico a la temperatura apropiada durante la imprimación. La cantidad y tamaño de los neumáticos del equipo distribuidor no podrán originar una carga, sobre el terreno de trabajo, superior a 115 kg por centímetro de ancho de rueda. El equipo de distribución deberá incluir, además, accesorios para rociado manual y toda la instrumentación necesaria que permita verificar en cualquier momento la correcta ejecución del trabajo. Los termómetros que medirán la temperatura del contenido del estanque deberán permitir una medición de 0 a 200 Grados Centígrados y deberán estar permanentemente en perfecto estado de funcionamiento.

El diseño del equipo deberá permitir que el material bituminoso del estanque permanezca homogéneamente calefaccionado y que pueda ser aplicado de manera uniforme, en fajas de anchos variables y dentro de una tolerancia que no exceda de ± 5% de la dosis especificada. La presión de aplicación del material deberá estar entre 2 kg/cm2 (29 psi) y 5 kg/cm2 (72 psi).

Dada la alta inflamabilidad de los “cutbacks” bituminosos, se deberá adoptar el máximo cuidado en el manejo de tales materiales. Se deberá evitar los sobrecalentamientos o la inapropiada manipulación de ellos.

  - APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSOS

Inmediatamente antes del rociado bituminoso, toda materia suelta u objetable deberá ser completamente removida de la superficie a cubrir. El contenido de humedad en los 15 cm superiores de la capa granular a imprimar, deberá ser menor o igual al 50% de la humedad óptima, según ASTM D-1557, en materiales con finos cohesivos. Para materiales inertes con poco fino el contenido de humedad podrá variar entre el 70% y 100% de la humedad óptima. Si la superficie seca muy rápidamente, la humedad necesaria deberá ser mantenida mediante un rociado de agua ligero y uniforme hasta la aplicación del material imprimante. No se deberá permitir que la evaporación continúe hasta que la superficie a cubrir se torne polvorienta y sin cohesión.

Una vez finalizada la preparación y limpieza de la superficie a cubrir, se deberá aplicar el riego bituminoso de manera uniforme, a la temperatura y cuantías especificadas y de modo que la superficie cubierta quede con un sobre-ancho no menor a 0.15m con respecto al ancho del pavimento que será colocado posteriormente. Todo elemento de señalización, estructuras, instalaciones u otros que pudieren ser dañados por la aplicación, deberán estar protegidos adecuadamente al momento del riego bituminoso.

El material deberá ser aplicado de manera que la superficie resultante presente un aspecto uniforme en toda su extensión. Aquellas áreas que no quedaren satisfactoriamente cubiertas, deberán ser reimprimadas con una segunda pasada del equipo o con los elementos de uso manual. Los posibles excesos de material bituminoso, remanentes después de 48 horas de su aplicación, deberán ser neutralizados esparciendo sobre ellos arena TM 3/8", libre de impurezas y materias orgánicas. La superficie recién tratada deberá permanecer un mínimo de 48 horas libre de tránsito y sin ser alterada.

Después de transcurridas 48 horas desde la aplicación bituminosa, el tránsito de vehículos o equipos sobre la superficie imprimada deberá ser el mínimo posible. La imprimación deberá ser mantenida y protegida hasta su recepción o hasta la colocación de la capa siguiente si así se estipula. Todo daño o defecto en la superficie tratada deberá ser reparado de acuerdo a estas especificaciones y en concordancia con los requerimientos del proyecto.

- MUESTRAS Y ENSAYOS

Todo material bituminoso a emplear en una aplicación asfáltica deberá ser analizado. Sólo podrá ser aceptado aquel material que, mediante los correspondientes ensayes de laboratorio, demuestre cumplir plenamente con las especificaciones pertinentes. Los certificados de calidad de cada partida de bitumen que el proveedor envíe a la obra no serán, de modo alguno, suficientes para la aprobación de tal material.

Las muestras de material bituminoso, necesarias para el control de laboratorio correspondiente, deberán estar perfectamente identificadas al momento de ser sometidas a los ensayos requeridos. Se deberá tomar, como mínimo, una muestra por cada partida de bitumen que llegue. La toma de muestras deberá ser ejecutada según ASTM D-140.

Los controles para verificar las cuantías de aplicación del material asfáltico durante su colocación, deberán ser ejecutados de manera que cada ensayo de muestreo no represente más de 2.000 m2 de superficie tratada Los elementos de laboratorio empleados en la ejecución de tales controles, deberán estar revisados, limpios y calibrados, antes de cada medición.

Cualquier resultado no satisfactorio de los trabajos, atribuible tanto a su ejecución como a la calidad de los materiales empleados, deberá ser corregido de acuerdo a las presentes especificaciones y en concordancia con los requerimientos del proyecto.

- FORMA DE PAGO

No se considerará pago directo por esta actividad, el precio deberá ser incluido en el costo de la carpeta asfáltica.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA

- ALCANCE

Este ítem consiste en la aplicación de un riego bituminoso sobre una superficie asfáltica o de concreto hidráulico, con el objeto de producir adherencia con la capa asfáltica a construir sobre ella. La aplicación deberá ser ejecutada de acuerdo con estas especificaciones y en concordancia con los requerimientos del proyecto.

- MATERIALES

El material bituminoso deberá ser asfalto emulsionado.  El tipo, grado, especificación de control y temperatura de aplicación del material a utilizar está indicada en la Tabla 1.

## Tabla 1. MATERIALES PARA RIEGO DE LIGA

| TIPO Y GRADO (Emulsiones) | ESPECIFICACIÓN | T. DE APLICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CRS-1, CRS-1h | ASTM D 2397 | 25° - 55° C |
| RS-1, RS-1h | ASTM D 977 | 25° - 55° C |
| CSS-1, CSS-1h | ASTM D 2397 | 25° - 55° C |
| SS-1, SS-1h | ASTM D 977 | 25° - 55° C |

NOTA 1: El material bituminoso no deberá formar espuma cuando se le caliente a la temperatura especificada.

NOTA 2: No será permitida la dilución de la emulsión en agua, debiendo utilizarse con la dosis que trae de fábrica, lo que se deberá verificar mediante el cumplimiento de la Norma ASTM D 244.

- METODO DE CONSTRUCCION

  - LIMITACIONES CLIMATICAS

El riego de liga deberá ser aplicado solamente cuando la superficie a cubrir esté seca, libre de polvo, cuando la velocidad del viento imperante permita una distribución uniforme del material bituminoso, y cuando la temperatura ambiente esté sobre 15 °C. El riego no deberá ser ejecutado bajo neblina, ni podrá ser iniciado ante una posibilidad inminente de lluvia. La temperatura de colocación sólo podrá ser variada por el supervisor.

  - EQUIPO

Se deberá suministrar el equipamiento apropiado, en los tipos y condiciones necesarias para la total ejecución de las obras dentro del plazo estipulado, y de acuerdo a las especificaciones del proyecto, debiendo demostrar la capacidad de aplicar distintas dosis de riego de liga con la emulsión, sin diluirse en agua.  Tal equipamiento deberá ser mantenido en condiciones satisfactorias de operación durante la ejecución de los trabajos.

El equipo a usar deberá consistir en un sistema autopropulsado, que incluya un estanque de almacenamiento, un rociador a presión y dispositivos para calentar y mantener el material bituminoso a la temperatura apropiada, durante el riego asfáltico.

El equipo de distribución deberá incluir, además, accesorios para rociado manual y toda la instrumentación necesaria que permita verificar en cualquier momento, la buena ejecución del trabajo.  Los termómetros que medirán la temperatura del contenido del estanque, deberán permitir una medición de 0 a 200 grados centígrados y deberán estar previamente calibrados. El equipo debe estar en buen estado de funcionamiento y no debe contener contaminantes ni diluyentes en el tanque. Las puntas de la barra de pulverización deben estar limpias, libres de rebabas y de un tamaño para mantener una distribución uniforme de la emulsión

El diseño del equipo deberá permitir que el material bituminoso del estanque permanezca homogéneamente calefaccionado y que pueda ser aplicado de manera uniforme, en fajas de anchos variables y dentro de una tolerancia que no exceda de + 5% de la dosis especificada. La presión de aplicación del material deberá estar entre 2 kg/cm2 (29 psi) y 5 kg/cm2 (71 psi).

Previo al inicio de los trabajos, deberán efectuarse tramos de prueba. La dosis definitiva deberá ser aprobada por el supervisor a partir de los resultados de los ensayos de adherencia efectuados para tal fin, empleando el material propuesto por el Constructor. A fin del respaldo de los datos, deberán registrarse también la velocidad del camión, altura de los regadores y presión que se aplique.

  - APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO

Inmediatamente antes del rociado bituminoso, la superficie a cubrir deberá ser barrida y soplada con aire a presión, de manera que el material suelto sea completamente removido.

Una vez finalizada la preparación y limpieza de la superficie a cubrir, se deberá aplicar el riego bituminoso de manera uniforme, a la temperatura y cuantías especificadas. Todos los elementos de señalización, estructuras, instalaciones u otros que pudieren ser dañados por la aplicación, deberán estar protegidos adecuadamente al momento del riego bituminoso.

El material de asfalto emulsionado se aplicará uniformemente con un distribuidor de asfalto a las dosis apropiadas para las condiciones y la superficie especificadas en la tabla a continuación. El tipo de material de asfalto y la tasa de aplicación deberán ser aprobados por el supervisor antes de la aplicación.

## Tabla 2. TASA DE APLICACIÓN DE ASFALTO EMULSIONADO

| Tipo de superficie | Tasa residual, (Litro / metro cuadrado) |
| --- | --- |
| Asfalto nuevo | 0.09-0.23 |
| Asfalto existente | 0.18-0.32 |
| Superficie fresada | 0.18-0.36 |
| Concreto | 0.13-0.23 |

La tasa exacta de residuo asfáltico, y el tipo de emulsión a utilizar por metro cuadrado de superficie a tratar, será definida por el supervisor de acuerdo a los resultados de adherencia llevados a cabo en el tramo de prueba. De no obtenerse los resultados de adherencia requeridos, podrá optarse por utilizar una “emulsión modificada” para mejorar la resistencia de adherencia.

Después de la aplicación, la superficie ligada se dejará aislada y protegida del tránsito de vehículos de la Obra, por el período de tiempo necesario para permitir la rotura de la emulsión utilizada. El Contratista tomará todas las precauciones para mantener la superficie ligada, limpia y protegida contra daños o inclemencias climáticas, hasta la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

  - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE EL MATERIAL BITUMINOSO

Antes de utilizar materiales asfálticos, el contratista deberá presentar al supervisor, la declaración certificada de su fuente de abastecimiento y de calidad del material, para su aprobación, sujeto a los requerimientos pertinentes del contrato. Solamente serán aceptados los materiales que cumplan satisfactoriamente con los valores mínimos establecidos.

El Contratista suministrará los certificados de control de calidad de cada envío de emulsión asfáltica que llegue a la obra. Los certificados de control contendrán todos los datos requeridos por las especificaciones. Si el Contratista utiliza estos materiales antes que se reciban los certificados de control, el pago de los materiales será retenido hasta que ellos se reciban.

Si el material no cumple las especificaciones, será reemplazado a expensas del Contratista. Los certificados serán enviados al supervisor antes de conceder permiso para su utilización. La entrega de estos certificados por el proveedor o fabricante no será interpretada como una base para la aceptación final. Todos estos certificados serán sujetos a verificación por medio de muestras de material recibido, para uso en la Obra.

  - PROTECCION DE ESTRUCTURAS ADYACENTES

La superficie de todas las estructuras adyacentes al área sujeta a tratamiento, deben ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o manchas. En caso, de que esas salpicaduras o manchas ocurran, el Contratista deberá por cuenta y costo propio retirar el material y reparar todo daño ocasionado.

Se deberá proteger toda la señalización horizontal del pavimento para evitar manchas de asfalto sobre estas. El contratista deberá reponer toda señalización horizontal que sea dañada por el desarrollo de los procesos constructivos, para ello se utilizará pintura trafico base agua, que cumpla con la especificación de EE.UU. TT-P-1952E y micro esfera de vidrio Tipo I, que cumpla con TT-B-1325D.

  - NORMAS Y ENSAYOS REQUERIDOS

ASTM D-140		Muestreo de materiales asfálticos.

ASTM D-977		Emulsiones asfálticas aniónicas.

ASTM D-2397		Emulsiones asfálticas catiónicas.

Manual MS-6		Manual del Instituto del Asfalto.

ASTM D 244		Métodos y prácticas de ensayo para emulsiones.

- FORMA DE PAGO

No se considerará pago directo por esta actividad, el precio deberá ser incluido en el costo de la carpeta asfáltica.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

- ALCANCE

En esta especificación detallan los procedimientos para la construcción de pavimentos compuestos de agregado mineral y aglutinante de asfalto mezclados en una planta mezcladora central y colocada sobre una base preparada o estabilizada de acuerdo con estas especificaciones.

- MATERIALES

  - AGREGADO

Los agregados deben consistir en piedra triturada, grava triturada, con o sin arena y relleno mineral, según se requiera. Los agregados no deben tener antecedentes conocidos de manchas perjudiciales en el pavimento debido a sulfuros ferrosos, como la pirita. El agregado grueso es el material retenido en el tamiz No. 4 (4.75 mm). El agregado fino es el material que pasa por el tamiz No. 4 (4.75 mm) y es retenido en el No. 200 (0.075mm).

    - AGREGADO GRUESO

El agregado grueso debe consistir en partículas sólidas, resistentes y duraderas, libres de películas de materia que impidan el recubrimiento y la unión completa con el material asfáltico y libre de materia orgánica y otras sustancias nocivas. Los requisitos de material de agregado grueso se dan en la siguiente tabla.

## Requisitos de material de agregado grueso

| Ensayo | Requerimiento | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la degradación | Pérdida: 25% máximo | ASTM C131 |
| Solidez de los agregados mediante el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio | Pérdida después de 5 ciclos: 10% máximo usando sulfato de sodio - o - 13% máximo usando sulfato de magnesio | ASTM C88 |
| Terrones de arcilla y partículas friables | 0.3% máximo | ASTM C142 |
| Porcentaje de partículas fracturadas | Mínimo 75% en peso de partículas con al menos dos caras fracturadas 100% con al menos una cara fracturada 1 | ASTM D5821 |
| Partículas planas, alargadas o planas y alargadas | 8% máximo, en peso, de partículas planas, alargadas o planas y alargadas a 5: 1 2 | ASTM D4791 |

1  El área de cada cara será igual al menos al 75% del área más pequeña de la sección media de la pieza. Cuando dos caras fracturadas son contiguas, el ángulo entre los planos de fracturas debe ser de al menos 30 grados para contar como dos caras fracturadas.

2  Una partícula plana es aquella que tiene una relación de ancho a espesor superior a cinco (5); una partícula alargada es aquella que tiene una relación de longitud a anchura superior a cinco (5).

    - AGREGADO FINO

El agregado fino debe consistir en partículas limpias, sólidas, resistentes, duraderas y de forma angular, producida al triturar piedra o grava y debe estar libre de revestimientos de arcilla, limo u otra materia objetable.

## Requisitos de material de agregado fino

| Ensayo | Requerimiento | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Límite líquido | 25 máximo | ASTM D4318 |
| Índice de plasticidad | 4 máximo | ASTM D4318 |
| Solidez de los agregados mediante el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio | Pérdida después de 5 ciclos: 10% máximo usando sulfato de sodio - o – 13% máximo usando sulfato de magnesio | ASTM C88 |
| Terrones de arcilla y partículas friables | 0.3% Máximo | ASTM C142 |
| Equivalente de arena | 80 mínimo | ASTM D2419 |

    - MUESTREO

Se utilizará ASTM D75 en el muestreo de agregados finos y gruesos.

  - RELLENO MINERAL

Se puede agregar relleno mineral (finos) además del material presente naturalmente en el agregado. El relleno mineral debe cumplir con los requisitos de ASTM D242.

## Requisitos de relleno mineral

| Ensayo | Requerimiento | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Índice de plasticidad | 4 máximo | ASTM D4318 |

  - MATERIAL BITUMINOSO

El aglutinante de asfalto debe cumplir con ASTM D6373, PG76

## Requisitos del material bituminoso

| Ensayo | Requerimiento | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Recuperación elástica | 75% mínimo | ASTM D6084 |
| Designación | E | AASHTO M 332-14 |

  - ADITIVOS MEJORADORES DE ADHERENCIA

Si se requieren aditivos mejoradores de adherencia deberán ser estables al calor, no cambiar la viscosidad del cemento asfáltico más allá de las especificaciones, no contendrán ingredientes dañinos, serán agregados en las proporciones recomendadas por un método aprobado.

- COMPOSICION DE LA MEZCLA

La mezcla asfáltica estará compuesta por una mezcla de áridos y ligante asfáltico. Las fracciones de agregados se deben clasificar por tamaño, manipularse en grupos de tamaño separados y combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla con los requisitos de clasificación de la fórmula de mezcla de trabajos.

  - LABORATORIO

El laboratorio utilizado para desarrollar la fórmula de trabajo deberá poseer un certificado de acreditación vigente, omitido por la entidad competente.

  - FORMULA DE MEZCLA DE TRABAJO

No se colocará ninguna mezcla de asfalto hasta que se haya presentado un diseño de mezcla aceptable al Supervisor para su revisión y aceptado por escrito. La revisión del Supervisor no eximirá al Contratista de la responsabilidad de seleccionar y proporcionar los materiales para cumplir con esta especificación.

Cuando el proyecto requiera mezclas de asfalto de diferentes gradaciones de agregados y / o aglutinantes, se deberá presentar una Formula de Trabajo por separado para cada mezcla.

La mezcla de asfalto se diseñará utilizando los procedimientos incluidos en el Manual de diseño de mezclas MS-2 del Instituto Asfalto, 7ª edición. Las muestras se prepararán y compactarán utilizando un compactador Marshall de acuerdo con ASTM D6926.

Si se realiza un cambio en las fuentes de los materiales, se debe enviar una nueva Fórmula de Trabajo de la Mezcla al supervisor para su revisión y se debe aceptar por escrito antes de utilizar el nuevo material. Después de que la Fórmula de producción inicial haya sido aprobada por el Supervisor y se requiera una Fórmula nueva o modificarla por cualquier motivo, el costo posterior de la Fórmula nueva o modificada, incluida una nueva tira de control cuando lo requiera el Supervisor, correrá a cargo del Contratista.

El Supervisor puede solicitar muestras en cualquier momento para realizar pruebas, antes y durante la producción, para verificar la calidad de los materiales y asegurar la conformidad con las especificaciones aplicables.

El Contratista deberá presentar la Formula de Trabajo de la Mezcla por escrito al menos treinta [30] días antes del inicio de las operaciones de pavimentación. La Fórmula se desarrollará dentro de la misma temporada de construcción utilizando agregados propuestos para uso del proyecto.

La Fórmula deberá estar fechada y sellada o sellado por el ingeniero profesional responsable del laboratorio y deberá incluir los siguientes elementos como mínimo:

- Certificado de análisis del fabricante para el aglomerante asfáltico utilizado en la Fórmula de Trabajo de la Mezcla de acuerdo con lo indicado en 2.3. El certificado del asfalto ya tiene el modificador agregado, si se usa, y debe indicar el cumplimiento de ASTM D6373. Para aglomerante de asfalto modificado en planta, informe de prueba certificado que indique la certificación de grado del aglutinante de asfalto modificado.

- Informes de pruebas de materiales certificados de acuerdo con los párrafos 2.1.

- Porcentaje que pasa por cada tamaño de tamiz para la gradación individual de cada agregado frío y / o recipiente caliente y la gradación combinada total en la Fórmula.

- Gravedad específica y absorción de cada agregado grueso y fino.

- Porcentaje de arena natural.

- Porcentaje de caras fracturadas.

- Porcentaje en peso de partículas planas, partículas alargadas y partículas planas y alargadas (y criterios).

- Porcentaje de asfalto.

- Número de golpes o giros

- Temperaturas de mezcla y compactación de laboratorio.

- Temperaturas de compactación y mezcla de campo recomendadas por el proveedor.

- Trazado de la gradación combinada en una curva de gradación de potencia de 0,45.

- Gráficos de vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral (VMA) y peso unitario versus contenido de asfalto. Para lograr un VMA mínimo durante la producción, el diseño de la mezcla debe tener en cuenta la descomposición del material durante la producción.

- Relación de resistencia a la tracción (TSR).

- Tipo y cantidad de agente mejorador de adherencia cuando se usa.

- Estabilidad y Fluencia

- Fecha de desarrollo de la Fórmula. No se aceptarán diseños de mezclas que no estén fechados o que sean de una temporada de construcción anterior.

## Tabla 1. Criterios de diseño de la mezcla

| Propiedad de prueba | Valor | Método de ensayo |
| --- | --- | --- |
| Número de golpes o giros | 75 |  |
| Vacíos de aire (%) | 3.5 | ASTM D3203 |
| Porcentaje de vacíos en agregado mineral (VMA), mínimo | Ver Tabla 2 | ASTM D6995 |
| Relación de resistencia a la tracción (TSR) | no menos de 80 a una saturación de 70-80% | ASTM D4867 |
| Estabilidad mínima (Newton) | 9564 (2150 lb) |  |
| Flujo ,0.01 pulgadas (0.25 mm) | 10 - 14 |  |

2  Mientras tanto, se puede usar AASHTO T340 a una presión de manguera de 100 psi a una temperatura de prueba de 64 ° C. Si se utiliza este método, el valor requerido debe ser inferior a 5 mm a 8000 pasadas

El agregado mineral debe ser de un tamaño tal que la composición porcentual en peso, según lo determinado por los tamices de laboratorio, se ajuste a la gradación o gradaciones especificadas en la Tabla 2 cuando se ensaya de acuerdo con ASTM C136 y ASTM C117.

Las gradaciones en la Tabla 2 representan los límites que determinarán la idoneidad del agregado para uso de las fuentes de suministro; Estar bien clasificado de grueso a fino y no debe variar del límite bajo en un tamiz al límite alto en el tamiz adyacente, o viceversa.

## Tabla 2. Agregado - Pavimentos asfálticos

| Tamaño del tamiz | Porcentaje en peso que pasa tamices |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gradación 1 | Gradación 2 |
| 1 “ (25.0 mm) | 100 | -- |
| 3/4 “ (19.0 mm) | 90-100 | 100 |
| 1/2 “ (12.5 mm) | 68-88 | 90-100 |
| 3/8 “ (9.5 mm) | 60-82 | 72-88 |
| No. 4 (4.75 mm) | 45-67 | 53-73 |
| No. 8 (2.36 mm) | 32-54 | 38-60 |
| No. 16 (1.18 mm) | 22-44 | 26-48 |
| No. 30 (600 μm) | 15-35 | 18-38 |
| No. 50 (300 μm) | 9-25 | 11-27 |
| No. 100 (150 μm) | 6-18 | 6-18 |
| No. 200 (75 μm) | 3-6 | 3-6 |
| Vacíos mínimos en el agregado mineral (VMA) 1 | 14.0 | 15.0 |
| Porcentaje de asfalto por peso total de la mezcla: |  |  |
| Piedra o grava | 4.5-7.0 | 5.0-7.5 |
| Espesor mínimo de elevación de construcción recomendado | 3 “ | 2 “ |

1  Para lograr un VMA mínimo durante la producción, el diseño de la mezcla debe tener en cuenta la descomposición del material durante la producción.

Las gradaciones de agregados que se muestran se basan en agregados de gravedad específica uniforme. Los porcentajes que pasan por los distintos tamices se corregirán cuando se utilicen agregados de diferentes densidades específicas, como se indica en el Manual de diseño de mezclas MS-2 del Asphalt Institute, séptima edición.

- TIRA DE CONTROL

Antes de iniciar la producción en masa, el Contratista preparará y colocará en un tramo de prueba, una cantidad de mezcla bituminosa, que cumpla la fórmula de trabajo. El tramo de prueba no está considerada en los volúmenes de corte de fresado ni en los volúmenes de mezcla asfáltica en caliente a colocar, para el área de prueba se coordinara con el administrador de contrato quien indicara el lugar propuesto para realzar el tramo de prueba , tramo de prueba que será siempre dentro de las instalaciones del aeródromo.

La cantidad de mezcla debe ser suficiente para construir una sección de ensayo de 10 metros de largo y 3.50 m de ancho, será del mismo espesor que el especificado para la construcción de la capa proyectada. La sección de ensayo debe ser construida sobre una capa subyacente idéntica a la especificada para la obra. El equipo usado en la construcción de la sección de ensayo será del mismo tipo y peso que el que se utilizará en el resto de la capa representada en la sección de ensayo.

La sección de ensayo será evaluada para su aceptación como un lote simple de acuerdo a los criterios de aceptación descritos en estas especificaciones.

La franja de control será considerada aceptable por el Supervisor si la gradación, el contenido de asfalto y el VMA están dentro de los límites de acción especificados ; y La densidad de la carpeta, los huecos de aire y la densidad de las juntas cumplen los requisitos especificados en el numeral 7.

Si la franja de control es inaceptable, se deben realizar los ajustes necesarios a la Fórmula de Trabajo, operación de la planta, procedimientos de colocación y / o procedimientos de compactación y se debe colocar otra franja de control. Las tiras de control inaceptables se eliminarán por cuenta del Contratista.

No se hará pago directo por la franja de control.

- METODO DE CONSTRUCCION

  - LIMITACIONES CLIMATICAS

El asfalto no se colocará sobre una superficie húmeda o cuando la temperatura de la superficie de la capa subyacente sea menor que la especificada en la Tabla 3. El Supervisor puede no exigir los requisitos de temperatura, si así se solicita; sin embargo, se deben cumplir todos los demás requisitos, incluida la compactación.

## Tabla 3. Limitaciones de la temperatura superficial del curso subyacente

| Espesor de la carpeta | Temperatura base (mínima) |  |
| --- | --- | --- |
|  | °F | °C |
| 3 pulgadas (7,5 cm) o más | 40 1 | 4 |
| Más de 2 pulgadas (50 mm) pero menos de 3 pulgadas (7,5 cm) | 45 | 7 |

  - PLANTA PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFÁLTICA

Las plantas utilizadas para la preparación de asfalto deberán cumplir con los requisitos de la AASHTO M156, incluidos los siguientes elementos.

- Inspección de planta. El Supervisor, o el representante autorizado, deberá tener acceso, en todo momento, a todas las áreas de la planta para verificar la idoneidad del equipo; inspección del funcionamiento de la planta: verificación de pesos, proporciones y propiedades del material; y control de las temperaturas mantenidas en la preparación de las mezclas.

- Contenedores de almacenamiento y contenedores de compensación. La mezcla de asfalto almacenada en contenedores de almacenamiento y / o de compensación deberá cumplir con los mismos requisitos que la mezcla de asfalto cargada directamente en camiones. La mezcla de asfalto no debe almacenarse en almacenamiento y / o contenedores de compensación por un período superior a doce (12) horas. Si el Supervisor determina que hay una pérdida excesiva de calor, segregación u oxidación de la mezcla de asfalto debido al almacenamiento temporal, no se permitirá el almacenamiento temporal.

  - GESTIÓN DE EXISTENCIAS DE AGREGADOS.

Las reservas de agregados se construirán de manera que se evite la segregación y la mezcla de materiales nocivos. Los agregados de diferentes fuentes se almacenarán, pesarán y dosificarán por separado en la planta de asfalto. No se deben usar agregados que se hayan segregado o mezclado con tierra o material extraño.

Se debe proporcionar un suministro continuo de materiales al trabajo para asegurar una colocación continua.

  - EQUIPO DE TRANSPORTE.

Los camiones que se utilicen para transportar mezcla asfáltica deberán tener plataformas metálicas firmes, limpias y lisas. Para evitar que el asfalto se pegue a las plataformas de los camiones, las plataformas de los camiones deben estar ligeramente recubiertas con una cantidad mínima de aceite de parafina, solución de cal u otro material aprobado por el Supervisor. No se utilizarán productos derivados del petróleo para revestir las cajas de los camiones. Cada camión deberá tener una cubierta adecuada para proteger la mezcla de la intemperie. Cuando sea necesario, para asegurar que la mezcla se entregue al sitio a la temperatura especificada, las plataformas de los camiones deben estar aisladas o calentadas y las cubiertas deben estar bien aseguradas.

  - VEHÍCULO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL (MTV).

Se recomienda el uso de vehículos de transferencia de material para transferir el material del equipo de acarreo a la pavimentadora, cuando se requiera, deberá utilizar un vehículo de transferencia de material autopropulsado con un transportador oscilante que pueda entregar material a la pavimentadora sin hacer contacto con la pavimentadora. La MTV deberá poder moverse hacia adelante y hacia atrás entre el equipo de transporte y la pavimentadora, proporcionando la transferencia de material a la pavimentadora, mientras permite que la pavimentadora funcione a una velocidad constante. El vehículo de transferencia de material tendrá capacidad de remezclado y almacenamiento para evitar la segregación física y térmica.

  - EXTENDEDORAS DE ASFALTO.

Las pavimentadoras de asfalto deben ser autopropulsadas con una regla calentada activada, capaz de esparcir y terminar hiladas de asfalto que cumplan con el espesor, la suavidad y el grado especificados. La pavimentadora deberá tener suficiente potencia para propulsarse a sí misma y al equipo de transporte sin afectar adversamente la superficie terminada. La pavimentadora de asfalto debe estar equipada con un sistema de control capaz de mantener automáticamente la pendiente y elevación especificadas de la regla.

Si el equipo de esparcido y acabado en uso deja huellas o áreas dentadas, o produce otras imperfecciones en el pavimento que no son corregidas satisfactoriamente por las operaciones programadas, se suspenderá el uso de dicho equipo.

  - RODILLOS.

El número, tipo y peso de los rodillos será suficiente para compactar el asfalto a la densidad requerida mientras todavía está en condiciones de trabajo sin aplastamiento del agregado, depresiones u otros daños a la superficie del pavimento. Los rodillos deberán estar en buenas condiciones, limpios y capaces de operar a velocidades lentas para evitar el desplazamiento del asfalto. Todos los rodillos deben estar diseñados específicamente y ser adecuados para compactar concreto asfáltico y deben usarse correctamente. No se deben utilizar rodillos que perjudiquen la estabilidad de cualquier capa de una estructura de pavimento o suelos subyacentes.

  - DISPOSITIVO DE DENSIDAD.

El Contratista deberá tener en el sitio un medidor de densidad durante todas las operaciones de pavimentación con el fin de ayudar en la determinación del patrón de compactación óptimo, tipo de rodillo y frecuencias, así como para monitorear el efecto de las operaciones de compactación durante la pavimentación. El Contratista proporcionará un técnico calificado durante todas las operaciones de pavimentación para calibrar el medidor y obtener lecturas de densidad precisas para todo el asfalto nuevo. Estas densidades se proporcionarán al Supervisor a pedido en cualquier momento durante la construcción. No se realizará ningún pago por separado por el suministro del densímetro y del técnico.

  - PREPARACIÓN DE LIGANTE ASFÁLTICO.

El aglomerante de asfalto se calentará de manera que se evite el sobrecalentamiento local y proporcione un suministro continuo del aglutinante de asfalto al mezclador a una temperatura uniforme. La temperatura del aglutinante de asfalto sin modificar entregado al mezclador será suficiente para proporcionar una viscosidad adecuada para el recubrimiento adecuado de las partículas del agregado, pero no excederá los 325 ° F (160 ° C) cuando se agregue al agregado. La temperatura del aglutinante de asfalto modificado no debe ser superior a 350 ° F (175 ° C) cuando se agrega al agregado.

  - PREPARACIÓN DE AGREGADO MINERAL.

El agregado para el asfalto se calentará y se secará. La temperatura máxima y la velocidad de calentamiento serán tales que no se produzcan daños en los agregados. La temperatura del agregado y el relleno mineral no debe exceder los 350 ° F (175 ° C) cuando se agrega el aglutinante de asfalto. Se debe tener especial cuidado de que los agregados con alto contenido de calcio o magnesio no se dañen por sobrecalentamiento. La temperatura no debe ser inferior a la requerida para obtener un recubrimiento completo y una distribución uniforme de las partículas de agregado y para proporcionar una mezcla de trabajabilidad satisfactoria.

  - PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.

Los agregados y el aglutinante de asfalto se pesarán o medirán y mezclarán en la cantidad especificada por la Formula de Trabajo de la Mezcla. Los materiales combinados se mezclarán hasta que el agregado obtenga una capa uniforme de aglutinante de asfalto y se distribuya completamente por toda la mezcla. El tiempo de mezclado húmedo será el tiempo más corto que produzca una mezcla satisfactoria, pero no menos de 25 segundos para las plantas de lotes. El tiempo de mezclado húmedo para todas las plantas será establecido por el Contratista, basado en el procedimiento para determinar el porcentaje de partículas recubiertas descrito en ASTM D2489, para cada planta individual y para cada tipo de agregado utilizado. El tiempo de mezcla en húmedo se establecerá para lograr el 95% de partículas recubiertas. Para plantas de mezcla continua, el tiempo mínimo de mezcla se determinará dividiendo el peso de su contenido al nivel de operación por el peso de la mezcla entregada por segundo por el mezclador. El contenido de humedad de todo el asfalto al momento de la descarga no debe exceder el 0.5%.

  - APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA.

Se aplicará una capa de adherencia de acuerdo con las “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA” a todas las superficies verticales y horizontales de asfalto y concreto antes de colocar la primera y cada subsiguiente capa de mezcla de asfalto.

  - PLANO DE DISPOSICIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ACABADO.

Antes de la colocación de la mezcla, el Contratista deberá preparar un plano de disposición con la secuencia de carriles de pavimentación y ancho para minimizar el número de juntas frías; la ubicación de las rampas temporales; temperatura de reposo; y tiempo estimado de finalización de cada parte de la obra (fresado, pavimentación, enfriamiento, etc.). El plan de disposición y cualquier modificación deberá ser aprobado por el Supervisor.

Las entregas se programarán de manera que la colocación y compactación de la mezcla sea uniforme con una mínima parada y arranque de la pavimentadora. No se permitirá el transporte de material recién colocado hasta que el material se haya compactado, como se especifica, y se haya dejado enfriar a aproximadamente la temperatura ambiente. El Contratista, a su cargo, será responsable de reparar cualquier daño al pavimento causado por las operaciones de acarreo.

El contratista inspeccionará cada capa de pavimento y certificará al Supervisor que cada lote de cada levantamiento cumple con las tolerancias de pendiente antes de que se pueda colocar la siguiente capa.

Los bordes del pavimento de asfalto existente que linda con el nuevo trabajo se cortarán con sierra y se eliminarán el material cortado y la lechada.

Se regulará la velocidad de la pavimentadora para eliminar los tirones y rasgaduras de la carpeta de asfalto. La colocación de la mezcla de asfalto debe comenzar a lo largo de la línea central de una sección coronada o en el lado alto de las áreas con una pendiente en un sentido, a menos que se indique lo contrario en el plano de disposición según lo aceptado por el Supervisor. La mezcla de asfalto se colocará en carriles adyacentes consecutivos que tengan un ancho mínimo de 3 m, excepto donde los carriles del borde requieran menos ancho para completar el área. Las secciones adicionales de la regla adjuntas para ensanchar la pavimentadora para cumplir con los requisitos mínimos de ancho de carril deben incluir secciones de barrena adicionales para mover la mezcla de asfalto de manera uniforme a lo largo de la extensión de la regla.

La junta longitudinal en una hilada deberá compensar la junta longitudinal en la hilada inmediatamente debajo por al menos 30 cm; sin embargo, la junta en la capa superior de la superficie deberá estar en la línea central de los pavimentos coronados. Las juntas transversales en una hilada deberán estar compensadas por al menos 3 m de las juntas transversales en la hilada anterior. Las juntas transversales en carriles adyacentes deben estar desplazadas un mínimo de 3 m. En áreas donde las irregularidades u obstáculos inevitables hacen que el uso de equipos mecánicos de esparcido y acabado no sea práctico, el asfalto puede esparcirse y alisarse con herramientas manuales.

El Supervisor puede, en cualquier momento, rechazar cualquier lote de asfalto, en el camión o colocado en el pavimento, que no sea apto para su uso debido a contaminación, segregación, recubrimiento incompleto de agregado o mezcla de asfalto sobrecalentado. Dicho rechazo puede basarse únicamente en una inspección visual o mediciones de temperatura. En caso de tal rechazo, el Contratista podrá tomar una muestra representativa del material rechazado en presencia del Supervisor, y si se puede demostrar en el laboratorio, en presencia del Supervisor, que dicho material fue rechazado por error, Se realizará el pago para el material al precio unitario del contrato.

Las áreas de segregación en el curso de superficie, según lo determine el Supervisor, serán removidas y reemplazadas por cuenta del Contratista. El área a ser removida y reemplazada debe tener un ancho mínimo de la pavimentadora y un mínimo de 3 m de largo.

  - COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.

Una vez colocada, la mezcla asfáltica se compactará completa y uniformemente mediante rodillos autopropulsados. La superficie se compactará lo antes posible cuando el asfalto haya alcanzado la estabilidad suficiente para que el rodado no provoque un desplazamiento indebido, grietas o empujones. La secuencia de las operaciones de laminación y el tipo de rodillos utilizados quedarán a criterio del Contratista. La velocidad del rodillo deberá, en todo momento, ser suficientemente lenta para evitar el desplazamiento de la mezcla caliente y ser eficaz en la compactación. Cualquier defecto superficial y / o desplazamiento que ocurra como resultado del rodillo, o por cualquier otra causa, será corregido por cuenta del Contratista.

Se proporcionarán suficientes rodillos para manejar la producción de la planta. La compactación debe continuar hasta que la superficie tenga una textura uniforme, fiel a la pendiente y la sección transversal, y se obtenga la densidad de campo requerida. Para evitar la adherencia del asfalto al rodillo, las ruedas deben estar equipadas con un raspador y mantenerse humedecidas con agua según sea necesario.

En áreas no accesibles para el rodillo, la mezcla debe compactarse completamente con manipuladores eléctricos aprobados.

Cualquier asfalto que se afloje y se rompa, se mezcle con tierra, contenga grietas o esté defectuoso de alguna manera deberá ser removido y reemplazado con una mezcla caliente nueva e inmediatamente compactado para que se ajuste al área circundante. Este trabajo se hará por cuenta del Contratista.

  - JUNTAS

La formación de todas las juntas se hará para asegurar una unión continua entre la carpeta asfáltica y obtener la densidad requerida. Todas las juntas deben tener la misma textura que otras secciones del recorrido y cumplir con los requisitos de perfiles y pendiente.

El rodillo no debe pasar sobre el extremo desprotegido del asfalto recién colocado, excepto cuando sea necesario para formar una junta transversal. Cuando sea necesario para formar una junta transversal, se hará mediante la colocación de un mamparo o afinando la pista. El borde ahusado se recortará a su profundidad y ancho completos en línea recta para exponer una cara vertical antes de colocar el carril adyacente. En ambos métodos, todas las superficies de contacto deben recubrirse con una capa de asfalto pegajoso antes de colocar cualquier asfalto fresco contra la junta.

Juntas longitudinales que se hayan dejado expuestas durante más de cuatro (4) horas; la temperatura de la superficie se ha enfriado a menos de 175 ° F (80 ° C); o son irregulares, dañados, no compactados o defectuosos de otra manera se cortarán con una rueda de corte o una sierra para pavimento un máximo de 3 pulgadas (75 mm) para exponer una superficie vertical limpia, sólida y uniforme en toda la profundidad de la pista. Todo el material recortado y cualquier lechada producida a partir de juntas de corte se eliminarán del proyecto. Se aplicará una capa de adherencia de asfalto a la junta limpia y seca antes de colocar cualquier asfalto fresco adicional contra la junta. El costo de este trabajo se considerará accesorio al costo de la carpeta asfáltica.

- CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Control de Calidad, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. No se realizará ningún pago adicional por esta actividad o por los ensayos de laboratorio requeridos.

  - INSTALACIONES DE CONTROL DE CALIDAD (CC) DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionará o contratará instalaciones de prueba de adecuadas para desarrollar el Plan de Control de Calidad. Se permitirá al Supervisor acceso sin restricciones para inspeccionar las instalaciones de CC del Contratista y presenciar las actividades de CC. El Supervisor notificará al Contratista por escrito de cualquier deficiencia observada en relación con la instalación de CC, el equipo, los suministros o el personal y los procedimientos de prueba. Cuando las deficiencias sean lo suficientemente graves como para afectar negativamente los resultados de la prueba, la incorporación de los materiales al trabajo se suspenderá inmediatamente y no se permitirá reanudar hasta que las deficiencias se corrijan satisfactoriamente.

  - PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá realizar todas las pruebas de CC necesarias para controlar los procesos de producción y construcción aplicables a estas especificaciones. El programa de pruebas debe incluir, pero no necesariamente limitarse a, pruebas para el control del contenido de asfalto, gradación de los agregados, temperaturas, humedad de los agregados, compactación del campo y suavidad de la superficie.

- Contenido de asfalto. Se debe realizar un mínimo de dos pruebas por día de acuerdo con ASTMD6307 o ASTM D2172 para la determinación del contenido de asfalto. Cuando se utiliza ASTM D6307, el factor de corrección se determinará como parte de la primera prueba realizada al comienzo de la producción de la planta; y como parte de cada décima prueba realizada a partir de entonces. El contenido de asfalto del día se determinará promediando los resultados de la prueba.

- Gradación. Las gradaciones de los agregados se determinarán como mínimo dos veces al día a partir del análisis mecánico del agregado extraído de acuerdo con ASTM D5444, ASTM C136 y ASTM C117.

- Contenido de humedad del agregado. El contenido de humedad del agregado utilizado para la producción se debe determinar como mínimo una vez al día de acuerdo con ASTM C566.

- Contenido de humedad de la mezcla. El contenido de humedad se determinará una vez al día de acuerdo con AASHTO T329 o ASTM D1461.

- Temperaturas. Se controlarán las temperaturas, al menos cuatro veces al día, en los lugares necesarios para determinar las temperaturas del secador, el aglutinante de asfalto en el tanque de almacenamiento, la mezcla en planta y la mezcla en el lugar de trabajo.

- Monitoreo de densidad in situ. El Contratista deberá realizar las pruebas necesarias para asegurarse de que se está logrando la densidad especificada. Se puede usar un medidor nuclear para monitorear la densidad del pavimento de acuerdo con ASTM D2950.

- Suavidad o regularidad de la superficie. El Contratista deberá realizar pruebas de suavidad en direcciones transversales y longitudinales diariamente para verificar que los procesos de construcción estén produciendo pavimento con variaciones de menos de ¼ de pulgada en 12 pies (3.7 m), identificando áreas que pueden estancar agua que podría conducir al hidroplaneo de la aeronave. Si no se cumplen los criterios de uniformidad, el Contratista deberá realizar los cambios y correcciones apropiados al proceso de construcción antes de que continúe la construcción.

El Contratista puede usar una regla de 3,7 m (12 pies), un inclinómetro rodante que cumpla con los requisitos de la norma ASTM E2133 o un dispositivo de referencia externo rodante que pueda simular una regla de 3,7 m (12 pies) aprobada por el Supervisor. La prueba de la regla debe comenzar con la mitad de la longitud de la regla en el borde de la sección de pavimento que se está probando y luego avanzar la mitad de la longitud de la regla para cada medición sucesiva. Las pruebas deben ser continuas en todas las juntas. La irregularidad de la superficie se determinará colocando la regla independiente (desnivelada) en la superficie del pavimento y dejándola descansar sobre los dos puntos más altos cubiertos por su longitud, y midiendo el espacio máximo entre la regla y la superficie del pavimento en el área entre las dos puntos altos. Si se usa el inclinómetro rodante o un dispositivo de referencia externo, los datos pueden evaluarse usando el programa de perfil FAA, ProFAA, usando la función de simulación de regla de 12 pies.

No se deben realizar lecturas de suavidad a través de cambios de grado o transiciones de pendiente transversal. La transición entre pavimento nuevo y existente se evaluará por separado para verificar su conformidad con los planos

g.1. Medidas transversales. Se tomarán medidas transversales para cada día de producción colocado. Se deben tomar medidas transversales perpendiculares a la línea central del pavimento cada 15 m o con mayor frecuencia según lo determine el Supervisor. La unión entre carriles se probará por separado para facilitar la suavidad entre carriles.

g.2. Medidas longitudinales. Se tomarán medidas longitudinales para la producción de cada día colocada. Las pruebas longitudinales serán paralelas a la línea central del pavimento; en el centro de los carriles de pavimentación cuando los anchos de los carriles de pavimentación son menos 6 m; y en los terceros puntos de los carriles de pavimentación cuando el ancho de los carriles de pavimentación sea de 6 m o más.

Las desviaciones en el la superficie final en la dirección transversal o longitudinal que atraparán agua de más de 1/4 de pulgada (6 mm) deberán corregirse con un pulido de diamante, con equipo para corrección de perfiles, que sea aprobado por el supervisor, o quitando y reemplazando el pavimento a la profundidad completa. El pulido debe ser cónico en todas las direcciones para proporcionar transiciones suaves a las áreas que no requieren pulido. Todas las áreas en las que se haya realizado el pulido con diamante estarán sujetas a las tolerancias finales de espesor del pavimento. Las áreas que hayan sido rectificadas deberán sellarse con un tratamiento de superficie. Para evitar que el tratamiento de superficie cree cualquier conflicto con las señales de pista o calle de rodaje, puede ser necesario sellar un área más grande.

Se mantendrán gráficos de control para mostrar el área de colocación de cada día y el porcentaje de rectificado correctivo requerido. Las correcciones a la producción y la colocación se iniciarán cuando se requiera un rectificado correctivo. Si las máquinas y / o métodos del Contratista producen áreas significativas que necesitan acciones correctivas que superen el 10 por ciento de la producción diaria, la producción se detendrá hasta que el Contratista implemente las medidas correctivas.

- Pendiente. La pendiente se evaluará diariamente para permitir ajustes en las operaciones de pavimentación cuando las mediciones de pendiente no cumplan con las especificaciones. Como mínimo, la pendiente se evaluará antes y después de la colocación del primer levantamiento y después de la colocación del levantamiento de superficie.

Las medidas se tomarán como mínimo en el centro y los bordes del carril de pavimentación y en el espaciado longitudinal como se muestra en las secciones transversales y los planos. La superficie final del pavimento no variará de las elevaciones de la línea de nivel y las secciones transversales que se muestran en los planos en más de 1/2 pulgada (12 mm) verticalmente. La documentación será proporcionada por el Contratista al Supervisor dentro de las 24 horas.

Las áreas con protuberancias o depresiones que exceden los criterios de nivelación o suavidad y que retienen agua en la superficie deben rectificarse siempre que el espesor de la hilera después del rectificado no sea más de 1/2 pulgada (12 mm) menor que el espesor especificado en los planos.

El Contratista reparará las áreas bajas o las áreas que no puedan corregirse puliendo eliminando las áreas deficientes hasta la profundidad de la carpeta final final más ½ pulgada y reemplazándolas con material nuevo.

  - MUESTREO

Cuando así lo indique el Supervisor, el Contratista tomará muestras y probará cualquier material que parezca incompatible con el material similar que se muestreó, a menos que dicho material se elimine y reemplace voluntariamente o el Contratista corrija las deficiencias. Todo el muestreo debe realizarse de acuerdo con los procedimientos estándar especificados.

  - GRÁFICOS DE CONTROL

El Contratista deberá mantener gráficos de control lineal para las mediciones individuales y el rango (es decir, la diferencia entre las mediciones más altas y más bajas) para la gradación agregada, el contenido de asfalto y el VMA. El VMA para cada día será calculado y monitoreado por el Laboratorio de Control de Calidad.

Los gráficos de control se colocarán en una ubicación satisfactoria para el Supervisor y se mantendrán actualizados. Como mínimo, las tablas de control deberán identificar el número de proyecto, el número de prueba, cada parámetro de prueba, los Límites de Acción y Suspensión aplicables a cada parámetro de prueba y los resultados de la prueba del Contratista. El Contratista utilizará los gráficos de control como parte de un sistema de control de procesos para identificar problemas potenciales y causas asignables antes de que ocurran. Si los datos proyectados por el Contratista durante la producción indican un problema y el Contratista no está tomando una acción correctiva satisfactoria, el Supervisor puede suspender la producción o aceptación del material.

- Medidas individuales. Se deben establecer gráficos de control para mediciones individuales para mantener el control del proceso dentro de la tolerancia para la gradación agregada, el contenido de asfalto y VMA. Los gráficos de control utilizarán los valores objetivo de la fórmula de combinación de trabajos como indicadores de tendencia central para los siguientes parámetros de prueba con límites de acción y suspensión asociados:

## Límites del gráfico de control para mediciones individuales

| Tamiz | Límite de acción | Límite de suspensión |
| --- | --- | --- |
| 3/4 “ (19.0 mm) | ±6% | ±9% |
| 1/2 “ (12.5 mm) | ±6% | ±9% |
| 3/8 “ (9.5 mm) | ±6% | ±9% |
| No. 4 (4.75 mm) | ±6% | ±9% |
| No. 16 (1.18 mm) | ±5% | ±7.5% |
| No. 50 (300 μm) | ±3% | ±4.5% |
| No. 200 (75 μm) | ±2% | ±3% |
| Contenido de asfalto | ±0.45% | ±0.70% |
| Mínimo VMA | -0.5% | -1.0% |

- Rango. Se deben establecer gráficos de control para controlar la variabilidad del proceso de gradación. El rango se representará como la diferencia entre los dos resultados de la prueba para cada parámetro de control. Los límites de suspensión especificados a continuación se basan en un tamaño de muestra de n = 2. Si el contratista elige realizar más de dos pruebas por lote, los límites de suspensión se ajustarán multiplicando el límite de suspensión por 1.18 para n = 3 y por 1.27 para n = 4.

## Límites del gráfico de control según el rango

| Tamiz | Límite de suspensión |
| --- | --- |
| 1/2 “ (12.5 mm) | 11% |
| 3/8 “ (9.5 mm) | 11% |
| No. 4 (4.75 mm) | 11% |
| No. 16 (1.18 mm) | 9% |
| No. 50 (300 μm) | 6% |
| No. 200 (75 μm) | 3.5% |
| Contenido de asfalto | 0.8% |

- Acción correctiva. El Plan de Control de Calidad deberá indicar que se tomarán las acciones apropiadas cuando se crea que el proceso está fuera de tolerancia. El Plan deberá contener reglas para evaluar cuándo un proceso está fuera de control y detallar qué acciones se tomarán para controlar el proceso. Como mínimo, se considerará que un proceso está fuera de control y se detendrá la producción y se tomarán medidas correctivas si:

- Un punto cae fuera de la línea de límite de suspensión para mediciones individuales o rango;

- Dos puntos seguidos quedan fuera de la línea de límite de acción para mediciones individuales.

  - INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista mantendrá registros y presentará informes de las actividades de CC diariamente.

- ACEPTACIÓN DE MATERIAL

  - MUESTREO Y PRUEBAS DE ACEPTACION

A menos que se especifique lo contrario, todo el muestreo de aceptación o contraste y las pruebas necesarias para determinar la conformidad con los requisitos especificados en esta sección serán realizados por el Supervisor sin costo para el contratista, excepto que el contratista completará y pagará la extracción de testigos según lo requerido en esta sección.

- Laboratorio de pruebas de aseguramiento de la calidad (QA). El laboratorio de pruebas de QA que realiza estas pruebas de aceptación estará acreditado de acuerdo con ASTM D3666. La acreditación del laboratorio de garantía de calidad estará actualizada.

- Tamaño del lote. Un lote estándar equivaldrá a la producción de un día dividida en sublotes aproximadamente iguales de entre 200 y 300 toneladas. Cuando solo se producen uno o dos sublotes en la producción de un día, los sublotes se combinarán con el lote de producción del día anterior o del día siguiente.

Cuando más de una planta produce simultáneamente asfalto para el trabajo, los tamaños de lote se aplicarán por separado para cada planta.

- Vacíos de aire de la mezcla. La mezcla producida por plantas se probará en busca de vacíos de aire en sublotes.

- Muestreo. Se tomarán muestras del material de cada sublote de acuerdo con ASTM D3665. Se tomarán muestras del material depositado en camiones en la planta o en el lugar de trabajo de acuerdo con ASTM D979. La muestra de la mezcla puede colocarse en una lata de metal cubierta y colocarse en un horno durante no menos de 30 minutos ni más de 60 minutos para mantener el material en o por encima de la temperatura de compactación como se especifica en la Fórmula de Trabajo.

- Pruebas. Los vacíos de aire se determinarán para cada sublote de acuerdo con ASTM D3203 para un conjunto de muestras compactadas preparadas de acuerdo con ASTM D6926.

- Faja y densidad de juntas. Cada subparcela se probará para determinar la densidad de las juntas y las fajas en el lugar como un porcentaje de la densidad máxima teórica (TMD).

- Muestreo. El Contratista cortará muestras de un diámetro mínimo de 4 pulgadas de acuerdo con ASTM D5361. El Contratista proporcionará todas las herramientas, mano de obra y materiales para limpiar y rellenar el pavimento do se haga la extracción de núcleos. La lechada producida por la operación de extracción de muestras se eliminará inmediatamente después de la extracción de muestras, y los orificios de extracción de muestras se llenarán dentro de un día después del muestreo de una manera aceptable para el Supervisor. Si el área está habilitada para operaciones, se debe de sellar previo al inicio de éstas.

- Adherencia. Cada núcleo de asfalto se unirá a la capa subyacente. Si los núcleos revelan que la superficie no está adherida, se tomarán núcleos adicionales según lo indique el Supervisor para determinar la extensión de las áreas no adheridas. Las áreas no adheridas se eliminarán mediante fresado y se reemplazarán sin costo adicional según lo indique el Supervisor.

- Espesor. El Supervisor evaluará el espesor de cada núcleo de la faja de superficie para verificar el cumplimiento de los requisitos que se muestran en los planos después de las correcciones necesarias para la pendiente. Las mediciones de espesor se realizarán utilizando los núcleos extraídos de cada sublote para medir la densidad. La deficiencia máxima permitida en cualquier punto no será más de 1/4 de pulgada (6 mm) menos que el espesor indicado para el levantamiento. El espesor promedio del núcleo, o núcleos combinados, no será menor que el espesor indicado. Cuando no se cumplan las tolerancias de espesor, el contratista corregirá el lote o sublote a sus expensas retirando el área deficiente y reemplazándola con pavimento nuevo. El Contratista, a su cargo, podrá tomar núcleos adicionales aprobados por el Supervisor para circunscribir el área deficiente.

- Densidad de la faja. Se tomará un núcleo de cada sublote. Las ubicaciones de los núcleos serán determinadas por el Supervisor de acuerdo con ASTM D3665. Los núcleos para la densidad de la faja no deben tomarse a menos de 30 cm de una junta transversal o longitudinal. El peso específico a granel de cada muestra con núcleo se determinará de acuerdo con ASTM D2726. El porcentaje de compactación (densidad) de cada muestra se determinará dividiendo el peso específico a granel de cada muestra de sublote por la Densidad Máxima Teórica para ese sublote.

- Densidad de junta. Se tomará un núcleo centrado sobre la junta longitudinal para cada sublote que tenga una junta longitudinal. Las ubicaciones de los núcleos serán determinadas por el Supervisor de acuerdo con ASTM D3665. El peso específico a granel de cada muestra de núcleo se determinará de acuerdo con ASTM D2726. El porcentaje de compactación (densidad) de cada muestra se determinará dividiendo la gravedad específica a granel de cada muestra de densidad conjunta por la Densidad Máxima Teórica promedio para el lote. La Densidad Máxima Teórica utilizado para determinar la densidad de juntas en las juntas formadas entre lotes será el más bajo de los valores de la Densidad Máxima Teórica promedio de los lotes adyacentes.

  - CRITERIOS DE ACEPTACION

    - GENERAL

La aceptación se basará en la implementación del Programa de Control de Calidad del Contratista (CQCP) y las siguientes características de la mezcla y pavimentos terminados: vacíos de aire, densidad de la faja, densidad de junta, pendiente y rugosidad o regularidad superficial.

    - VACÍOS DE AIRE Y DENSIDAD DE LA FAJA

La aceptación de cada lote de material producido por plantas para la densidad de la faja y los vacíos de aire se basará en el porcentaje de material dentro de los límites de especificación (percent within limits, PWL). Si el PWL del lote es igual o superior al 90%, el lote será aceptable.

    - DENSIDAD DE JUNTAS

La aceptación de cada lote de mezcla producido por la planta para densidad se basará en el PWL. Si el PWL del lote es igual o superior al 90%, el lote se considerará aceptable. Si el PWL es menor al 90%, el Contratista evaluará el motivo y actuará en consecuencia. Si el PWL es menor al 80%, el Contratista cesará las operaciones y hasta que se determine el motivo de la mala compactación.

    - PENDIENTE

La superficie terminada final del pavimento debe ser inspeccionada para verificar que las elevaciones y las secciones transversales que se muestran en los planos no se desvíen más de 1/2 pulgada (12 mm) verticalmente.

Las secciones transversales del pavimento deben tomarse con un espaciado longitudinal mínimo de 15 m y en todos los cortes de pendiente longitudinales. Los puntos de rasante de sección transversal mínima incluirán la rasante en la línea central, ± 3 m de la línea central y el borde del pavimento.

    - RUGOSIDAD O REGULARIDAD SUPERFICIAL

El perfil final será la longitud total del proyecto para facilitar las pruebas de rugosidad entre lotes. El Contratista, en coordinación con el Supervisor deberá realizar una prueba de rugosidad del perfil en el proyecto terminado con un perfilógrafo que cumpla con los requisitos de ASTM E1274 o un perfilador de inercia Clase I que cumpla con ASTM E950. Los datos y resultados se proporcionarán dentro de las 48 hora] posteriores a las pruebas de rugosidad del perfil.

El pavimento tendrá un Índice de Perfil promedio menor a 15 pulgadas por milla por 1/10 de milla. El equipo utilizará registro electrónico y reducción computarizada automática de datos para indicar los resaltos y el índice de perfil para el pavimento usando una banda de supresión de 0.2 pulgadas (5 mm). La plantilla de relieve debe extenderse una pulgada (25 mm) con un desplazamiento de 0,4 pulgadas (10 mm). El perfilógrafo debe ser calibrado antes de su uso y operado por un operador capacitado y aprobado por el fabricante del equipo. Los perfiles se registrarán en una escala longitudinal de una pulgada (25 mm) igual a 25 pies (7,5 m) y una escala vertical de una pulgada (25 mm) igual a una pulgada (25 mm). El perfil se realizará a un pie a la derecha e izquierda de la línea central del proyecto y a 15 pies (4.5 m) a la derecha e izquierda de la línea central de los rodajes del proyecto. Cualquier área que indique "debe corregir" deberá corregirse con pulido de diamante, con equipo aprobado para la corrección de perfiles o quitando y reemplazando la profundidad total de la capa de la superficie, según lo indique el Supervisor. Cuando sean necesarias correcciones, se realizará una segunda medición del perfil para verificar que las correcciones produjeron un índice de perfil promedio de 15 pulgadas por milla por 1/10 de milla o menos.

    - TEXTURA SUPERFICIAL

Se debe efectuar un control inicial de macrotextura apenas finalizada la construcción de la carpeta de rodamiento, máximo 2 días.

La carpeta asfáltica colocada deberá presentar una macrotextura superficial de 1.0 milímetro, cuando sea ensayado de acuerdo con ASTM E965. Si este valor no es alcanzado deberá realizar las actividades necesarias para mejorar la calidad de la superficie (tal como el "granallado"), a fin de exponer aún más los granos de agregado utilizado.

No se admitirán tolerancias sobre los valores establecidos, debiendo el contratista corregir los aspectos que considere adecuados a fin de dar satisfacción plena a esta exigencia.

    - RESISTENCIA A LA ADHERENCIA ENTRE CAPAS

A fin de cumplir con los parámetros de adherencia requeridos, la superficie superior de la carpeta inferior, será aceptada si ésta ha sido escarificada en un espesor mínimo de 3 mm previo a colocar la nueva carpeta (Cuando se coloque mezcla, posterior a un perfilado o fresado en espesor parcial). La preparación antes referida podrá ser ejecutada en una sola operación o posterior de retirar la carpeta superior existente.

El contratista deberá demostrar que la nueva carpeta superficial pose una continuidad aceptable. La resistencia de adherencia entre capas será aceptable si el promedio de tres (3) ensayos de corte directo, efectuados en núcleos extraídos de la carpeta, produce una resistencia al esfuerzo cortante mayor a 3 kg/cm2. Esto deberá ser verificado por medio de ensayos de laboratorio de acuerdo a la metodología de ensayo establecida por el Laboratorio de Caminos de Barcelona (LCB)

Si los resultados son inferiores, el Contratista deberá utilizar un aditivo para mejorar la adherencia, para lo cual deberá realizar los ensayos verificación en Briquetas fabricadas en su laboratorio de Control de Calidad.

  - PORCENTAJE DE MATERIAL DENTRO DE LOS LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN (PWL)

El PWL se determinará de acuerdo con los procedimientos especificados. Los límites de tolerancia de especificación (L) para inferior y (U) para superior se encuentran en la Tabla 5.

## Tabla 5. Límites de aceptación para vacíos de aire y densidad

| Propiedad de prueba | Límites de tolerancia de especificación de pavimentos |  |
| --- | --- | --- |
|  | L | U |
| Vacíos de aire (%) | 2.0 | 5.0 |
| Densidad de la faja (%) | 92.8 | - |
| Densidad de juntas (%) | 90.5 | -- |
| Estabilidad, mínimo, Newton. | 8000 (1800 lb) |  |
| Fluencia, 0,25 mm | 8 | 16 |

- Valores atípicos. Todas las pruebas individuales para la densidad de la carpeta y los vacíos de aire se verificarán para detectar valores atípicos (criterio de prueba) de acuerdo con ASTM E178, a un nivel de significancia del 5%. Los valores atípicos se descartarán y el PWL se determinará utilizando los valores de prueba restantes. Los criterios de la Tabla 5 se basan en los procesos de producción que tienen una variabilidad con las siguientes desviaciones estándar: Densidad de la carpeta superficial (%), 1,30; Densidad conjunta (%), 1,55.

El Contratista debe tener en cuenta que (1) 90 PWL se logra cuando se produce de manera consistente una capa de superficie con una densidad de carpeta promedio de al menos 94.5% con 1.30% o menos variabilidad, y (2) se logra 90 PWL cuando se producen juntas de manera consistente con una densidad media de juntas de al menos 92,5% con 1,55% o menos de variabilidad.

- FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cúbico (m3), medido en campo, conforme a planos del proyecto o a lo aprobado previamente por el supervisor. El precio incluye todos los ensayos de laboratorio para el control de calidad del contratista y el riego de adherencia entre capas.

# GUÍA PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionará y mantendrá un efectivo sistema de control de calidad que permita alcanzar los requisitos de construcción y calidad de materiales detallados en planos y especificaciones. Este sistema de Control de Calidad, cumplirá con lo siguiente:

- OBJETO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerá un Sistema de Control de Calidad (QCS), por sus siglas en inglés) para realizar suficientes trabajos de inspección y ensayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella porción de la obra realizada por los Subcontratistas, con el fin de asegurar la conformidad del trabajo realizado con los planos y las especificaciones técnicas pertinentes, en lo que respecta a materiales, mano de obra, procedimiento constructivo, acabado, rendimiento funcional, e identificación. Este control será establecido para todos los trabajos de construcción contenidos en el contrato. El QCS incluirá específicamente, pero sin limitarse a, la topografía, la inspectoría y ensayos requeridos en las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

Debe recordarse que el objeto del sistema de control de calidad no es crear segmentos en la organización con propósitos divergentes, con un grupo encargado únicamente de la producción y otro de la calidad. El nivel de calidad requerido debe desarrollarse a través de la concientización de todos los miembros del personal, y su participación hacia el objetivo común de producir una obra de buena calidad en todos sus componentes. Esto se debe a que el sistema de control de calidad solamente mide el nivel de calidad alcanzado, mientras que es el proceso de producción el responsable que se alcance o no este objetivo. El Contratista deberá seleccionar su personal de producción y diseñar sus procesos constructivos de forma que no existan fallas el proceso de producción que resulten en un número excesivo de rechazos o reportes de no conformidad. De existir esta condición, solo cambios en el proceso pueden mejorar la calidad.

Al diseñar el QCS, debe partirse del supuesto que se necesitará un programa de ensayos extenso, con muestreos frecuentes, al inicio de cada proceso. Si se determina que el proceso ha llegado a niveles de confiabilidad aceptables, se podrá disminuir la cantidad de ensayos, previa autorización del Supervisor. Sin embargo, si posteriormente se producen desviaciones en los niveles de calidad, la frecuencia y el número de ensayos deberán ser aumentados a los niveles iniciales o los que determine el Supervisor como necesarios.

Si un proceso arroja un 5% de ensayos o inspecciones fuera de conformidad, el proceso se considera como bajo control y no serían necesarios ensayos adicionales, sino solamente medidas correctivas para el trabajo defectuoso. Si el nivel de trabajo rechazado aumenta al 10%, deberán prescribirse ensayos e inspecciones adicionales junto con las medidas correctivas correspondientes. Si el proceso arroja un porcentaje igual o superior al 15% de trabajo defectuoso, deberá asumirse que el proceso posee fallas sistemáticas en su ejecución, por lo que el Contratista deberá tomar medidas para corregirlo, aún si esto implica la suspensión de dicho proceso mientras se implementan dichas medidas correctivas.

- FASES DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El QCS del Contratista es el medio por el cual el Contratista se asegura por sí mismo que su construcción es realizada de conformidad a los planos y documentos contractuales. Estos controles deberán ser los adecuados para cubrir todas las operaciones constructivas, incluyendo procesos realizados por el Contratista y sus Subcontratistas tanto dentro como fuera del sitio de la obra. Estos controles serán oportunos, así como congruentes con la secuencia constructiva de la obra.

Los controles tendrán un mínimo de cuatro fases de inspección para todas las características definidas del trabajo, según se describe más adelante.

Se definen las características del trabajo o características particulares, como las unidades en que se divide la obra, para efecto del control de calidad, es decir son los segmentos en que el Supervisor asegurará la calidad de la obra. Estos segmentos pueden ser, a manera de ejemplo, lotes de material a incorporar a la obra, tramos de subrasante, tramos de pavimentos colocados, etc.

Las fases de inspección son las siguientes:

  - INSPECCIÓN PREPARATORIA.

Esta inspección debe ser realizada con anterioridad a cualquier trabajo a realizar en cualquier segmento o característica definida de la obra. Incluirá como mínimo, lo siguiente:

•	Una revisión de todos los requisitos contractuales.

•	Una comprobación para asegurarse que todos los materiales y/o equipo han sido ensayados, sometidos a aprobación, y aprobados

•	Una revisión para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar oportunamente todos los ensayos de control de calidad requeridos.

•	Una inspección del área donde se realizarán los trabajos, para asegurarse que todo el trabajo previo y/o preliminar ha sido completado.

•	Una inspección de los materiales y equipo, para asegurarse que son conformes a los planos de taller aprobados, y que están disponibles y a la mano todos los materiales y equipo necesarios.

El Ingeniero Superintendente del Contratista será notificado con 24 horas de anticipación de la inspección preparatoria. Dicha inspección y sus resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista, según los requisitos del párrafo 3 de esta sección.

Al final de la inspección preparatoria, y una vez que se haya establecido el cumplimiento de todos los requisitos previos a la ejecución de la característica particular, se efectuará una reunión, entre el Ingeniero de Control de Calidad, y el personal de producción del Contratista, incluyendo ingenieros, capataces y jefes de campo responsables de la característica particular, así como los Subcontratistas involucrados. A esta reunión serán convocados representantes del Supervisor y de CEPA. El propósito de la reunión será el definir al personal de producción el proceso de control del trabajo a utilizar, las tolerancias permitidas, las medidas del plan de seguridad operativa para de todo el personal del Contratista, así como otros temas que el Supervisor o el Ingeniero de Control de Calidad considere relevantes.

Siempre que se efectúen mediciones de cantidades de obra o porcentajes de avance, las mediciones se realizarán en conjunto, mediante la presencia de delegados del Supervisor trabajando con las Cuadrillas de Topografía del Contratista. Las mediciones se documentarán en un juego de libretas de topografía exclusivas para estimaciones. Estas libretas contendrán las mediciones de todo el trabajo realizado y sometido para pago, y serán firmadas por representantes del Contratista y del Supervisor, al final de cada día de medición.

Si se utiliza estación total, se incluirá en las libretas un croquis describiendo cada punto ocupado, y detallando los puntos tomados en forma de esquema de taquimetría en planta. Los datos crudos del colector de la estación, se descargarán en las computadoras del Supervisor y en las del Contratista, a más tardar 24 horas después de haber finalizado la toma de datos o de finalizar una jornada de toma de datos, lo que ocurra primero. La descarga de datos de topografía en las computadoras del Supervisor, se considerará también un punto de parada en el proceso.

  - INSPECCIÓN INICIAL.

Esta inspección será llevada a cabo, tan pronto como una porción representativa de cada característica particular del trabajo ha sido completada, e incluirá:

•	Una evaluación de la calidad de la mano de obra a emplear y una revisión de los ensayos de control realizados, a fin de asegurar la conformidad con los requisitos contractuales, y que asegure que no se emplean materiales defectuosos o dañados,

•	Una revisión del trabajo realizado que asegure que no se han realizado omisiones y que el trabajo se ajusta a los requisitos de niveles, ubicaciones y dimensiones.

El Superintendente del Contratista será notificado con 24 horas de anticipación de la inspección inicial. Dicha inspección y sus resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista, según los requisitos del párrafo c. de esta sección.

  - INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO.

Serán realizadas diariamente para asegurar que exista conformidad con los requisitos contractuales, incluyendo resultados de ensayos, hasta que sea completada la característica particular del trabajo. Dicha inspección y sus resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista.

  - INSPECCIÓN DE TERMINACIÓN

Cuando la obra sea completada, ya sea en su totalidad o por sub-proyectos, el Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizará una inspección de terminación de las obras, y desarrollará una lista de elementos o características no conformes con los planos o documentos contractuales. Este listado, será incluido en los registros de control de calidad del Contratista, según los requisitos del párrafo 3 de esta sección. Adicionalmente, incluirá la fecha estimada en la cual las deficiencias apuntadas estarán corregidas. El listado mencionado incluirá las deficiencias contenidas en los Informes de No Conformidad emitidos por el Supervisor, que no hayan sido corregidas.

El Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizará una segunda inspección de terminación de las obras, a fin de constatar que todas las deficiencias han sido corregidas, y notificará al Ingeniero Residente del Contratista, y al Supervisor.

La inspección de terminación y cualquier corrección de las deficiencias encontradas, deberán llevarse a cabo dentro del plazo contractual de los trabajos en cuestión.

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista deberá entregar para la aprobación respectiva, un Plan de Control de Calidad, el cual contendrá una descripción del personal, los procedimientos, instrucciones, formatos y registros a ser utilizados.:

- UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

- Ingeniero de Control de Calidad

Cuya única responsabilidad será la de garantizar la conformidad de la obra con los planos y documentos contractuales. Este técnico deberá poseer al menos un título de Ingeniero Civil o equivalente y deberá estar contratado para laborar a tiempo completo en este contrato durante la duración total del mismo; adicionalmente, este técnico permanecerá físicamente en el lugar de la obra, durante la realización de toda la obra. El Ingeniero de Control de Calidad estará a cargo de toda la unidad de Control de Calidad, y su nivel de jerarquía será igual al Gerente del Proyecto. Adicionalmente, su superior inmediato será el mismo para el Gerente de Proyecto y el Ingeniero de Control de Calidad. El Ingeniero de Control de Calidad deberá estar autorizado para girar instrucciones al personal de producción y estos deberán acatar dichas instrucciones como primera prioridad. También deberá estar autorizado para suspender cualquier proceso de producción que no esté conforme con los requisitos de calidad o seguridad de estos documentos o del plan de control de calidad.

.

- Personal de laboratorio y equipo de laboratorio

Con la experiencia y el entrenamiento necesario para llevar a cabo todos los ensayos del plan de control de calidad, conforme a lo establecido en las normas respectivas. El Contratista podrá designar un laboratorio reconocido para efectuar los ensayos. En cualquier caso, el Supervisor podrá efectuar auditorias sin previo aviso, para comprobar que los ensayos están siendo realizados de conformidad a la norma de ensayo especificada en los documentos contractuales. Esta auditoria revisará lo respectivo a la existencia y precisión del equipo de ensayo, normas de ensayo, así como los procedimientos y técnicas empleados por el personal de laboratorio, y la idoneidad del mismo. En caso que se encuentren deficiencias en los procedimientos, personal o equipo designado, el Contratista procederá a corregir las deficiencias encontradas, y se efectuarán auditorias adicionales a fin de constatar que las deficiencias han sido subsanadas. El Propietario se reserva también el derecho de utilizar el equipo de laboratorio del Laboratorio auditado, a fin de comprobar su conformidad con las normas de ensayo utilizadas en el contrato, sin costo alguno para Propietario.

- REGISTROS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Contratista mantendrá registros actualizados, de todas sus inspecciones y ensayos realizados y sometidos a aprobación. Este registro deberá tener como máximo, un atraso de un (1) día hábil, presentando los resultados de ensayos de laboratorio en el menor plazo posible en función del procedimiento establecido en las normas de ensayos respectivos. Estos registros incluirán la evidencia documental, fehaciente y objetiva, de lo siguiente:

El Contratista documentará todos los procesos de inspección y ensayos especificados en las especificaciones técnicas. El Contratista tendrá estos registros a la mano y disponibles para su revisión por parte de CEPA, o su representante autorizado, a lo largo del plazo contractual y hasta que sea firmada la recepción definitiva del mismo.

- REUNIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Se preparará y firmará un Acta de la reunión, detallando los puntos tratados, los acuerdos alcanzados y su documentación de respaldo y detalle. Dicho documento deberá tener plasmado los procedimientos de coordinación, inspección e interfase a utilizarse en la obra por parte del Contratista y del Supervisor, a fin de hacer congruente el Sistema de Control de Calidad del Contratista, con el Plan de Supervisión de Obra y Manual de Procedimientos del Supervisor, todo conforme a los requisitos de las Especificaciones Técnicas y demás Documentos Contractuales.

# SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS

# F1. Formulario de Identificación del Ofertante

| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre Completo de la Sociedad / Persona Natural |  |  |  |
| 2 | Fecha de Nacimiento / Fecha de Creación de la Sociedad |  |  |  |
| 3 | País de origen |  |  |  |
| 4 | Tipo | Natural ___ Jurídica____ |  |  |
| 5 | Clasificación | Micro___ pequeña ___ mediana ___ grande____ |  |  |
| 6 | Giro |  |  |  |
| 7 | Nombre del Representante Legal (si aplica) |  |  |  |
| 8 | No. de Documento del Representante Legal (si aplica) DUI para nacionales, Pasaporte para extranjeros. |  |  |  |
| 9 | No. NIT del Representante Legal. (si aplica) |  |  |  |
| 10 | No. NIT de la Sociedad / Persona Natural |  |  |  |
| 11 | N° de la Tarjeta de IVA |  |  |  |
| 13 | Nombre(s) y apellido(s) de Accionistas | - ___ - ___ - ___ etc. |  |  |
| 14 | DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE: Detallada en el Anexo 2 (Deberá marcar con una “X” una de las dos opciones de verificación) | Incluida en la oferta |  | A verificar en RUPES |
| INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES (EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN) |  |  |  |  |
| 15 | Nombre(s) de la(s) persona(s) de Contacto del oferente o contratista que será el enlace con CEPA | Durante la evaluación | Para la contratación |  |
| 16 | Teléfono fijo |  |  |  |
| 17 | Número de celular (WhatsApp) |  |  |  |
| 18 | Correo electrónico: |  |  |  |
| 19 | Dirección de las oficinas |  |  |  |
| 20 | Aceptación de notificación por correo electrónico y/o WhatsApp | Si acepto ____ No acepto: ___ |  |  |
| INFORMACIÓN DEL CONTACTO QUE SERÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  |  |  |  |
| 21 | Nombre completo |  |  |  |
| 22 | Dirección para notificaciones |  |  |  |
| 23 | Correo electrónico |  |  |  |
| 24 | Teléfonos |  |  |  |

Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)

# F2. Declaración Jurada Beneficiario Final

| CEPA | DECLARACIÓN JURADA BENEFICIARIO FINAL (PROVEEDOR/ACREEDOR) |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO: (nombre del proceso de compra) |  | FECHA: |
| 1. DATOS GENERALES DEL DECLARANTE | PROVEEDOR NATURAL | PROVEEDOR JURÍDICO |
| 1.1 Persona Natural |  |  |
| Primer Apellido | Segundo Apellido y/o Casada | Nombres |
| DUI /PASAPORTE | N.I.T. Y NÚMERO DE TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1.2 Persona Jurídica |  |  |
| Nombre de la sociedad (según NIT) |  |  |
| Razón Social |  |  |
| Actividad Económica | N.I.T. | Número de teléfono |
| 1.2.1. DOMICILIO |  |  |
| Dirección | Distrito | Municipio |
| 2. DATOS OBLIGATORIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (solo persona jurídica) |  |  |
| Primer Apellido | Segundo Apellido y/o Casada | Nombres |
| DUI /PASAPORTE | N.I.T. y NÚMERO DE TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 3. CLASIFICACIÓN EMPRESA |  |  |
| Micro Pequeña Mediana Gran empresa |  |  |
| Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería (DGT) para cancelar cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado de El Salvador. |  |  |
| 4. DATOS OBLIGATORIOS DE LA CUENTA BANCARIA A DECLARAR |  |  |
| Nombre del Banco: |  |  |
| Nombre de la cuenta | Número de la cuenta | Tipo de cuenta |
|  |  | Cuenta de Ahorro Sí___No_____ |
|  |  | Cuenta Corriente Sí___ No ____ |
| DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: |  |  |
| - Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada. - Que en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades que aplican en dicho proceso. |  |  |
| San Salvador, (colocar fecha de emisión) |  |  |
| Nombre completo del declarante | Número de DUI | Firma: |
| Sello (si hubiere) |  |  |

Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)

# F3 .  Formulario Declaración Jurada  (Ofertante)

(PERSONA NATURAL-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; i) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; j) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, , que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; k) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. l) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; m) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)

(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; i) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; j) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, , que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; k) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. l) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; m) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F4. Formulario de Documento de Referencia

(Experiencia del Ofertante)

Señores _____________________________________ o a quien Interese:

Yo, ________(nombre del cliente)__________, en calidad de _(Propietario, Representante Legal, Administrador de Contrato, Gerente General, Responsable de Recibir la obra, Gerente de Empresa, Jefes de Departamento o Jefe de UCPI u otro cargo) __, hago constar:

Que_______(Nombre de la empresa o persona natural participante)____, nos ha brindado ____(Nombre del proceso de obra)_______, con el detalle siguiente:

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre del Proyecto |  |
| 2 | Descripción y/o objeto y/o alcance del proceso de obra realizado, incluir área de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente m2. |  |
| 3 | Monto del contrato US$ |  |
| 4 | Año de Finalización de entrega de la obra |  |
| 5 | Grado de satisfacción del cliente |  |

Cuadro a llenar por el cliente

Y para presentar a CEPA, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de _________________________________, a los ________________________ días del mes de _________________________ de dos mil _______________.

____________________________		     	_______________________

Nombre y Firma (del cliente)		Sello de la empresa (Del cliente, si hubiere)

Dirección:   ___________

Correo electrónico, Telefax y/o teléfono del Cliente: _____________

# F4A. Formulario de Documento de Referencia

(Experiencia del Gerente del Proyecto, Residente del Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad)

Señores _____________________________________ o a quien Interese:

Yo, ________(nombre del cliente)__________, en calidad de _(Propietario, Representante Legal, Administrador de Contrato, Gerente General, Responsable de Recibir la obra, Gerente de Empresa, Jefes de Departamento o Jefe de UCPI u otro cargo) __, hago constar:

Que_______(Nombre de la empresa o persona natural participante)____, nos ha brindado ____(Nombre del proceso de obra)_______, con el detalle siguiente:

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre de la empresa o persona contratante del Gerente de Proyecto o Residente del Proyecto o Ingeniero de Control de Calidad. |  |
| 2 | Descripción y/o objeto y/o alcance del proyecto donde presto sus servicios, incluir área de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente |  |
| 3 | Monto del proyecto US$ |  |
| 4 | Año de finalización del proyecto |  |
| 5 | Cargo desempeñado |  |

Cuadro a llenar por el cliente

Y para presentar a CEPA, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de _________________________________, a los ________________________ días del mes de _________________________ de dos mil _______________.

____________________________		     	_______________________

Nombre y Firma (del cliente)		Sello de la empresa (Del cliente, si hubiere)

Dirección:   ___________

Correo electrónico, Telefax y/o teléfono del Cliente: _____________

# F5. Formulario Carta Compromiso

SEÑORES

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

PRESENTE

Después de haber examinado todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta de la Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025, “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez” en caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a:

- Cumplir en su totalidad con los requerimientos, plazos, procedimientos, documentos, de todas las Secciones establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta.

- Cumplir con la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la CEPA y detallada en el numeral 20 del Anexo 1 del DSO.

- Haber leído la Política Antisoborno del Anexo 4, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país, según corresponda. Asimismo, me comprometo a compartir la Política con los trabajadores o involucrados de mi sociedad para este proceso

- En caso que la obra, bien servicio no cumpla con lo requerido en el DSO por CEPA, será rechazado por el Administrador del Contrato u Orden de compra, comprometiéndome a subsanar o presentar lo observado y requerido, en el plazo establecido por el Administrador.

- Asimismo, si durante la evaluación de ofertas, la CEPA necesita hacer consultas sobre la obra, bien o servicio ofertado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos u otro aspecto del DSO de este proceso, me comprometo a responder las consultas. En caso que manifieste que mi oferta no cumpla en alguna característica o especificación o difiere de lo requerido en el DSO o que no responda a la consulta, el PEO podrá descalificar la oferta presentada (total o por ítem) según corresponda.

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.

__________________________________________________	______________

Nombre del representante legal o su delegado 					Firma

o persona natural o su delegado

# F5A. Formulario Carta Compromiso para personal asignado

(Gerente del Proyecto, Residente del Proyecto e Ingeniero de Control de Calidad)

San Salvador, ____ de ___________ de 2025.

Señores

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Presente

Yo, ........................................., me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ....................................... a [tiempo completo para Ingeniero Residente y Control de Calidad / tiempo parcial para el Gerente del Proyecto], durante el período de ejecución de la Obra, con la empresa __________ (NOMBRE DEL OFERENTE) en el caso de que dicho Oferente suscriba el contrato de ejecución de la obra para “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez ", resultante del proceso de LC-30/2025.

(FIRMA DEL PROFESIONAL)

[Documento de Identidad]

Teléfono(s):

Correo electrónico:

Lugar y fecha

# F6. Carta Oferta Económica

Fecha__________

Señores

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

Presente

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en los documentos de solicitud, inclusive las adendas, aclaraciones y enmiendas (si hubiere) de las cuales por medio de la presente acusamos de recibido; ofrecemos realizar el “Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, por el monto detallado a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA (US$) | SUB TOTAL SIN IVA (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS |  |  |  |  |
| 1.01 | Instalaciones provisionales | 1.00 | s.g. |  |  |
| 2 | SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO |  |  |  |  |
| 2.01 | Señalización y delimitación de áreas de trabajo | 1.00 | s.g. |  |  |
| 3 | PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |  |  |
| 3.01 | Remoción de capa superior de carpeta asfáltica y desalojo interno | 2075.43 | m3 |  |  |
| 3.02 | Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, PG76-Eincluyendo riego de liga | 2075.43 | m3 |  |  |
| SUB TOTAL SIN IVA |  |  |  |  |  |
| IVA 13% |  |  |  |  |  |
| GRAN TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a proporcionar el Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, de acuerdo a lo especificado en el documento de Solicitud de Oferta de Licitación Competitiva CEPA LC-30/2025.

Asimismo, nos comprometemos a mantener esta oferta dentro de un período de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha fijada para la Recepción de Ofertas.

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente.

Manifestamos que estamos capacitados para ofertar y contratar y estamos solventes de nuestras obligaciones fiscales, municipales, seguridad social y previsionales. Art. 24 LCP y que no tenemos impedimento legal para ofertar y contratar Art. 25 LCP, asimismo, estamos registrados en el RUPES; y en caso de resultar adjudicado y a requerimiento de CEPA, puedo presentar la o las solvencias y/o constancias requeridas.

Nombre del ofertante: _____________________________ 		 (sello si hubiere)

__________________________________________________	______________

Nombre del representante legal o su delegado 					Firma

o persona natural o su delegado

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).

# F7. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]

Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]

Fecha: ________________

Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de la obra, bien o servicio] .

- A petición del Contratista, [nombre de la Aseguradora o Banco] (en lo sucesivo, la “FIADORA”) por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor del [Nombre de la institución contratante], constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista de conformidad con y bajo el Contrato.

- La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los [ cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del  Acta  o informe por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Contratista ha contravenido sus obligaciones contractuales, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.

- Esta garantía se otorga por un plazo de :__________________ contados a partir del día [_______].  Por consiguiente, toda reclamación de pago de acuerdo con esta garantía de fianza deberá ser recibida por la FIADORA dentro del plazo de vigencia antes señalado. Considerando que la CEPA puede exigir del Contratista la prórroga de la presente garantía si no se ha expedido el Certificado de Cumplimiento del Contrato , nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito,   acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha emitido el Acta Definitiva mediante la cual se establezca el  Cumplimiento por razones atribuibles al Contratista y que la presente garantía no ha sido prorrogada.

Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Cumplimiento Contractual en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].

[NOMBRE]

_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).

# F8.  Formulario Solicitud de Devolución de Garantías Presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)

Fecha: ______________________________________

Señores

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Nombre de Jefe de la UCP: ____________________

Por este medio YO__________________________________________________________________ en representación de la persona jurídica____________________________________o persona natural______________________________________

Se solicita la devolución de la(s) garantía(s).  Según los datos siguientes:

| Garantía emitida por: | _______________________________ (Nombre de la entidad emisora) | N° de garantía: ____________ |
| --- | --- | --- |
| Garantía presentada por Cheque certificado | SI ____ NO_____ (Deberá adjuntar a este formulario el “F14” Recibo simple para devolución de garantías” y copia del recibo de ingreso emitido por CEPA) | N° de recibo de ingreso emitido por CEPA: ____________ |
| TIPO DE GARANTÍA | Buena Obra. Cumplimiento Contractual; Buena Calidad. Buena Inversión de Anticipo; Buen servicio. Ampliación de Garantía; Endoso de Garantía. Otros_______________________. |
| MONTO EN DÓLARES US $ |  |  |
| TIPO Y AÑO DEL PROCESO |  |  |
| PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA | _________ DÍAS o ________ AÑOS |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA: |  |  |

F__________________________

Nombre del representante legal y sello si es persona jurídica

# F9. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]

Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]

Fecha: ________________

Yo, (Representante Legal de la Aseguradora o Banco), mayor de edad, (Profesión) del domicilio de ___________, actuando en nombre y representación de [nombre de la Aseguradora o Banco] en lo sucesivo, la “FIADORA”, en mi calidad de ____________, por medio del presente instrumento OTORGO:

- Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (en adelante denominado el “Principal”) ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato] con el [Nombre de la institución contratante], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (en adelante denominado el “Contrato”); y de acuerdo con las condiciones del referido Contrato, se debe realizar un adelanto por una suma de [importe en cifras] [importe en letras] contra la garantía de anticipo.

- A petición del Principal, la “FIADORA”, por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO, hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar de forma incondicional e irrevocable el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Principal de conformidad con y bajo el Contrato.

- La Suma Garantizada deberá reducirse en las cantidades que se vayan devolviendo del Anticipo, tal y como prueban sus notificaciones emitidas en virtud de la emisión de cada Certificado de Pago a Cuenta.

- La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los[cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Principal no ha compensado el Anticipo de acuerdo con lo establecido por las condiciones del Contrato y la cuantía que el Principal no ha compensado, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para su solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.

- La vigencia de la garantía de Buena Inversión de Anticipo, será hasta que el anticipo sea pagado y amortizado en su totalidad, de acuerdo a lo definido en el Documento de Solicitud de Oferta.

- Considerando que el Beneficiario puede exigir del Principal la prórroga de la presente garantía si el Anticipo no ha sido compensado 28 días antes de la fecha de vencimiento, nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, en dicho plazo de veintiocho días,  acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha compensado el Anticipo y que la presente garantía no ha sido prorrogada.

- Para los efectos legales de esta obligación, la Fiadora señala como domicilio especial la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente y renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, al beneficio de excusión de bienes y al derecho de exigir garantías al depositario de los bienes embargados, que será designado por el [Nombre de la institución contratante], a quien releva de la obligación de rendir garantía, siendo por cuenta de la Fiadora las costas procesales aunque conforme a las reglas generales no fuere condenado a ellas.

- Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Anticipo en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].

[NOMBRE]_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario

# F10. Formulario Garantía de Buena Calidad

Yo, ______________, mayor de edad,  (profesión)  , del domicilio de,           actuando en nombre y representación de (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), en mi calidad de _______________, por medio del presente instrumento OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), que en lo sucesivo se llamará "LA FIADORA", de conformidad a las condiciones establecidas en los Documentos de la  LICITACIÓN __________________________”, promovida por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en adelante se denominará “La Comisión” o “CEPA”, se constituye garante de la (Persona jurídica), al otorgar a favor de CEPA, la presente GARANTÍA DE BUENA CALIDAD, por la cantidad de (en letras)                                  Dólares de los Estados Unidos de América U.S. $     ----------- IVA incluido, y para asegurar de forma incondicional e irrevocable que dicha empresa responderá por fallas y desperfectos que le sean imputables en cuanto a la obra, bien o servicio _______________, durante el período de DOS (2) AÑOS; y será exigible cuando el Contratista, habiendo entregado los trabajos requeridos, éstos no sean de buena calidad. Esta garantía se hará efectiva a simple requerimiento de CEPA en la que se señale la causal de incumplimiento por parte de (Nombre del Contratista), por lo que la fiadora se compromete dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento a asumir plenamente las responsabilidades de esta Garantía, esto es, a hacerla efectiva pagando el monto de la misma.  La vigencia de la presente garantía será de ___ año(s) a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, bien o servicio, objeto del Contrato.  Esta Garantía se constituye en cumplimiento a la al Artículo 127 de la Ley de Compras Públicas y a la Cláusula _______ del Contrato que garantiza la presente.

Para los efectos legales de esta obligación, “FIADORA “, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete.  En fe de todo lo anterior, “FIADORA”, emite la presente Garantía de Buena obra, bien o servicio, en la ciudad de ____.

# F11. “Solicitud y Plan de Inversión del  Anticipo”

Fecha_______________________

Señores

(nombre del Administrador de Contrato u Orden de Compra)

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

Presente

De la manera más atenta se solicita la autorización de un anticipo del ___________%, para lo cual, presentamos a ustedes, el Listado y Justificación de las Inversiones que se realizarán con relación al proceso de contratación de la Licitación ________________________________”

| CONCEPTO | MONTO | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |

Todos los pagos a realizar con el anticipo a otorgar podrán ser verificados por CEPA.

Se adjunta:

      - ______________

      - _______________

Nombre y Firma del Representante Legal o Apoderado

Sello de la Empresa (si hubiere)

| Verificación de solicitud de anticipo Nombre y Firma del Administrador de Contrato u orden de compra | Aprobación de solicitud de anticipo Nombre y Firma del Administrador de Contrato u orden de compra |
| --- | --- |

# F12. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico

Fecha: ________________

Yo, __________________________en calidad de__________________________, de la sociedad _____________________________.

Hago referencia al método de contratación Licitación Abierta CEPA LA-___________________________ y a la notificación de adjudicación de fecha ____________, la cual fue autorizada por la CEPA el _________________. La adjudicación fue por el monto de US $____________ sin IVA, a favor de mi representada.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Forma de Pago de la Sección II del Documento de Solicitud de Oferta, una de las opciones que tiene el Oferente Adjudicado es el pago electrónico, por lo que a continuación declaro la cuenta bancaria con los siguientes datos:

Nombre de la cuenta: _____________________________________________

Tipo de cuenta Bancaria: ___________________________________________

Número de Cuenta Bancaria: ________________________________________

Nombre del Banco: ________________________________________________

Lo anterior, para ser presentada en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que la cuenta que detallé sea utilizada por CEPA para cancelar cualquier tipo de obligación que realice la institución y que sea legal o contractualmente exigible relacionado con el contrato u orden de compra derivado del proceso en referencia en los procesos de pago a mi representada.

Atentamente,

Nombre y Firma del Representante Legal 			Sello de la sociedad

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización en representación de la persona natural o jurídica ofertante)

# F13. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica

De acuerdo al Código Tributario, en el marco de la implementación de la Facturación Electrónica en El Salvador, aprobadas mediante Decreto Legislativo N°487 y vigentes a partir del 20 de septiembre de 2022.

Al respecto de conformidad a esas reformas, en su Artículo 119-A inciso primero literal b), la Administración Tributaria, emitió la Normativa de Cumplimiento de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de fecha 13 de enero de 2023, versión 1.0 la cual establece lo siguiente:

- Emisión (Inciso cuarto) (numeral 6)

“En ambas modalidades (6.1 Transmisión Previa y 6.2 Transmisión Diferida), los citados documentos, deberán entregarse a sus receptores con la misma estructura de datos y formato electrónico en que fueron generados y firmados. Es decir, un DTE (JSON) y una versión legible”.

- Entrega de los DTE: (numeral 11)

“Los Documentos Tributarios Electrónicos generados y transmitidos a la Administración Tributaria, deberán entregarse incorporando el Sello de Recepción otorgado por la misma de forma electrónica al receptor…”

Asimismo, en el artículo 119-C inciso sexto del Código Tributario, “es obligación de los receptores exigir la entrega de los Documentos Tributarios Electrónicos, lo que implica que deberán exigirlos con el respectivo Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria...”

Por lo anterior, para el caso de proveedores que emitan facturación electrónica, deberán presentar el respectivo archivo (JSON) y una versión legible de la factura electrónica, con el Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria, el cual deberá remitirse al correo institucional facturación.electronica@cepa.gob.sv , con copia al correo del Administrador de Contrato u Orden de Compra.

# F14. Recibo Simple

Favor imprimir en papel membretado, en caso de no contar con membrete efectuarlo en papel simple.

POR USD$0.00

Recibí de COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA “CEPA”, la cantidad de _____________ con 00/100 Dólares (USD$0.00), en concepto de devolución de depósito en garantía de ______________ que ampara el Recibo de Ingreso No._____ por US$0.00 de fecha (fecha que aparece en el recibo); del proceso CEPA (_número y nombre del proceso)__________ No._______ (agregar nombre del proceso). Por el motivo de (vencimiento del periodo de garantía, sustitución de garantía, declaración de desierta, etc.).

San Salvador, ______ de ______________ del año ________

F.___________________________

Nombre

No. Documento (DUI, otro)

Nombre empresa

Nombre del representante legal y sello de la empresa si es persona jurídica

# F.15 MODELO GENERAL DE CONTRATO

(Este Modelo de Contrato, podrá ser modificado de acuerdo al objeto del proceso y consideraciones de la CEPA.)

Nosotros, (a) ____________________ de ______ años de edad, __________, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número __________ ,actuando en nombre y representación, y en calidad de ____________ de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, que en el transcurso de este Instrumento podrá denominarse "CEPA" o “la Comisión", debidamente autorizado para suscribir el presente acto mediante el Punto ________ del Acta número ____________ de la Sesión de Junta Directiva de la Comisión, celebrada el día ____________de ____________ de dos mil ____________;  y, (b) ____________, de ____ años de edad, ____________, del domicilio de ______, con Documento Único de Identidad número: ____________, actuando en mi carácter de ____________ de la Sociedad “____________”, que puede abreviarse, “____________”, de este domicilio, que en el curso de este Instrumento se denominará “la Contratista”,  por el presente Acto convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE “____________”, que estará regido por las cláusulas siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista cumplirá con “________________” con base en las especificaciones técnicas requeridas. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son parte integral de este Contrato los siguientes documentos: a) Las Bases de la _____________ b) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas emitidas; c) La Oferta; d) Punto de Acta de Adjudicación; e) La Notificación de la Adjudicación; f) Las Garantías que presente el Contratista; g) El Contrato y las resoluciones modificativas. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: a) El precio del Contrato es de ____________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que incluye ____________; y, b) Forma de Pago: La Comisión pagará al Contratista en moneda de curso legal a través de la Unidad Financiera Institucional, el precio del Contrato de la siguiente manera: ____________ CUARTA: MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El presente Contrato, podrá ser modificado de conformidad con lo establecido en __________; pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. QUINTA: MODIFICACIÓN UNILATERAL: Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en los Artículos _____________. SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS: El plazo de este Contrato es de____________ el cual podrá prorrogarse conforme lo establecido en el artículo _____ de la Ley de Compras Públicas. SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: El Departamento ____________ emitirá la correspondiente Orden de Inicio.  OCTAVA: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: ____________.  NOVENA: MULTAS: Las multas se aplicarán de conformidad con el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. DECIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Para garantizar el cumplimiento de los términos del Contrato, el Contratista deberá presentar dentro de los _______ DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de este instrumento una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL por la cantidad de ____________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, equivalente al ________ POR CIENTO del monto de este Contrato a favor de CEPA. Dicha Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria, de Seguro o Crediticia, domiciliada y autorizada para operar en El Salvador, su vigencia excederá en _______ días al plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que se aumente el valor del contrato. El costo de la fianza será a cargo del Contratista, quien no tendrá derecho a reembolso alguno para cubrir dicho costo. (INCLUIR OTRAS GARANTÍAS, SI HUBIESE) DECIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES: El Contratista deberá disponer de ____________ Aquí se incorporarán las condiciones adicionales que el Contratista ofrezca DÉCIMA SEGUNDA: CESIONES O TRASPASOS Y RESPONSABILIDADES: El Contratista no podrá ceder o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanan del presente Contrato, salvo con el previo consentimiento escrito de CEPA. Ninguna cesión o traspaso de derechos contenidos en el presente Instrumento, relevará al Contratista de la responsabilidad emanada de este Contrato, para con CEPA. DÉCIMA TERCERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES: Toda correspondencia, comunicación, o asunto relacionado con la ejecución y efectos del presente Contrato, se efectuará por escrito a las siguientes direcciones: a) Al Administrador del Contrato por parte de CEPA, en ______________; b) Al Contratista en ____________. Cualquier cambio de dirección deberá ser comunicado inmediatamente por escrito a la otra parte. DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato se observarán los procedimientos establecidos en el ______________ de la LCP. DÉCIMA QUINTA: JURISDICCIÓN: Para los efectos del presente Contrato, las partes señalan como domicilio especial el de esta ciudad, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de sus tribunales competentes.  En caso de acción judicial el Contratista releva de la obligación de rendir fianza al Depositario que se nombre y que será designado por CEPA. DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [nombre(s) de (los) administrador(es)], será(n) el (los) responsable(s) de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presentes Bases de _____; asimismo, las responsabilidades enunciadas en el Art. ____________ y Normativa Aplicable. En caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará un Supervisor o Administrador del Proyecto para que se encargue de coordinar y controlar los trabajos entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA. DÉCIMA SÉPTIMA: PROHIBICIÓN TRABAJO INFANTIL Y DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA: Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. ___ de la (LCP  o DR CAFTA), según corresponda) para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art____  de la (LCP  o DR CAFTA, según corresponda), relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación pro haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final”. DÉCIMA OCTAVA:  CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA.CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: a)Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. b) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. c)Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir. d)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes.e) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. f) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. g) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. h) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere. DECIMA NOVENA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: este contrato tiene como fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS de CEPA de acuerdo al artículo 61 literal d. del Reglamento de la Ley de Compras Públicas; VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: Este Contrato entrará en vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecerá en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas; podrá ser prorrogado conforme lo establecen las leyes.  Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones recíprocas que por este Acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos el presente Contrato por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los ________ días del mes de ______ de dos mil ______.

CEPA		       Contratista

# FORMULARIO 16

## INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA

| CEPA ____/2025“______________________” |  |  |  |  |  | Año: | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Contratista: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo del Informe: | Desde: | ___ |  | 2025 | Hasta: |  |  | 2025 |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia del contrato | Desde |  |  |  | Hasta |  |  |  |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

Período de vigencia de Garantía (según aplique)

| Cumplimiento de contrato: |  |
| --- | --- |
| Buena inversión de anticipo: |  |
| Buena obra: |  |
| Buen servicio, funcionamiento y calidad: |  |
| Otras (Especificar) |  |

| Fecha de Orden de Inicio |  |  |  | Fecha de la Recepción Final |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | Obligación Específica | Fecha de Entrega Conforme a Contrato | Fecha Real de Entrega | Avance/ Estado de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantía de cumplimento contractual |  |  |  |
| 2 | Garantía de buena inversión del anticipo |  |  |  |

- MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ORDENES DE CAMBIO/PRORROGAS (si hubiere)

| Nombre del peticionario | Descripción de la situación | Recomendación del Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- SUSPENSIÓN DE LA OBRA (cuando aplique)

| Nombre del peticionario | Descripción de la situación | Recomendación del Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- INCUMPLIMIENTOS (si aplica)

| No. | Detalle | Fecha De Reclamo | Nota De Referencia | Respuesta Del Contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |  |

- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (cuando aplique)

| No. de Amortizaciones | % A Retener | Monto |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- CONTROL DE RETENCIONES (cuando aplique)

| No. de pago | % A Retener | Monto |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

OBSERVACIONES:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el __de ___ de 2025.

|  |  | (NOMBRE) Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |

# Anexo 1 “Instrucciones Generales de Obligatorio Cumplimiento Emitidos por CEPA”

- INSTRUCCIONES GENERALES

  - Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP)

  - La presentación de la oferta por parte del participante da por aceptadas las condiciones contenidas en este Documento de Solicitud de Oferta.

  - El Documento de Solicitud de Oferta podrá ser descargados del sitio web de COMPRASAL de la DINAC, sitio web de CEPA o retirados en las oficinas de CEPA.

  - Se incluyen planos y/o fotografías (si hubiere) como complemento de este documento, por lo que las personas inscritas en RUPES e inscritas en el proceso de Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07/25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, podrán adquirir en formato digital directamente en la UCP, para lo cual deberán contar con un dispositivo para almacenamiento electrónico, o podrán ser solicitados en formato digital por medio de correo electrónico, los que podrán ser enviado por la UCP por ese mismo medio o por otro medio electrónico, en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:15 p.m. a las 4:45 p.m. de lunes a viernes.

  - La oferta no deberá presentar contradicciones o discrepancias con el contenido de este documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas; en el caso de encontrarse éstas, independientemente del momento en que se identifiquen, prevalecerán las disposiciones del presente documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas, si las hubiere.

  - Todos los gastos en que el Ofertante tuviere que incurrir en la preparación de su oferta para el presente proceso de licitación, estarán exclusivamente a su cargo, aunque no fuere favorecido con la aceptación de su oferta, ya sean éstos tasas, impuestos, seguros, fianzas, reproducciones de cualquier tipo o naturaleza, muestras, viajes, comunicaciones y otros.

  - Las raspaduras, borrones, enmendaduras, entrelíneas, sobre líneas y/o testados que presente la oferta, deben estar debidamente salvados.

  - La CEPA, podrá prorrogar el plazo para la Recepción de Ofertas, según el artículo 87 de la LCP.

  - En el presente proceso de Licitación, los resultados que surjan, serán autorizados mediante Acuerdo de Junta Directiva o su delegado, el que se notificará oportunamente a los Ofertantes, pudiendo considerarse entre los diferentes resultados, los siguientes:

- Por razones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público, la CEPA podrá suspender el proceso, dejarlo sin efecto o prorrogar su plazo sin responsabilidad para la CEPA.

- De acuerdo a la recomendación del PEO o evaluador técnico, la CEPA podrá emitir adjudicaciones y/o Declaratorias de Desiertas.

  - La CEPA, durante el proceso de evaluación, se reserva el derecho de realizar consultas y/o visitas de campo a los participantes, a las empresas de los clientes de éstos, a entidades del Gobierno Central, Autónomas y Municipales, para verificar la información y documentación presentada en su oferta.

  - La CEPA, contratará con una persona natural o jurídica o en unión de personas o participación conjunta de ofertantes (Legalizada), nacional o extranjera, con capacidad de obligarse de conformidad a lo preceptuado en los Arts. 25 y 26 de la LCP.

  - Todo lo no regulado en este documento de solicitud de oferta, se regirá por lo normado en la LCP.

- CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES OFERTANTES

Las consultas deberán ser remitidas en el plazo establecido en el PIP y a la dirección de correo electrónico consultas.ucp@cepa.gob.sv. o en físico a las oficinas de la UCP. No se atenderán consultas recibidas fuera del plazo y enviadas a una dirección diferente.

Una vez recibida la consulta, la CEPA definirá si la respuesta a emitir aplica que sea a través de una  Aclaración o Adenda, considerando lo siguiente:

- ACLARACIÓN: Es toda explicación o ampliación que efectúa la institución, incluyendo omisión o discrepancias de información en el DSO, con el fin de dilucidar los aspectos que parezcan confusos en el documento de solicitud de Oferta. Se considerarán respuestas de aclaración cuando dicha respuesta no modifique el DSO o que se responda que se mantiene lo establecido en el DSO. Las aclaraciones serán emitidas por la Jefatura de la UCP.

- ADENDA O ENMIENDA: Es toda ampliación o corrección que se realiza al DSO, expedida por la máxima autoridado su delegado y notificada o publicada a través de la UCP. Asimismo, se entenderá como Adenda situaciones tales como: adicionar, eliminar, modificar, adecuar, ampliar información contenida en el DSO.

Las aclaraciones o adendas serán emitidas en respuesta a consultas efectuadas o de oficio por CEPA

- SUBSANACIONES

Se realizará conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCP, y será de la siguiente manera:

- TIPO DE SUBSANACIÓN:

La subsanación será sobre documento presentado en la oferta o sobre documento omitido, y se entenderá como:

- Documentación legal, financiera o técnica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento (o muestra) presentado o la omisión del documento completo (o muestra).

- Documentación económica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en el Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios o la esencia de la oferta económica.

- EXCEPCIONES

Toda la documentación y muestras si hubieren incluyendo su omisión, es subsanable, exceptuando:

- La NO PRESENTACIÓN de la Documentación de la Oferta Económica (Carta  Oferta Económica y Plan de Oferta si hubiere).

- Los PRECIOS UNITARIOS cuando modifique la esencia de la oferta.

- La asistencia a visita técnica obligatoria o conferencia informativa obligatoria (si hubieren)

- MEDIO Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:

En la nota de solicitud de subsanación/aclaración se establecerá el medio por el cual debe presentar la documentación, información o muestra, pudiendo ser los siguientes:

- Por correo electrónico a la siguiente dirección: consultas.ucp@cepa.gob.sv

Las subsanaciones a que haya lugar, en relación a lo que se refiere a subsanaciones de carácter técnico o aclaraciones que no requieren de presentación de documentos originales, podrá efectuarse, por medio impreso, correo electrónico o cualquier otro medio digital, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

No se considerará como válida la documentación remitida a una dirección diferente u otro medio digital. El oferente deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP.

- En las oficinas de la UCP:

Toda documentación que su presentación sea requerida en el DSO en original o copia certificada por Notario, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

El ofertante deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP, debiendo ser el sello de dicha Unidad.

La documentación que sea remitida a la UCP por correo electrónico u otro medio digital, no tendrá validez para efectos de evaluación, ya que será obligatoria su presentación en físico y en original en las oficinas de la UCP; salvo los casos que la UCP indique que se requiera únicamente de forma electrónica.

- PROCEDIMIENTO PARA SUBSANACIÓN

- El PEO o Evaluador Técnico por medio del Jefe UCP, podrá requerir la subsanación de los documentos o muestras, ya sea individualmente en cada etapa de evaluación o en forma simultánea, esto último solo con el objeto de agilizar el proceso de evaluación de las ofertas, considerando que deberá cumplirse con los requerimientos de cada etapa de evaluación establecida en este documento.

- El plazo máximo otorgado para las subsanaciones o aclaraciones no debe superar el plazo otorgado para la presentación de ofertas, contado a partir del día de la publicación hasta la fecha límite para la recepción de ofertas)

- La subsanación de documentos legales, aplicará cuando no sea posible la verificación por el RUPES, pudiendo requerirse documentos en físico, electrónico o solicitando indicar nombre de procesos en los que se haya participado y se pueda verificar la documentación requerida vigente (en cumplimiento al principio de antiformalismo)

- En la nota de solicitud de subsanación o aclaración se incluirá el plazo para que el Ofertante subsane o aclare lo requerido y la modalidad de presentación (física o electrónica).

- Los documentos o muestras que presente el Ofertante, para la subsanación y/o aclaración a que haya lugar, deben evidenciar específicamente lo observado por CEPA.

- Las subsanaciones de las muestras, incluirán únicamente en caso que éstas sean fabricadas o elaboradas por el ofertante, y únicamente podrán subsanarse omisiones de la prenda o artículo presentado.

- En caso de subsanar o aclarar documentos de referencia, el ofertante deberá subsanar lo observado. La subsanación o aclaración será sobre el mismo documento presentado en la oferta emitido por el cliente

- Si dentro del plazo otorgado, el ofertante no cumpliere con la o las prevención(es) o la información presentada contuviese los mismos o nuevos errores, se podrá solicitar otra prevención o determinar que la oferta o ítem o lote (según aplique) será DESCALIFICADA.

- Únicamente en caso de ser procedente ya sea por omisión de información o documentación o muestra, se podrá solicitar nuevamente subsanación y/o aclaración.

- DECLARACIÓN DE DESIERTA

El PEO recomendará declarar DESIERTA:

a)	Al acto de Recepción y Apertura de Ofertas, no concurre Ofertante alguno.

b)	Las ofertas o ítems no cumplen con los requerimientos de la solicitud de ofertas.

c)  el o los precios ofertados no son razonables.

- RECOMENDACIÓN DEL PANEL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (PEO) O EVALUADOR TÉCNICO

El PEO o evaluador técnico, elaborará una recomendación basada en los aspectos señalados en este documento, en la cual se indicará la recomendación a la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, ya sea para la adjudicación total o parcial o para que se declare Desierto el proceso de Licitación. Asimismo, incluirá la calificación de aquellas otras ofertas que, en defecto de la primera, representen opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicación.

- FIRMA DE CONTRATO

  - El Adjudicatario deberá presentarse a suscribir el respectivo contrato a las oficinas de la Gerencia Legal de la CEPA, ubicadas en el Cuarto Nivel del Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, dentro del plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha en que quedó firme la adjudicación.

  - Si el Adjudicatario por causas imputable a este no concurriera a firmar el contrato, vencido el plazo estipulado, se dejará sin efecto el Acuerdo de Adjudicación de Junta Directiva, y se adjudicará al ofertante que en la evaluación ocupare el segundo lugar y así sucesivamente.

- CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las causales de Cesación y Extinción del Contrato que emanen de este documento estarán reguladas conforme lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la LCP.

- CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA

CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes:

  - Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

  - Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora.

  - Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir.

  - Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes.

  - Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento.

  - En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio.

  - Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador.

  - En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere.

- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato u orden de compra, salvo previo consentimiento escrito de la CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará al Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato u orden de compra y en las garantías.

La CEPA, no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato u orden de compra, que resultare de la adjudicación del presente proceso de Licitación Abierta.

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por éste; además, será el responsable de pagar el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios.

Dentro de las causales de terminación del contrato por parte de CEPA, se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, sin responsabilidad alguna para CEPA y sin necesidad de acción judicial, por las siguientes causales, sin limitarse a ello, se encuentran:

- Los oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar.

- Por incumplimiento comprobado de la contratista o su personal de las disposiciones establecida en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

- Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias o personal que preste servicios en las instalaciones de CEPA, independientemente del nivel jerárquico del agresor. Lo anterior, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones que establece la Ley de Compras Públicas

Asimismo, deberá aplicarse lo siguiente:

El ofertante deberá considerar, que “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Capítulo II artículo 181 de la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 178  de la LCP. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

- PRÓRROGA DE LA OBRA

Si durante la ejecución de la orden de compra, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable al Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, el Contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP.

En todo caso, el Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la ejecución del proyecto, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el Administrador del Contrato u orden de compra.

La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato u orden de compra previo al vencimiento del plazo contractual. La solicitud deberá hacerla el contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso, y deberá estar debidamente justificada de acuerdo a lo establecido en la LCP. CEPA tendrá VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de recibida la solicitud para dar respuesta, según lo establecido en el Art. 86 de la LPA.

- MODIFICATIVAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

  - MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

El contrato u órdenes de compra que resultare del presente proceso podrá ser modificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LCP; en tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes.

  - MODIFICACIÓN UNILATERAL.

Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato u orden de compra que resulte del presente proceso, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en la LCP.

- ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El nombramiento del Administrador de Contrato será notificado al Contratista por la UCP, pudiendo ser a través de la notificación de adjudicación y/o Orden de Compra. El Administrador será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizará que se cumplan los requisitos establecidos en el o los contratos u orden de compra, lo establecido en el DSO y lo indicado en la LCP, su reglamento y normativas aplicables; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 162 de la LCP.

En caso de ser necesario, el Administrador de Contrato podrá designar un supervisor para que se encargue de coordinar y controlar la ejecución entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA.

El Administrador de Contrato u orden de compra, antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá evaluar el desempeño del contratista, en un plazo máximo de ocho días hábiles después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva, remitiendo copia a la UCP.

El o los  Administradores de Contrato u orden de compra, para la elaboración de las actas de recepción, deberá garantizar que sean emitidas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas .

En caso de otorgarse anticipo, el Administrador de Contrato u orden de compra, será el responsable de verificar y autorizar (si procede) la documentación presentada por el contratista como: nota de solicitud de anticipo y el su plan de inversión; debiendo cerciorarse que el porcentaje autorizado e indicado en el DSO, contrato u orden de compra, como anticipo sea el otorgado, asimismo, deberá solicitar al contratista la presentación en la UCP de la respectiva Garantía de Buena Inversión de Anticipo, conforme a lo indicado en el numeral 15 literal D de la Sección III de este DSO.

- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El Administrador de Contrato, después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva y antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá elaborar la evaluación de desempeño del contratista en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Art. 162, literal h) de la LCP; y numeral 17 del Instructivo para el seguimiento a la ejecución contractual (pág. 48).

- REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, enviará obligatoriamente a la UCP, la siguiente documentación:

- Copia de la Orden de Inicio

- Copia de las Actas de Recepción Parcial, Recepción Provisional y Recepción Definitiva u otras que sean detalladas en el DSO.

- Copia de comprobantes de pago de acuerdo a lo contratado y pago o amortización del anticipo si fue otorgado, tales como crédito fiscal, factura de consumidor final y recibo simple.

- Informe de vencimiento de garantías, ya sea para su devolución o solicitud de prórroga del plazo

Asimismo, deberá enviar la documentación pertinente en caso se gestione procesos sancionatorios al contratista, otorgamiento o denegatoria de prórrogas y modificaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y el Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual, emitido por la DINAC el 5 de febrero del 2025.

- INFORMES DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, deberá remitir a la UCP, los Informes mensuales del avance de ejecución del contrato, de conformidad al artículo 162 literal b) de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual Código: INS-2025-001 emitido por la DINAC, para lo cual podrá utilizar el  formulario F14.

Lo anterior, no aplica para los procesos de única entrega.

- LUGAR DE NOTIFICACIONES

Toda correspondencia, comunicación o asunto relacionado con la ejecución y efectos de la Orden de Compra, se efectuará por escrito a las direcciones de las personas siguientes:

      - Administrador de Contrato por parte de CEPA, según lo estipulado en el contrato.

      - Al Contratista, según lo indicado en el Formulario de Identificación del Ofertante, o en el contrato.

La información de ambos se considerará oficial para efectos de notificaciones. Cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito al Administrador del Contrato.

- RECEPCIÓN DEL PROCESO DE OBRA

  - VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

En caso de que el Contratista no finalice los trabajos dentro del plazo de los trabajos, el Administrador de Contrato con el Contratista, efectuará una revisión de los trabajos realizados hasta esa fecha, a partir de lo cual elaborará un ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS, en la cual se asentará el inventario de los trabajos finalizados hasta dicha fecha, dicha acta será la base para determinar la multa respectiva que se le debe acreditar al Contratista.

El Administrador de Contrato deberá remitir a la UCP copia del ACTA.

  - RECEPCIÓN PROVISIONAL

Terminada la ejecución física de los trabajos, la CEPA procederá a la recepción provisional, en un plazo no mayor de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, mediante Acta de Recepción Provisional.

Al acto concurrirán el Administrador de Contrato, los supervisores y funcionarios designados por la CEPA y el Consultor, de conformidad a este documento y cláusulas contractuales, quienes firmarán de conformidad.

El Administrador de Contrato deberá remitir copia del acta a la UCP.

  - PLAZO DE REVISIÓN

A partir de la Recepción Provisional (fecha de la firma del acta), la CEPA dispondrá de un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para revisar la obra presentada y hacer las observaciones correspondientes mediante un ACTA DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase defectos e irregularidades, éste procederá, dentro del plazo de revisión, a efectuar el reclamo al Contratista mediante el ACTA DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS y remitirá copia del mismo a la UCP; debiendo el contratista subsanarlas en un plazo no mayor de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.

Si el contratista no subsanare los defectos o irregularidades comprobadas dentro del plazo antes estipulado, CEPA podrá corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad para el contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas que correspondan.

  - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Una vez levantada el Acta de Recepción Provisional y transcurrido el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para la revisión, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en la obra, o subsanados que fueren éstos por el contratista dentro del plazo definido para tal efecto, se procederá a la Recepción Definitiva mediante el acta correspondiente y en la misma deberán participar el Administrador de Contrato en conjunto con el Supervisor, y otros funcionarios designados por la CEPA y el Contratista, quienes firmarán de conformidad.

Para la elaboración del Acta de Recepción Definitiva deberán haberse aprobado previamente todas las modificativas u Órdenes de Cambio requeridas.

El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP.

- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato u Orden de Compra se observarán los procedimientos establecidos en el Capítulo VI, “Solución de Controversias”, artículo ciento sesenta y tres y siguientes de la LCP. Es decir, se llevará a cabo mediante arreglo directo y cualquier controversia que no hubiere podido ser resuelta en la fase de arreglo directo, será sometida a sede judicial.

- MULTAS

En caso el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el Art. 175 de la LCP.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL.

  - PROTECCIÓN AL PERSONAL

Todo el personal a cargo del Contratista deberá recibir como mínimo, las protecciones establecidas en las leyes salvadoreñas en cuanto a seguridad social y previsional, seguros por accidentes de trabajo, indemnizaciones y pagos de beneficios en caso de lesiones o muertes, durante el tiempo que preste sus servicios en el desarrollo de la obra.

    - ESPECIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL

El objetivo principal del establecimiento del Plan de Seguridad Industrial será de reducir al máximo los riesgos relacionados con las tareas a ejecutar, garantizando la seguridad de sus trabajadores, así como de los operadores de las dependencias de CEPA, durante la ejecución del Proyecto. El Contratista deberá elaborar un plan de seguridad industrial, el cual presentará en un plazo máximo de 20 días calendario, si es solicitada por CEPA. Dicho plan deberá contener los lineamientos generales que el Contratista deberá cumplir, como mínimo el Plan deberá incorporar los siguientes temas:

- Procedimientos de trabajo seguro, basado en permisos de trabajo para todas sus actividades, especialmente las de mayor riesgo (trabajos en altura, con riesgo eléctrico, trabajos en caliente, espacios confinados, excavaciones, etc.).

- Programa de reuniones de seguridad.

- Programa de supervisión de seguridad industrial.

- Atención de primeros auxilios, emergencias de seguridad y salud ocupacional.

- Programa de orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos con La Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo vigente, lo anterior con el objeto de establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional, a fin de establecer el marco de garantías y responsabilidades para los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo.

El Contratista deberá contar dentro de su personal permanente con un persona quien ejercerá la función de Supervisor de la Seguridad y Salud Ocupacional. Con esta persona, el área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales de las dependencias de CEPA mantendrá contacto directo para verificar el cumplimiento de las Reglas de Seguridad por parte de los trabajadores; dicho profesional será responsable de coordinar, implementar, asegurar y verificar continuamente que los trabajos se ejecuten con normalidad, salvaguardando con suficiente seguridad,  y asi prevenir cualquier accidente en el área de trabajo, considerando la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

Será obligación del personal de seguridad industrial del Contratista, exigir y verificar que todo el personal, ya sea obrero, visitante y técnico, hagan uso del equipo de protección como: cascos,  chalecos reflectivos, arneses de seguridad, líneas de vida, líneas de restricción de caídas, líneas de posicionamiento, guantes de cuero adecuados, lentes de seguridad claros, lentes de seguridad oscuros, protector facial, caretas para soldar, delantales para soldador, protección respiratoria para partículas, gases, según aplique, protectores auditivos, calzado de seguridad y otros equipos de seguridad adicionales, de acuerdo a las tareas a realizar, todo con el objeto que se ejecuten las labores sin riesgo de accidentes.

Deberá también colocar rótulos de seguridad en las áreas de trabajo como avisos de uso de equipo de protección obligatorio por ejemplo usos de casco de protección industrial, aviso de peligro, aviso de no fumar, restricciones de paso, y otros.

    - NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PERMANENCIA

El Contratista se compromete a cumplir todas las normas de seguridad de las dependencias de CEPA, y protegerá de cualquier daño toda la propiedad de CEPA en el área de trabajo, en su proximidad.

El Contratista, antes de dar inicio con el desarrollo de los trabajos, a requerimiento del Administrador de Contrato, presentará toda la información respecto de su personal que laborará dentro de las instalaciones del aeropuerto. La información mínima requerida es la siguiente:

  - Nómina del personal que ejecutará los trabajos objeto de estos términos de referencia, acompañada de copia de DUI, tarjeta del seguro social vigente, último certificado patronal u otro documento de identificación de cada uno de los trabajadores.

  - Solvencia de la Policía Nacional Civil y Constancia de antecedentes penales de cada uno de los trabajadores.

  - Cargo a desempeñar por cada uno de los trabajadores durante el proyecto.

  - Todo el personal que ingrese al recinto aeroportuario debe recibir una charla de inducción de la seguridad industrial, operacional y física.

  - Entrega de Carnés de identificación para cada uno de los trabajadores, indicando el cargo y el área en la que se movilizará, los cuales tendrán que ser firmados y sellados por el representante legal del Contratista.  Estos carnés deberán ser portados de forma visible por el trabajador siempre que ingrese y permanezca en las instalaciones de CEPA.

  - Nombre del representante o encargado que controlará a los trabajadores a la hora de su ingreso a las instalaciones de CEPA.

  - Listado de equipo, herramientas y materiales que van a ocupar para el proyecto. El ingreso de estos artículos propios del Contratista serán indicados al Administrador de Contrato, quien promoverá la respectiva autorización.

  - Cumplir las normas de conducta, por lo que deberá de abstenerse de realizar acciones que atenten contra la integridad física y moral de los trabajadores (riñas, bromas, etc.)

  - Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

    - Además de las medidas antes mencionadas, el Contratista deberá considerar lo siguiente:

  - El Contratista será responsable de cualquier acto de interferencia ilícita que cometa cualquiera de sus trabajadores, así como de cualquier accidente que ocurra dentro de la CEPA imputable al Contratista o sus trabajadores, para lo cual debe disponer en todo momento de un medio de transporte adecuado, para el traslado a un centro asistencial médico, al trabajador accidentado, y de un botiquín con los insumos médicos para primeros auxilios.

  - Una vez entregado el listado del personal que trabajará con el Contratista, deberá de recibir una charla para hacer conciencia en la seguridad ocupacional y  protección Aeroportuaria, la cual será impartida por personal del Aeropuerto, considerando que es un área fiscal donde están establecidas autoridades del Estado y propias de esta Comisión. (según aplique)

  - El Contratista deberá comunicar a su personal que cada trabajador que sea ubicado fuera del área de sus labores, se someterá a las verificaciones de seguridad y se tomarán las medidas correspondientes.

  - El Contratista proporcionará a todos los trabajadores una camiseta identificada con el logo de la empresa para la que labora.

Todo permiso para ingresos adicionales, especialmente de personal, deberá hacerse con 48 horas de anticipación con el Administrador de Contrato.

    - PREVENCIÓN E INFORME DE ACCIDENTES

  - El Contratista tomará durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores, durante su permanencia en los tramos de construcción, personas ajenas y propiedades, en este sentido deberá proporcionar chalecos reflectivos a sus trabajadores  asimismo, éste deberá señalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo además los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de protección.

  - Proteger las áreas de trabajo donde se desarrolla el proyecto, con señalización, barandillas, vallas, etc. en especial cuando transiten trabajadores de CEPA, personas usuarias o visitantes por dichas áreas.

En general, el Contratista cumplirá con las disposiciones o reglamentos aplicables al respecto, y el área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, verificará el cumplimiento en coordinación con el supervisor asignado al proyecto y/o administrador de contrato de la Comisión.

  - En caso de que cualquier operación, condición o práctica fuere considerada peligrosa por el Supervisor de la Comisión durante el período de ejecución del contrato, el Contratista al ser notificado por escrito al respecto, tomará las medidas correctivas apropiadas dentro de las circunstancias y cumplirá con las instrucciones que se le indiquen; en caso contrario, el Supervisor de la Comisión podrá suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas fueren atendidas.

  - Nada de lo contenido en estas especificaciones exonerará al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecución segura del trabajo durante todo el tiempo de ejecución de las obras o servicios.

  - Dentro de las 24 horas siguientes al suceso de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte, o pudiere resultar en lesiones a una tercera persona y que fuere atribuible a cualquier acción o falta de acción del Contratista o de cualquier empleado y que proviniera en cualquier forma de la ejecución del contrato, el Contratista enviará un informe por escrito en forma amplia y precisa de dicho accidente o suceso al área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, quien realizará una investigación minuciosa de lo sucedido, con el objetivo de determinar la causa raíz que provocó el accidente, y establecer las recomendaciones para evitar que suceda de nuevo. Además, el Contratista deberá elaborar y enviar el respectivo informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

    - OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE CEPA

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR SEGÚN LOS RIESGOS Y EXIGENCIAS (según aplique):

- Casco de seguridad.

- Chaleco fluorescente con franjas reflectivas (con logotipo de la empresa).

- Zapatos industriales.

- Mascarilla desechable.

- Vestimenta formal (pantalón y camisa con mangas)

- Lentes de seguridad

- Arnés.

- Líneas de vida

- Al personal que labora en la colocación de concreto le proporcionará botas de hule, guantes de carnaza o cascos de protección industrial bajo norma de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Usar todo el tiempo el equipo de protección personal.

- Caminar por los accesos peatonales.

- Señalizar áreas con riesgos, por ejemplo, excavaciones, tableros eléctricos provisionales, bodega, punto de seguridad, etc.

- Colocar la basura en recipiente destinados para la recolección.

- No ingresar a zonas no autorizadas.

- No movilizar los dispositivos de contra incendios, a menos que sea para atender una emergencia.

- Hacer buen uso de los sanitarios.

- Colaborar en todo sentido, con la supervisión de prevención de riesgos.

- Atender las instrucciones de los miembros de la Sección de Salvamento y Extinción de Incendios y brigadas en caso de emergencias.

REGULACIONES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

- Portar los documentos de tránsito y seguridad vial de los equipos y del personal que los opera vigentes.

- Cumplir la reglamentación de tránsito interna.

- Respetar y cumplir la velocidad autorizada dentro del recinto 20 kph.

- Usar el cinturón de seguridad.

- Hacer buen uso de los parqueos, estacionar en posición de salida.

- Dar prioridad de paso a ciclistas, motociclistas y peatones.

- No estacionarse en las áreas no autorizadas.

- No abandonar o dejar las unidades en áreas no autorizadas.

PROHIBICIONES

- Se prohíbe fumar, portar cerrillos, encendedores, u fuentes de ignición.

- Se prohíbe ingresar a las instalaciones bajo los efectos de bebidas embriagantes o de estupefacientes o drogas, o ingerirlas dentro de las instalaciones.

- Se prohíbe hablar por teléfono o intercomunicador cuando va al volante.

- Se prohíbe transportarse en la palangana en un pick-up sin barandal.

- Se prohíbe rebasar o hacer doble fila en las calles internas del recinto.

- Se prohíbe permanecer en el recinto en ropas menores o en toalla.

- Se prohíbe obstruir el paso en su totalidad.

- Se prohíbe aparcarse en las rutas de evacuación.

- Se prohíbe usar los teléfonos celulares por parte del personal dentro de la jornada laboral con excepción de la supervisión. Los celulares podrán ser utilizados en el periodo de descanso a la hora de tomar los alimentos o en situaciones de emergencia.

- Se prohíbe ingresar unidades de transporte o vehículos en malas condiciones de funcionamiento.

- Se prohíbe utilizar lenguaje lesivo, expresiones verbales y no verbales, encaminadas a dañar la armonía, bienestar y la integridad de los trabajadores, las trabajadoras, funcionarios y personas usuarias.

- Se prohíbe portar o mantener armas de cualquier clase durante el desempeño del trabajo.

- Se prohíbe cometer actos inmorales; usar palabras soeces o dirigirse al personal, personas usuarias en forma indecorosa, irrespetuosa o insultante.

- Se prohíbe ejecutar actos o expresiones que dañen la moral y la dignidad de otras personas, especialmente las que sean de contenido sexual y que sean consideradas ofensivas y no deseadas por la persona a quien van dirigidas.

CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Deberán cumplir la reglamentación de tránsito.

- Deberán aprobar la inspección de seguridad que realiza el área encargada de la prevención de riesgos ocupacionales de CEPA. (luces, carrocería, llantas, frenos, extras, goteos de aceite, entre otros)

- Deberán estar en buen estado de funcionamiento.

- Deberán tener la identificación visible de la empresa propietaria.

- Deberán portar lona para proteger el producto, con las medidas correctas y en buenas condiciones.

Las regulaciones no contenidas en este apartado, pero sean indicadas por el Administrador de Contrato, se considerarán de obligado cumplimiento.

# ANEXO 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE

La documentación legal establecida a continuación y solvencias (cuando aplique), en caso no se haya presentado en físico en su oferta, será verificada a través de RUPES, de no encontrarse uno o más documentos o que estos contengan errores o se encuentren vencidos o no se encuentren legibles, o exista omisiones u otro, se podrá requerir la subsanación al ofertante.

Documentación del ofertante:

- Toda Persona Natural Nacional deberá presentar fotocopia simple de la documentación siguiente:

    - Documento Único de Identidad (DUI) vigente u homologado.

    - NIT, si no ha sido el DUI homologado

    - Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

    - La CEPA podrá requerir las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social las cuales deberán estar vigentes a la fecha de presentación de ofertas.

- Toda Persona Jurídica Nacional, deberá presentar original o fotocopia simple, de la documentación siguiente:

- Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), además de lo establecido en los romanos iv, v, vii, viii, vix de este literal.

- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

- Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).

- Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.

- Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

- Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).

- NIT del oferente.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

- Solvencias: La comprobación y acreditación para ofertar se realizará mediante una declaración Jurada conforme al Formulario F3. Sin perjuicio de lo anterior la CEPA podrá requerir las Solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, impresas o electrónicas, vigentes entre otros documentos de acreditación, según el artículo 99 de la LCP.

Si no llegase a obtener solvencias por no ser contribuyente, deberá presentar “Constancia de no contribuyente” emitida por las autoridades respectivas.

- La Persona Natural Extranjera debe presentar:

Fotocopia simple, de Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible  y ampliado al 100%.

- La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar legalizada la documentación siguiente:

- Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese).

- Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

- Los participantes podrán presentarse en Unión de Personas (UDP), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

    - Deberán estar legalmente constituidos como UDP, por lo que deberá presentar Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la UDP, para participar en el presente proceso de compra.

    - Las personas que formen parte de la UDP, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la Unión, con respecto al proceso de contratación y ejecución de la presente licitación.

    - El Ofertante que formase parte de una UDP, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión o PCO, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

    - La UDP deberá designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las empresas asociadas en todo lo relacionado a la ejecución del contrato, incluyendo el trámite de pagos.

    - Cuando dos o más personas naturales y/o jurídicas decidan participar en Unión de Personas, cada una de ellas deberá reunir los requisitos exigidos en forma individual establecidos en los literales del a, b, c, d y e) (según el caso) así como los indicados en el numeral en la documentación financiera.

    - Se exceptúa de lo anterior lo relacionado a la Declaración Jurada, que será una sola, otorgada por el representante de la UDP.

    - La UDP deberá estar inscrita en RUPES.

- Los participantes podrán presentarse en Participación Conjunta de Oferentes (PCO), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

    - Carta de intención donde conste que, si la oferta resulte adjudicada, legalizarán la unión de personas.

    - Las personas que formen parte de la PCO, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la unión de personas, con respecto al proceso de contratación y ejecución del presente proceso de compra.

    - El Oferente que formase parte de una PCO, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

    - Si llegase a resultar adjudicado, deberá legalizar la unión conjunta, con el objeto de formalizar la contratación como UDP, debiendo considerar lo establecido en el literal f de este Anexo.

    - Para la Participación Conjunta de Oferentes (PCO), deberá cumplir lo establecido en el artículo 93 de la LCP, y cada participante deberá estar inscrito en RUPES.

- Si el participante es una Sucursal de Empresa Extranjera, presentar la documentación que acredite lo preceptuado en el Art. 358 del Código de Comercio.

# ANEXO 3 DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

La documentación legal para la formalización contractual se detalla a continuación, en caso no se haya presentado en físico en su oferta, se obtendrá por medio del RUPES y de no encontrarse uno o más documentos o que estos se encuentren vencidos o no se encuentren legibles, se podrá requerir la subsanación al adjudicado.

      - DOCUMENTACIÓN LEGAL

- Persona Natural Nacional, fotocopias simples, legibles de:

- Documento Único de Identidad (DUI) vigente.

- NIT, si el DUI no se encuentre homologado.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- Persona Jurídica Nacional, original o fotocopia simple legible, de la documentación siguiente:

- Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S) debidamente inscrito.

- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

- Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).

- Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.

- Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

- Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el artículo 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).

- NIT del oferente.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

- La Persona Natural Extranjera, fotocopia simple de;

    - Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible.

    - Constancia de no contribuyente emitida por las autoridades respectivas o declaración jurada en acta notarial o manifestación por escrito que manifieste que no es contribuyente en El Salvador.

- La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar apostillada la documentación siguiente:

- Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese).

- Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

- Constancia de no contribuyente emitida por las autoridades respectivas o declaración jurada en acta notarial o manifestación por escrito que manifieste que no es contribuyente en El Salvador.

- Sucursal de Empresa Extranjera, original o fotocopia simple legible, de la documentación establecida en el literal b) de este Anexo.

- UNIÓN DE PERSONAS:

En el caso que haya participado como PCO o UDP deberá presentar lo siguiente:

    - Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la unión de la UDP o de la PCO.

    - Documentos indicados en los literales a), b), c) o d) de este Anexo, según aplique.

- SOLVENCIAS

Para la firma del contrato o emisión de orden de compra, el adjudicado deberá presentar, original o copias de las siguientes solvencias impresas o electrónicas, vigentes, según lo establecido en los artículos 24 y 99 de la LCP; 50 de su Reglamento y artículo 1316 del Código Civil:

- Solvencia Tributaria;

- Solvencias de Seguridad Social (ISSS);

- Solvencias de Seguridad Previsional (AFP´S, IPSFA y UPISS).

En caso de no tener trabajadores a su cargo, deberá presentar constancia de las instituciones correspondientes, en la que se exprese que no tiene personal cotizante

- Solvencia Municipal original correspondiente al municipio del domicilio de la persona natural o jurídica, según Documento Único de Identidad o Escritura Pública de Constitución o Escritura Pública de la última modificación del pacto social.

Si no llegase a obtener solvencias por no ser contribuyente, deberá presentar “Constancia de no contribuyente” emitida por las autoridades respectivas.

Los adjudicados como UDP o PCO podrán presentar las solvencias o constancias a nombre de la Unión de Personas o PCO o presentar solvencias a nombre de los integrantes de la unión o participación.

- PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

La CEPA podrá otorgar prórroga para la presentación de documentación legal y solvencias en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, de conformidad con el artículo 129 de la LCP.

El procedimiento de prórroga en relación a solvencias para la firma de CONTRATO, se efectuará de la siguiente manera:

- Previo al vencimiento del plazo otorgado para la firma del contrato, el adjudicado deberá presentar a la Gerencia Legal  o a la Unidad de Compras Públicas de CEPA la solicitud de prórroga con la debida justificación, por medio de nota o correo electrónico a la dirección solicitudprorrogas.legal@cepa.gob.sv. Para tal efecto, debe detallar los días hábiles que requiere para completar la documentación requerida y/o la suscripción del contrato. De tener comprobantes que acrediten la justificación señalada, deberá adjuntarlos a la nota.

- La Gerencia Legal elaborará opinión en relación a la solicitud presentada y la UCP notificará al adjudicado la resolución correspondiente, por medio de nota o correo electrónico acreditado en el procedimiento de contratación.

- No se aceptarán solicitudes de prórroga fuera del plazo y horario establecido, que para tal efecto se entenderán los comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA.

- Cualquier consulta sobre el procedimiento de prórroga puede direccionarla al número: 2537-1225.

De acuerdo a lo anterior y con base al artículo 1551 del Código Civil, el no presentar la documentación y solvencias indicadas en los numerales anteriores, generaría lo siguiente: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes… La nulidad puede ser absoluta o relativa…”

Asimismo, el artículo 181, romano III. Literal a) de la Ley de Compras Públicas establece: La institución inhabilitará para ofertar y contratar en procedimientos de contratación administrativa, al ofertante o contratista que incurre en alguna de las conductas siguientes: III. a) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada.

# ANEXO 4 POLITICA ANTISOBORNO-CEPA

En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) reafirmamos nuestro compromiso institucional con el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos de calidad en puertos, aeropuertos y ferrocarriles, dentro de un marco de transparencia, integridad y cumplimiento legal. Como entidad pública estratégica de El Salvador, comprendemos que prevenir el soborno no solo es una obligación legal, sino una condición esencial para proteger el interés público, la confianza ciudadana y la sostenibilidad institucional.

En conformidad con la norma ISO 37001 declaramos la siguiente Política Antisoborno, que aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA, incluidos miembros de Junta Directiva, Administración Superior, empleados, contratistas, socios de negocio y partes interesadas:

- Cero Tolerancia al Soborno: CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, independientemente del valor, lugar o medio. No se permitirá ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar ventajas indebidas bajo ninguna circunstancia. Promovemos una cultura institucional de cero tolerancia, basada en integridad y legalidad.

- Cumplimiento Legal y Normativo: Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen nuestras operaciones.

- Cultura Organizacional: Reconocemos que una cultura organizacional, es el primer blindaje frente al soborno. Promovemos una cultura de integridad y rechazo al soborno, contribuyendo a una colectividad ética, transparente y responsable.

- Relaciones con Socios de Negocio: CEPA establece relaciones con socios de negocio que compartan principios de integridad y legalidad. Identificamos y gestionamos el nivel de exposición al soborno de cada socio, considerando su historial, tipo de relación, contexto de operación y mecanismos de control. Las alianzas se evalúan con base en criterios de debida diligencia, y se priorizan vínculos con entidades que demuestren compromiso de anticorrupción.

- Gestión de Conflictos de Interés: CEPA promueve su identificación temprana, declaración oportuna y tratamiento riguroso. Toda decisión Institucional debe estar libre de influencias personales, familiares, económicas o políticas que comprometan la objetividad, imparcialidad y legalidad de los actos administrativos.

- Canales de Denuncia: CEPA pone a disposición de sus empleados y público en general los canales Institucionales visibles, accesibles y seguros para la recepción de denuncias sobre actos que pueden ser constitutivos de soborno, cohecho, corrupción, debilidad en el Sistema de Gestión Antisoborno o cualquier conducta antiética que vulnere la integridad pública. Los canales oficiales habilitados son: el número de teléfono +503 2537-1460, el correo electrónico denunciasoborno@cepa.gob.sv, enlace web www.cepa.gob.sv/denunciasoborno y otros canales secundarios que defina el Órgano de Gobierno de CEPA, los cuales permitirán presentar reportes con identidad reservada o anónima, según lo decida el denunciante. CEPA garantiza el trato confidencial de la información, la protección integral del denunciante bajo el principio de buena fe y la prohibición absoluta de represalias contra el informante, así como, el seguimiento oportuno y documentado de cada caso, conforme a los protocolos internos establecidos por la Función Antisoborno.

- Independencia de la Función Antisoborno: La Función Antisoborno será el ente responsable de coordinar, monitorear y supervisar la implementación efectiva del Sistema de Gestión Antisoborno de CEPA. Esta función operará con plena independencia y autoridad suficiente, y estará integrada por representantes de la Alta Dirección, garantizando un enfoque estratégico y operativo en sus decisiones. Para asegurar la independencia y la capacidad de actuación directa, la Función Antisoborno incluye a un representante designado por la Junta Directiva, en su calidad de Órgano de Gobierno. Esta estructura fortalece el acceso inmediato y sin intermediarios al máximo nivel de gobernanza institucional, permitiendo la atención ágil y confidencial de denuncias, así como la comunicación directa de hallazgos relevantes, recomendaciones y situaciones críticas relacionadas con el soborno.

- Obligatoriedad y Consecuencias: Todo el personal de CEPA, socios de negocio y partes interesadas están obligados a cumplir esta política, por lo que, su incumplimiento, podrá conllevar acciones disciplinarias, rescisión de contrato y/o acciones legales, según corresponda.

- Revisión y Mejora Continua: Revisamos y mejoramos de forma periódica la eficacia de nuestro SGA, asegurando su adecuación a los cambios legales, contextuales o Institucionales, y a los resultados del análisis de riesgos, auditorías internas y revisiones de la Alta Dirección.

La Política de Antisoborno de CEPA (SGA-PLA-PO-001) fue aprobada por la Junta Directiva (Órgano de Gobierno), el 16 de mayo de 2025, mediante el Punto Vigesimoquinto del Acta 0097.